**План деятельности Регионального модельного центра, соответствующий в том числе паспорту и сводному плану приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», а также паспорту и сводному плану регионального приоритетного проекта в сфере дополнительного образования детей в очередном году и плановом двухлетнем периоде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (контрольной точки приоритетного проекта) | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие организационные мероприятия** |
| 1. | Подготовлен отчёт о реализации регионального приоритетного проекта и состоянии региональной системы дополнительного образования детей | 29.12.2018 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 2. | Подготовлен отчёт о реализации регионального приоритетного проекта и состоянии региональной системы дополнительного образования детей | 29.12.2019 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 3. | Подготовлен отчёт о реализации регионального приоритетного проекта и состоянии региональной системы дополнительного образования детей | 29.12.2020 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| **Функциональное направление проекта: развитие региональной системы дополнительного образования детей** |
| 1. | Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ярославской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на финансовое обеспечение мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы; -о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ярославской области субсидии на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения | 01.03.2018 | соглашение | Лобода И.В., директор ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 2. | Принятие правового акта Правительства Ярославской области о создании регионального модельного центра дополнительного образования детей (далее – РМЦ) (утверждается площадка РМЦ, его руководитель, положение о деятельности, орган государственной власти – куратор РМЦ)  | 01.03.2018 | правовой акт Правительства Ярославской области | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 3. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления 10 муниципальных образований области о создании муниципальных (опорных) центров дополнительного образования | 15.06.2018 | соглашения с муниципальными образованиями ЯО | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО  | руководитель приоритетного проекта |
| 4. | Подписано соглашение с Образовательным фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в сфере выявления и поддержки одарённых детей, дополнительного профессионального образования педагогических работников для работы с одаренными детьми; создан центр по выявлению и поддержке одарённых детей | 01.07.2018 | соглашение | Лобода И.В., директор ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 5. | Созданы 10 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования | 01.07.2018 | локальные акты организаций | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 6. | В регионе функционирует современная система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей | 01.11.2018 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 7. | Создан и функционирует центр выявления и поддержки одарённых детей, запланированные результаты деятельности достигнуты[[1]](#footnote-1) | 01.12.2018 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО  | руководитель приоритетного проекта |
| 8. | Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2018 | отчёт;- организована 1 заочная школа/ ежегодная сезонная школа для мотивированных школьников;- внедрено 3 модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности;- разработаны и внедрены 15 разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования;- реализуются программы сотрудничества с 6 типами организаций (в том числе в форме сетевого взаимодействия);- 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, ведущих образовательных организаций, задействованных в реализации регионального приоритетного проекта, в том числе педагогические работники, привлекаемые специалисты реального сектора экономики, учреждений профессионального и высшего образования, прошли повышение квалификации;- разработано и внедрено 24 дистанционных курса дополнительного образования (по 4 курса по каждой направленности дополнительного образования детей) | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 9. | Функционируют региональный и муниципальный разделы Единого национального портала дополнительного образования детей (компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам) | 01.12.2018 | интернет-ресурс | Васильева И.Е., директор ГУ ЯО ЦТИСО | руководитель приоритетного проекта |
| 10. | Создан и функционирует навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет выбирать образовательный программы, соответствующие запросам, уровню подготовки, и записываться в объединения по выбранным программам | 01.12.2018 | интернет-ресурс | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 11. | 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на территории 50% (10) муниципальных образований области, в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования, получают услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы | 01.12.2018 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 12. | Создана современная региональная система дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2018 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 13. | Реализована программа инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, реализующих программы дополнительного образования детей в Ярославской области | 20.12.2018 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 14. | Созданы 15 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования[[2]](#footnote-2) | 30.06.2019 | локальные акты организаций | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 15. | Проведена пилотная апробация стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации) | 01.09.2019 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 16. | Функционируют региональный и муниципальный разделы Единого национального портала дополнительного образования детей (компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам) | 01.12.2019 | интернет-ресурс | Васильева И.Е., директор ГУ ЯО ЦТИСО | руководитель приоритетного проекта |
| 17. | Создана современная региональная система дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2019 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 18. | Функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2019 | отчёт;- организованы 2 заочные школы и ежегодные сезонные школы для мотивированных школьников;- внедрено 4 модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности;- разработаны и внедрены 17 разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования;- реализуются программы сотрудничества с 7 типами организаций (в том числе в форме сетевого взаимодействия);- 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, ведущих образовательных организаций, задействованных в реализации регионального приоритетного проекта, в том числе педагогические работники, привлекаемые специалисты реального сектора экономики, учреждений профессионального и высшего образования, прошли повышение квалификации;- разработано и внедрено 26 дистанционных курса дополнительного образования (по всем направленностям дополнительного образования детей) | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 19. | Функционирует центр выявления и поддержки одарённых детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2019 | отчёт | руководитель центра выявления и поддержки одарённых детей | руководитель приоритетного проекта |
| 20. | Функционирует навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет выбирать образовательный программы, соответствующие запросам, уровню подготовки, и записываться в объединения по выбранным программам | 01.12.2019 | интернет-ресурс | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 21. | 40% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на территории 75% (15) муниципальных образований области, в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования, получают услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы | 01.12.2019 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 22. | Созданы 18 муниципальных (опорных) центров дополнительного образования | 30.06.2020 | локальные акты организаций | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 23. | Функционирует центр выявления и поддержки одарённых детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2020 | отчёт | руководитель центра выявления и поддержки одарённых детей | руководитель приоритетного проекта |
| 24. | Функционируют региональный и муниципальный разделы Единого национального портала дополнительного образования детей (компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам) | 01.12.2020 | интернет-ресурс  | Васильева И.Е., директор ГУ ЯО ЦТИСО | руководитель приоритетного проекта |
| 25. | Создана и функционирует современная региональная система дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2020 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 26. | Функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей, запланированные результаты деятельности достигнуты | 01.12.2020 | отчёт;- организованы 3 заочные школы и ежегодные сезонные школы для мотивированных школьников;- внедрено 5 моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности;- разработаны и внедрены 19 разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования;- реализуются программы сотрудничества с 8 типами организаций (в том числе в форме сетевого взаимодействия);- 100% отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, ведущих образовательных организаций, задействованных в реализации регионального приоритетного проекта, в том числе педагогические работники, привлекаемые специалисты реального сектора экономики, учреждений профессионального и высшего образования, прошли повышение квалификации;- разработано и внедрено 28 дистанционных курса дополнительного образования (по всем направленностям дополнительного образования детей) | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 27. | Функционирует навигатор по дополнительным общеобразовательным программам, который позволяет выбирать образовательный программы, соответствующие запросам, уровню подготовки, и записываться в объединения по выбранным программам | 01.12.2020 | интернет-ресурс | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| 28. | 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на территории 90% (18) муниципальных образований области, в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования, получают услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы | 01.12.2020 | отчёт | Золотарёва А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО | руководитель приоритетного проекта |
| **Функциональное направление проекта: развитие технической и естественно-научной направленности дополнительного образования детей** |
| 1. | Не менее 72,6 % (122311) детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 12 % (14677) детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, в том числе на базе технопарка «Кванториум» | 01.12.2018 | отчёт; | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 2. | Не менее 73,6 % (127500) детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 15 % (19125) детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, в том числе на базе технопарка «Кванториум» | 01.12.2019 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 3. | Не менее 75 % (132739) детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, в том числе 18 % (23893) детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленности, в том числе на базе технопарка «Кванториум» | 01.12.2020 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| **Функциональное направление проекта: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учётом формирования нового содержания дополнительного образования** |
| 1. | Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ярославской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету Ярославской области субсидии на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения[[3]](#footnote-3) | 01.03.2018 | соглашение | Лобода И.В., директор ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 2. | Для 3222 мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для 1202 мест в сельской местности | 01.12.2018 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 3. | Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ярославской области на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием[[4]](#footnote-4) | 01.03.2019 | соглашение | Лобода И.В., директор ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 4. | Для 9033 мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для 2805 мест в сельской местности | 01.12.2019 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |
| 5. | Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей[[5]](#footnote-5) | 01.03.2020 | соглашение | Лобода И.В., директор ДО ЯО | руководитель приоритетного проекта |
| 6. | Для 14620 мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе для 4809 мест в сельской местности | 01.12.2020 | отчёт | Астафьева С.В., первый заместитель директора ДО ЯО | региональный ведомственный проектный комитет |

**Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистьв**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (контрольной точки приоритетного проекта) | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа повышения квалификации Модульная программа. Профстандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (72 часа) кол. обучающихся 125  | 01.02.2018 -05.12.2018 | приказ о окончании программы ПК  | руководитель РМЦ |
| 2. | Программа повышения квалификации «Неформальное образование детей в канникулярное время» (72 часа)кол. обучающихся 25 | 19.03-31.03 | приказ о окончании программы ПК  | руководитель РМЦ |
| 3. | Программа повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования условиях современной техносферы» (72 часа)кол. обучающихся 25 | 01.02.2018 -30.11.2018 | приказ о окончании программы ПК  | руководитель РМЦ |
| 4. | Программа повышения квалификации «Организация детско – юношеского туризма» (72 часа)кол. обучающихся 25 | 15.11..2018 – 28.11.2018 | приказ о окончании программы ПК  | руководитель РМЦ |
| 5. | Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования» (500 часов)кол. обучающихся 25 | 01.02.2018 -30.11.2018 | приказ о окончании программы ПК  | руководитель РМЦ |

**Научено - методическая, организационно – методическая и проектная деятельность**

# КОНКУРСЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (контрольной точки приоритетного проекта) | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Конкурсы профессионального мастерства** |
| 1. | Областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 01.03-20.04 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 2. | Региональный этап всероссийского конкурса дополнительных образовательных программ для талантливых детей и молодежи | 01.06-30.09 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
|  | **Региональные конкурсы по номинациям:** |
| 3. | Региональный конкурс разноуровневых, модульных, сетевых и дистанционных образовательных программ ДОД | 12.05- 30.09 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 4. | Региональный конкурс пилотных проектов обновления содержания и технологий ДОД в Ярославской области | 01.10-20.12 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
|  | **Конкурсы образовательных организаций** |
| 5. | На получение статуса муниципального опорного центра дополнительного образования | 02.04-15.06 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 6. | Конкурс образовательных организаций на внедрение моделей обеспечения доступности ДО для детей из сельской местности | 09.04-30.04 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 7. | Конкурс на присвоение статуса региональной стажировочной площадки по дополнительному образованию | 12.05-08.06 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
|  | **Межмуниципальные семинары** |
| 1. | Разработка разноуровневых образовательных программ ДОД |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 2. | Обновление содержание и технологии ДОД: проекты, практики, технологии |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 3. | Реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Опорные центры |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 4. | Заочная школа для мотивированных школьников: разработка и реализация |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 5. | Обеспечение доступности ДО для детей из сельской местности |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 6. | Установочный семинар Регионального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | 13.03.2018 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
| 7. | Установочный семинар Регионального этапа всероссийского конкурса дополнительный образовательных программ для талантливых детей и молодежи |  | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
|  | **Видеоконференции** |
|  | Реализация приоритетного проекта «Доступное образование для детей» в ЯО | 19.12.2018 | приказ о проведении | руководитель РМЦ |
|  | **Веб-совещания** |
|  | Проведение информационной компании по продвижению мероприятий в региональной системе ДОД:ИнвентаризацияНавигатор и т.д. | 28.08,18.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11 | отчет о проведении | руководитель РМЦ |

1. Здесь и далее применительно к данному показателю: см. раздел 2 обоснования паспорта регионального приоритетного проекта [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее применительно к данному показателю: значения показателя по годам указаны с нарастающим итогом начиная с 2018 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае признания Ярославской области получателем субсидии на финансовое обеспечение региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения; обновление мест дополнительного образования в 2018 – 2021 года возможно при условия получения субсидии [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае признания Ярославской области получателем субсидий по итогам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае признания организаций Ярославской области получателями субсидий по итогам конкурсного отбора [↑](#footnote-ref-5)