Заявление

на участие Государственного общеобразовательного учреждения

Ярославской области «Ярославская школа- интернат № 8»

в конкурсном отборе на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Сведения об организации-заявителе:

1.1 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа- интернат № 8»

1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

150042 г. Ярославль, ул. Урицкого, 27а.

1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Директор Сибриков Андрей Викторович

1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

тел.55-04-83 (факс)

1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

E-mail: yarschi082@yandex.ru, cайт: http://int82.edu.yar.ru

- Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет

## (Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ)

| Наименование проекта | Срок реализации | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Опыт реализации федеральных проектов |  |  |
| … |  |  |
| 2.Опыт реализации региональных проектов |  |  |
| … |  |  |
| 3.Опыт реализации муниципальных проектов |  |  |
| 3.1. |  |  |
| … |  |  |

- Сведения о проекте организации-заявителя:

3.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (УКАЗЫВАЕТСЯ ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»)

Модернизация технологий и содержания образования детей с умеренной умственной отсталостью в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3.2.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ)

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; - обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП. организационных форм получения образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; - формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1599)

3.3.КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает два варианта АООП: для обучающихся с легкой умственной отсталостью предусмотрен вариант 1 АООП, для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью- 2 вариант АООП. Контингент детей, обучающийся по 2 варианту АООП, очень различается по интеллектуальному и психофизическому развитию. Имея большой опыт работы с детьми, с диагнозом умственная отсталость умеренная, (с 2004г.), считаем, что большинство из них способны активно развиваться, овладевать элементарными навыками общения, самообслуживания, грамотой, счетом, предметно - практической деятельностью, социально - одобряемыми формами поведения. С целью удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся данной категории считаем необходимым модернизацию содержания 2 варианта АООП. А именно, разделение предлагаемой ФГОС программы на две программы путем существенного изменения содержания образования, расширения академического компонента, не исключая индивидуализацию обучения. Модернизация технологий и содержания образования детей с умеренной умственной отсталостью в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать более полной их реабилитации, социализации, интеграции в современное общество.

3.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3 года (январь 2018г. - январь 2021гг).

3.5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ)

1. Разработана примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 2. Разработаны примерные рабочие программы по учебным предметам АООП, коррекционным курсам, внеурочной деятельности. 3. Разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие внедрение АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью.

## 3.6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Внедрение примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими умеренную умственную отсталость.

## 3.7.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Достижение цели и задач инновационного проекта в полном объеме. 2. Внедрение АООП образования детей с умеренной умственной отсталостью. 3. Организация образовательного процесса для детей с умеренной умственной отсталостью. 4. Востребованность разработанных продуктов инновационного проекта в РСО. 5. Удовлетворенность администрации школы, педагогов, родителей деятельностью ОУ.

3.8.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные образовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3.9.ОРГАНИЗАЦИИ – СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)

-

- Ресурсное обеспечение проекта,

| 4.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. |  | Функции сотрудника при реализации проекта |  |
| 1 | Сибриков Андрей Викторович, директор школы |  |  | Общее руководство проектом |  |
| 2 | Рощина Галина Овсеповна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» |  |  | Научное руководство проектом |  |
| 3 | Тихомирова Лариса Федоровна, доктор педагогических наук, кандидат медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой олигофренопедагогики ЯГПУ им. К.Д.Ушинского |  |  | Научное руководство проектом |  |
| 4 | Саватеева Анна Львовна, заместитель начальника отдела развития общего образования Департамента образования ЯО |  |  | Научное руководство проектом |  |
| 5. | Павличенко Л.А, главный бухгалтер |  |  | Финансовое обеспечение реализации проекта |  |
| 6 | Быкова Марина Николаевна, заместитель директора по учебной работе |  |  | Разработка организационной структуры, нормативной документации, координационная деятельность по проекту, отслеживание хода выполнения проекта, представление отчетности, публикация проекта в сети интернет |  |
| 7. | Педагогический коллектив (администрация школы, учителя начальных классов, учителя общеобразовательного цикла, учителя трудового обучения, узкие - специалисты). |  |  | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам учебных областей, коррекционным курсам, внеурочной деятельности с 1 по 12 класс в рамках ФГОС образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью. |  |
| 4.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативно-правовое обеспечение проекта |  |  |  |
| 1. | Закон «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012г. | Гарантирует «общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». Статьей 79 предусмотрены особенности организации получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |
| 2. | ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1599 | Представляет собой совокупность обязательных требований при реализации АООП в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Стандарт включает в себя требования к структуре АООП, условиям реализации, результатам освоения АООП. Является основой разработки и реализации АООП 1 варианта, 2 варианта, определения требований к условиям реализации АООП, к результатам освоения обучающимися АООП, проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осуществления внутреннего мониторинга качества образования. |  |  |  |
| 3. | Примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) | Представляет собой образовательную программу, включающую в себя 1, 2 варианты для разных категорий обучающихся (с легкой умственной отсталостью и умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР), с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. |  |  |  |
| 4. | Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 | Представляет собой совокупность санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану здоровья детей с ОВЗ в период пребывания их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ. Санитарные правила устанавливают санитарно- эпидемиологические требования к организации образовательной деятельности и режиму дня (комплектование классов, требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ). |  |  |  |
| 4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| N п/п | Источники и объемы финансирования | Направления расходов (по годам) |  |  |  |
|  |  | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |
| 1. | Областной бюджет | 150000 | 200000 |  | 250000 |

- Механизм реализации проекта

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационно-подготовительный, 2018 год (наименование этапа, срок реализации) |  |  |  |  |
| 1. | Проанализировать опыт работы с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость, среди образовательных организаций по региону | Анализ изучения опыта работы с детьми, имеющими диагноз умеренная умственная отсталость по региону. | 2018г. | Определение необходимости разработки АООП для детей, имеющих умеренную умственную отсталость |
| 2. | Разработать примерную АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4 классы | Разработка примерной АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4 классы | 2018- 2019гг | Примерная АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4 классы |
| 3. | Разработать примерные рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4классы | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4классы |  | Примерные рабочие программы учебных предметов учебных областей, коррекционных курсов, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 1-4классы |
| 4. | Разработать локальные нормативные документы, регламентирующие условия реализации образовательной программы, особенности организации образовательной деятельности, оценивание и учет образовательных достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью | Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих условия реализации образовательной программы, особенности организации образовательной деятельности, оценивание и учет образовательных достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью |  | - положение о структуре, порядке разработки и утверждения АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью - положение о рабочей программе учебных предметов, коррекционных курсов, внеурочной деятельности - положение об организации обучения детей с умеренной умственной отсталостью - положение о системе оценки достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП |
| ЭТАП 2. (наименование этапа, срок реализации) |  |  |  |  |
| 1. | Внедрить и апробировать наработанные материалы | Реализация примерной АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью в 1 классе | 2019- 2020гг. | Успешное внедрение и апробация программы |
| 2. | Подобрать диагностический инструментарий, организовать промежуточный мониторинг | Подбор диагностического инструментария, анализ результатов деятельности и их интерпретация |  | Диагностический инструментарий Карты наблюдений |
| 3. | Разработать примерную АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы | Разработка примерной АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы |  | Примерная АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы |
| 4. | Разработать примерные рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы |  | Рабочие программы учебных предметов учебных областей, коррекционных курсов, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 5-8 классы |
| ЭТАП 3. (наименование этапа, срок реализации) |  |  |  |  |
| 1. | Разработать примерную АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы | Разработка примерной АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы | 2020-2021гг. | Примерная АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы |
| 2 | Разработать примерные рабочие программы по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы | Разработка примерных рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы |  | Примерные рабочие программы учебных предметов учебных областей, коррекционных курсов, внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 9-12 классы |
| 3 | Проанализировать и обобщить результаты апробированных на практике разработанных программ | Анализ и обобщение результатов апробированных на практике разработанных программ |  | Удовлетворённость всех участников результатами внедрения проекта |