Приложение

к Договору № 02-365 от 14 апреля 2023 г.

**План работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности в школе, функционирующей в зоне риска снижения образовательных результатов»***

**Цель:** разработать цифровой методический кейс с рекомендациями по формированию внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

**Задачи:**

- реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами развития читательской грамотности;

- организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов - - организация краткосрочного наставничества обучающихся для ликвидации учебных дефицитов

- разработка и реализация программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»;

- разработка рекомендаций для педагогического коллектива по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе идентификации обучающихся с учебными трудностями и результатов углубленной индивидуальной диагностики обучающихся, нуждающихся в поддержке

- распространение опыта по созданию внутришкольной системы профилактики учебной неспешности.

**Основные направления деятельности:**

- информационная деятельность;

- методическая деятельность;

- образовательная деятельность;

- консультационная деятельность.

**Прогнозируемые результаты:**

1. Появление практики создания внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в школе, функционирующей в зоне риска снижения образовательных результатов.
2. Повышен уровень профессиональной компетенции школьных команд.
3. Разработаны программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»
4. Разработаны рекомендации по организации тьюторской поддержки, краткосрочного наставничества, по разработке ИОМ.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 18.04.2023 | Рабочая группа | приказ | Чепурна Елена Павловна |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | 25.04.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Грамотинская Светлана Геннадьевна  Рослякова Елена Владимировна |
|  | Реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами развития читательской грамотности | 31.01.2024 | педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Чепурна Елена Павловна  Грамотинская Светлана Геннадьевна, Харламова Светлана Сергеевна, Кравец Зинаида Ивановна,  Боброва Елена Владимировна |
|  | Распространение опыта реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами развития читательской грамотности на муниципальном уровне | 22.02.2024 | Школы Тутаевского муниципального района | Пострелиз на сайте школы | Чепурна Елена Павловна  Грамотинская Светлана Геннадьевна  Харламова Светлана Сергеевна, Кравец Зинаида Ивановна,  Мастакова Наталья Анатольевна |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Грамотинская Светлана Геннадьевна |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 | Члены рабочей группы | Удостоверения  Проект концепции развития ШНОР | Чепурна Елена Павловна  Грамотинская Светлана Геннадьевна  Харламова Светлана Сергеевна, Кравец Зинаида Ивановна,  Мастакова Наталья Анатольевна |
|  | Разработка и апробация программ «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» | 30.09.2024 | Рабочая группа | Проект программы | Грамотинская Светлана Геннадьевна, Бестужева Вера Валентиновна, Бондарева Любовь Борисовна |
|  | Организация тьюторской поддержки/краткосрочного наставничества | 31.01.2024 | педагоги | Методические материалы | Кравец Зинаида Ивановна, Харламова Светлана Сергеевна |
|  | Формирование банка практик | 24.02.2024 | педагоги | Рабочие материалы | Грамотинская Светлана Геннадьевна |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | 31.08.2023 | администрация | Шаблоны и примеры документов | Чепурна Елена Павловна  Грамотинская Светлана Геннадьевна, Кравец Зинаида Ивановна,  Харламова Светлана Сергеевна,  Мастакова Наталья Анатольевна |
|  | Разработка цифрового методического кейса | До 24.02.2024 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Грамотинская Светлана Геннадьевна  Рослякова Елена Владимировна |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | До 24.04.2024 | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Чепурна Елена Павловна  Грамотинская Светлана Геннадьевна |