АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам мониторинга реализации Программы развития воспитания в Ярославской области на 2021 – 2025 годы

за I полугодие 2023 года

В соответствии с Государственным заданием ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (утв. 27.01.2023 №43/01-03) и приказом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» от 20.04.2023 № 01-03/75 «О проведении мониторинга реализации Программы развития воспитания в Ярославской области на 2021-2025 годы» (далее Программа), в период с 10 по 31 мая 2023 года был проведен мониторинг реализации Программы развития воспитания в Ярославской области в I полугодии 2023 года.

Мониторинг Программы проводился с целью установления достижения целей и плановых индикаторов (значение целевых показателей) в 1 полугодии 2023 года.

Анализ данных мониторинга проводился в количественных показателях и качественных характеристиках и был нацелен на выявление дефицитарных зон и определение мер по предупреждению отклонений от целевых ориентиров.

- О достижении цели Программы и плановых индикаторов

Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021-2025 годы, разработанная на основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, направлена на достижение цели: совершенствование региональной системы воспитания граждан РФ, проживающих в Ярославской области, на основе интеграции систем общего и дополнительного образования, социального партнерства с семьей, заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности с учетом региональных особенностей этнокультурного и конфессионального многообразия социокультурного пространства Ярославской области.

Согласно паспорту и целевому разделу Программы оценка достижения общей цели и задач Программы проводится на основании следующих индикаторов (целевых показателей):

- доля руководителей образовательных организаций, осуществивших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся;

- доля педагогов, осуществивших переподготовку или повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся;

- доля образовательных организаций, в которых разработаны и утверждены рабочие программы воспитания, соответствующие примерной программе воспитания;

- доля созданных служб медиации (примирения) в образовательных организациях;

- доля проектов, программ, мероприятий, включенных в региональный план реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;

- доля образовательных организаций, реализующих программы родительского просвещения;

- доля детей и молодежи, вовлеченных в деятельность общественных объединений, реализующих свою деятельность в образовательных организациях;

- доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, участвующих в социальных проектах различной направленности.

Фактически достигнутое значение указанных целевых показателей на 2023 год будет известно в конце года, вместе с тем промежуточный мониторинг призван установить риск не достижения плановых значений индикаторов и определить меры по корректировке деятельности.

В отчетный период промежуточный мониторинг проводился по пяти показателям из вышеперечисленных. Расчет показателей осуществлялся в соответствии с утвержденной  методикой (включая периодичность проведения мониторингов).

  - Индикатор «доля руководителей образовательных организаций, осуществивших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся»

Согласно методологии, расчет данного показателя осуществлялся на основе статистических данных о прохождении руководителями образовательных организаций повышения квалификации /профессиональной переподготовки в 1 полугодии 2023 по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся (из АСИОУ, информационная система ГАУ ДПО ЯО ИРО) от общего количества руководителей образовательных организаций.

Таблица 1

Достижение планового значения показателя №1

| Индикатор | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение по результатам 2022 года | Фактическое значение по результатам 1 полугодия 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| доля руководителей образовательных организаций, осуществивших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся | 80% | 53% | 62% |

При плановом значении индикатора не ниже 80% фактическое достижение показателя по состоянию на 01.06.2023 составило 62%. Прирост за 1 полугодие 2023 года составил 9% (в 1 полугодии 2023 года прошли обучение 80 директоров и заведующих).

Следует отметить, что в 2023 году актуальные вопросы воспитания обучающихся основной долей руководителей образовательных организаций осваивались в основном в рамках учебных семинаров и вебинаров, что позволяет сделать вывод о том, что по факту количество руководящих работников, повысивших свои профессиональные компетенции за период реализации Программы развития воспитания в Ярославской области, значительно превышает указанные в таблице №1 данные.

Также стоит отметить, что в регионе сформировалась практика повышения квалификации по вопросам воспитания для заместителей руководителей образовательных организаций. В 2022-2023 уч. году при подготовке руководящих работников (директоров, заведующих и заместителей директоров) акцент был сделан на обеспечение перехода на обновленные ФГОС и внедрение ФООП, в состав которых входит программа воспитания. При этом степень погружения в вопросы воспитания для разных категорий руководящих работников определялась в соответствии с профессиональным стандартом.

Анализ заявок и планируемых во 2 полугодии мероприятий по повышению квалификации/профессиональной переподготовке руководящих работников, реализуемых на базе региональных организаций дополнительного профессионального образования, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее Академия Минпросвещения России) и др.) позволяет предположить, что по результатам 2023 года значение рассматриваемого показателя может быть повышено не более чем на 10-11%. Можно предположить, что и в последующие годы реализации Программы будет иметь место не достижение планируемых значений рассматриваемого показателя, что связано с одной стороны с массовым обучением в 2022 году руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС (повышение квалификации 1 раз в 3 года), сокращением объемов государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО и переносом ряда актуальных вопросов в учебные семинары и вебинары, а также уменьшением количества часов в дополнительных профессиональных программах для руководителей, в силу чего в данных программах в основном акцент делается на управленческие вопросы. Расширение сферы применения в ГАУ ДПО ЯО ИРО зачетно-накопительной системы позволило бы засчитывать семинарские занятия в курсовую подготовку руководителей и, соответственно, это могло бы оказать положительное влияние на значения целевого показателя. Перечень дополнительных профессиональных программ, реализуемых ГАУ ДПО ЯО ИРО, а также перечень учебных семинаров и вебинаров представлены в Приложении 1.

  - Индикатор «доля педагогов, осуществивших переподготовку или повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся»

Согласно методологии, расчет данного показателя осуществлялся на основе статистических данных о прохождении в рассматриваемый период педагогическими работниками профессиональной переподготовки или повышения квалификации по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся. Основным источником данных стала информационная система ГАУ ДПО ЯО ИРО и статданные по обучению руководителей в Академии Минпросвещения России.

Таблица 2

Достижение планового значения показателя №2

| Индикатор | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение по результатам 2022 года | Фактическое значение по результатам 1 полугодия 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| доля педагогов, осуществивших переподготовку или повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся | 80% | 32% | 42,7% |

При целевом значении в 80% на конец 2023 года фактическое значение показателя за 1 полугодие составило только 42.7%. Таким образом, имеет место значительное отклонение от целевого показателя, устранить которое за 2 полугодие 2023 года не представляется возможным, особенно в условиях сокращения государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО и смещения приоритета в повышении квалификации педагогических работников на введение обновленных ФГОС.

Если в предыдущий год одним из требований к дополнительным профессиональным программам было наличие модуля по вопросам воспитания, то в 2023 году эта практика сохранилась только в Академии Минпросвещения. Однако прохождение педагогами курсов повышения квалификации только по программам Академии Минпросвещения России не позволит устранить существующий дефицит. Следует отметить, что в реализуемой ГАУ ДПО ЯО ИРО программе массовой подготовки учителей к введению ФГОС вопросы воспитания практически не рассматриваются.

Можно предположить, что при расчете рассматриваемого показателя использовались не полные данные, в частности в основном статданные ГАУ ДПО ЯО ИРО и Академии Минпросвещения России. Практика показывает, что педагоги проходят повышение квалификации не только в этих организациях дополнительного профессионального образования. Однако ГИС «Образование 76» (АСИОУ) не позволяет получить объективные данные по данному показателю в силу того, что в системе отсутствуют поля для фиксации направлений по которым педагоги проходят обучение. Целесообразно инициировать работу по устранению указанного недостатка АСИОУ.

  - Индикатор «доля образовательных организаций, реализующих программы родительского просвещения»

Согласно методологии, расчет данного показателя осуществлялся на основе статистических данных о количестве образовательных организаций, реализующих программы родительского всеобуча.

Вопрос родительского просвещения для дошкольных организаций (ДОО) является обязательным, соответственно в 407 ДОО реализуются программы родительского просвещения, охват родителей за 2023 год составляет 100%.	Расчет целевого показателя Программы производился применительно к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального, основного и среднего общего образования.

Таблица 3

Достижение планового значения показателя №6

| Индикатор | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение по результатам 2022 года | Фактическое значение по результатам 1 полугодия 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| доля образовательных организаций, реализующих программы родительского просвещения | 60 | 62% | 65.6% |

Показатель «доля образовательных организаций, реализующих программы родительского просвещения» составил 65,6% при целевом значении в 60%, что показывает превышение планового значения. Просвещение родителей осуществляется не только на институциональном уровне. Традиционно проводятся региональные и муниципальные родительские собрания, на которых рассматриваются в том числе и актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся. Следует также отметить, что родители воспитанников ДОО и обучающихся школ могут получить психолого-педагогическую помощь. В регионе на базе 20 ДОО (4.2%) функционируют консультационные пункты и 52 организации оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям.

  - Индикатор «доля детей и молодёжи, вовлеченных в деятельность общественных объединений, реализующих свою деятельность в образовательных организациях»

Согласно методологии, расчет данного показателя осуществлялся на основе статистических данных о количестве обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, реализующих свою деятельность в образовательных организациях.

Таблица 4

Достижение планового значения показателя №7

| Индикатор | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение по результатам 2022 года | Фактическое значение по результатам 1 полугодия 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| доля детей и молодёжи, вовлеченных в деятельность общественных объединений, реализующих свою деятельность в образовательных организациях | 70 | 29 | 48.12% |

Показатель «доля детей и молодёжи, вовлеченных в деятельность общественных объединений, реализующих свою деятельность в образовательных организациях» по состоянию на 01.05.2023 составил 48.12% (71407 чел.). На 31.12.2022 года численность несовершеннолетних вовлеченных в мероприятия детских и молодежных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами и осуществляющих деятельность на базе образовательных организаций региона, составила 69842 чел. (28.96%). Несмотря на тот факт, что плановое значение показателя не достигнуто, стоит отметить позитивную тенденцию к увеличению численности несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность общественных объединений (2021 год — 55 368 (23%); 2022- 69 843 (29%) и 1 полугодие 2023 -71 407 (48%).

В 2023 году в регионе велась активная работа по активному открытию Первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в образовательных организациях Ярославской области. На данный момент открыто 143 первичных отделения. Также в Ярославской области зарегистрировано 576 человек, прошедших полную регистрацию на сайте будьвдвижении.рф. Участники активно вовлекаются в федеральные проекты Движения (Приложение 2).

  - Индикатор «доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, участвующих в социальных проектах различной направленности»

Согласно методологии, расчет данного показателя осуществлялся на основе статистических данных о количестве обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в отчетный период программам социально-гуманитарной направленности.

Таблица 5

Достижение планового значения показателя №8

| Индикатор | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение по результатам 2022 года | Фактическое значение по результатам 1 полугодия 2023 года |
| --- | --- | --- | --- |
| доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, участвующих в социальных проектах различной направленности | 55% |  | 18,7% |

Данные о фактическом значении индикатора в 2022 году отсутствуют, так как при проведении мониторинга этот показатель не был включен в перечень индикаторов. Показатель «доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, участвующих в социальных проектах различной направленности» в отчетном периоде составляет 18,7% при целевом значении на 2023 год в 55%. Следует отметить, что в первом полугодии только 1834 обучающихся с ОВЗ (из 9821 чел.) были вовлечены в различные 211 программ социальной направленности. Промежуточное значение показателя за I полугодие позволяет выявить тот факт, что вовлечению данной категории обучающихся в различные социальные проекты на уровне образовательных организаций не уделяется должное внимание. В соответствии с календарным планом воспитательной работы, образовательным организациям следует продолжить работу по включению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в работу различных социальных проектов.

Выводы и рекомендации:

  - В отчетный период реализовывались меры, направленные на решение следующих задач:

  - совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в сфере воспитания;

  - развитие системы педагогического просвещения родителей и других субъектов, занимающихся воспитанием детей;

  - развитие детского общественного движения;

  - вовлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в различные социальные проекты;

  - На основе анализа данных промежуточного мониторинга по пяти показателям выявлены следующие дефицитарные зоны:

  - повышение квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам воспитания и социализации;

  - включенность несовершеннолетних в деятельность общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в образовательных организациях;

  - включенность детей с ОВЗ и детей-инвалидов в реализацию социальных проектов;

  - система сбора и обработки данных мониторинга Программы.

  - Причинами не достижения целевых показателей являются:

- сокращение государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2023 год, что не позволяет обучить большее количество руководителей и педагогических работников по актуальным направлениям воспитания и социализации обучающихся;

- приоритет в прохождении курсов повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам перехода на обновленные ФГОС;

- рекомендации повышения квалификации 1 раз в 3 года;

- неготовность педагогов работать с категорией обучающихся с ОВЗ и детьми-инвалидами;

- индивидуальные психологические особенности обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, ограничивающие их участие в проектах и программах социальной направленности;

- смена учета данных мониторинга по показателю № 7 в связи с ликвидацией РДШ и созданием РДДМ «Движение Первых»;

- отсутствие учета общественных объединений на базе образовательных организаций в предыдущие отчетные периоды.

  - В целях устранения выявленных недостатков рекомендуется:

ГАУ ДПО ЯО ИРО:

  - совместно с ГУ ЯО ЦОиККО проработать вопрос включения в АСИОУ данных, позволяющих получать объективную и полную информацию о реализации Программы развития воспитания;

  - предусмотреть включение модуля по актуальным вопросам организации воспитания обучающихся в ДПП для руководящих работников;

  - центру сопровождения воспитательной работы подготовить и направить в муниципальные образования перечень ДПП, в которых рассматриваются актуальные вопросы воспитания;

  - центру сопровождения воспитательной работы и кафедре инклюзивного образования подготовить рекомендации по включению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в реализацию социальных проектов;

  - проработать вопрос о расширении сферы применения зачетно-накопительной системы в ДПО;

Муниципальным органам управления образованием:

  - осуществлять контроль за реализацией задач по включению детей с ОВЗ и детей-мигрантов в различные социальные проекты и включением обучающихся в деятельность общественных объединений и Российское движение детей и молодежи;

Образовательным организациям:

  - активизировать работу по реализации социальных проектов с включением в них детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

  - активизировать работу по созданию первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в образовательных организациях.

Список используемых сокращений

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»;

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

ГУ ЯО ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»;

ЦНППМ – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Приложение 1

Перечень дополнительных профессиональных программ

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» за I полугодие 2023 года

В течение I полугодия было реализовано 35 ДПП и 2 ППП, в рамках которых рассматривались актуальные вопросы воспитания и социализации обучающихся. Наиболее востребованными оказались следующие программы:

- Программа переподготовки по направлению «Дошкольное образование»;

- Программа переподготовки по направлению «Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования»;

- ППК «Воспитательная деятельность в детском доме и школе-интернате»;

- ППК «Обновление компетенций классного руководителя»;

- ППК «Диагностическая, коррекционная, реабилитационная работа с несовершеннолетними»;

- ППК «Театральная деятельность как средство формирования у детей метапредметных компетенций»;

- ППК «Оценка и развитие качества дошкольного образования»

- ППК «Создание условий для индивидуализации и персонализации в дошкольной образовательной организации»

- ППК «Технологии формирования «навыков будущего» у дошкольника»

- ППК «ФГОС ДО: условия организации познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста»;

- ППК «Организация предметно – развивающей среды реализации ФГОС ДО».

Также центром сопровождения воспитательной работы, кафедрой дошкольного образования, региональным модельным центром и центром развития профессионального образования были проведены 37 мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов, в том числе межрегиональная дискуссионная площадка «Педсовет-76») по различным направлениям воспитательной деятельности в образовательных организациях.

Приложение 2

Федеральные проекты, в которых приняли участие Первичные отделения РДДМ

Ярославской области за I полугодие 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Даты проведения | Участники | Описание | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всероссийская акция «Прогулки по России» | 15-20 апреля 2023 года | Представители Первичных отделений РДДМ на базах общеобразовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет | На базе Первичных отделений РДДМ проходили квест-игры с погружением в виртуальное путешествие по уникальным местам городов России: Ярославля, Архангельска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Москвы, Тулы, Озерска и Обнинска. | В Ярославской области приняли участие 6 Первичных отделений РДДМ с привлечением в общем количестве более 100 участников. |
| 2 | Всероссийская акция «Сталинградское письмо» | 15 апреля – 9 мая 2023 года | Первичные отделения РДДМ (юридические лица) | Школьники и студенты СПО из первичных отделений РДДМ и клубов «Большой перемены» Волгоградской области оформили воспоминания жителей Сталинграда в формате писем-треугольников с фронта и, вместе с архивными фотокарточками города-героя Сталинграда, направили письма первичным отделениям РДДМ «Движение первых» по всей стране. Организаторы получили в ответ на свои письма истории семей из всех регионов России, чьи родные участвовали в боях при Сталинграде – воспоминания, фотографии, семейные реликвии и артефакты. | В Ярославской области приняли участие 10 Первичных отделений, которые получили письма из Волгоградской области и направили ответные письма. |
| 3 | Всероссийская программа «Хранители истории» | 7 – 15 апреля 2023 года | Представители Первичных отделений на базах общеобразовательных организаций (в возрасте от 6 до 18 лет). | В регионах Российской Федерации, где проходили боевые действия в годы Великой отечественной войны, участники Первичных отделений берут шефство над памятными местами, посвященными подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. В памятных местах участники: - проводят субботники; - выставляют детские почетные караулы (Пост №1). | От Ярославской области приняли участие 9 первичных отделений с привлечением в общем количестве более 70 участников. В Ярославской области работа по патриотическом воспитанию всегда носила системный характер. Поэтому поощрением за активное участие в проекте «Хранители истории» для 22 Первичных отделений стала экскурсия по Интерактивной просветительской площадке «Весна 45 года» 6 и 7 мая 2023 г. Экспозиции: - Учебники и классные журналы военного времени; - Выставка «Народная Победа» об общей Победе разных национальностей; - Выставка «Живые истории войны» - находки поисковых отрядов; - Выставка «Оружие Победы» - легендарные образцы оружия и амуниции и др. 22 команды первичных отделений Движения получили возможность не только посетить площадку, но и стать ее соавторами, разместив на специальном стенде свою фотографию на фоне мемориала, над которым отделение взяло шефство. |
| 4 | Всероссийский конкурс «Портрет Эрмитажного кота» | 13 – 23 апреля 2023 года. | Представители Первичных отделений на базах общеобразовательных организаций (в возрасте от 6 до 18 лет). | Конкурс рисунков, где работы победителей стали частью выставки в Главном штабе Государственного Эрмитажа. | От Ярославской области приняло участие 4 представителя Первичных отделений. |
| 5 | Всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню | 4 - 8 марта 2023 года. | Представители Первичных отделений на базах общеобразовательных организаций (в возрасте от 6 до 18 лет). | Российское движение детей и молодежи «Движение первых» в канун Международного женского дня запустило акцию «Вам, любимые». Ее цель – подарить праздник всем женщинам, кто в этот день работает и не может провести праздник. | В Ярославской области: - участники сделали своими руками 1934 подарка; - поздравили 99 семей военнослужащих; - поздравили с праздником 244 человека, которые работали в предпраздничный день; - организовали 31 концерт. |
| 6 | Всероссийская акция «Замечай» ко Дню первооткрывателя | 24 января – 4 февраля 2023 года. | Представители Первичных отделений на базах общеобразовательных организаций (в возрасте от 6 до 18 лет). | Суть акции – взглянуть на мир, который нас окружает, но за которым мы разучились наблюдать; на то, что находится над нашими головами. Участники акции фотографировали необычные красивые места и публиковали в социальных сетях. | От Ярославской области приняли участие более 20 представителей Первичных отделений, а также участник делегации Ярославской области 1 съезда РДДМ взяла интервью с участием жителей Ярославской области. |
| 7 | Всероссийская акция «Будь здоров» | 7 – 10 апреля 2023 года | Представители Первичных отделений на базах общеобразовательных организаций (в возрасте от 6 до 18 лет). | В рамках Акции прошли мероприятия в следующих формах: фестиваль здоровья, мастер-класс, открытые уроки о здоровом образе жизни, игра, интеллектуальные соревнования, массовые зарядки и спортивные активности. | От Ярославской области приняло участие более 50 образовательных организаций, где: - приняло участие более 2900 человек, - была оказана помощь более 600 благополучателям, - привлечено более 30 волонтеров. |
| 8 | Всероссийской акции к празднованию Всемирного дня театра | 24- 27 марта 2023 года | Лидеры Первичных отделений (в возрасте от 6 до 18 лет). | Проведение в регионах России трёх форматов акции: 1. Постановка спектакля/отрывка спектакля; 2. «Разговоры о важном» про виды театра, жизнь и творчество К.С. Станиславского и упоминание о Всероссийском проекте «Школьная классика»; 3. Тематические экскурсии в театры «Закулисье». | В Ярославской области для 27 представителей Первичных отделений прошла экскурсия «Закулисье» в театре драмы им. Ф. Волкова. |
| 9 | 9. Цикл Всероссийских мероприятий, посвящённых Дню российской науки | 06 – 11 февраля 2023 года | Представители Первичных отделений (в возрасте от 6 до 18 лет) | На базе Первичных отделений проведены ряд мероприятий в следующих формах: - Экскурсии, лекции и мастер-классы, которые пройдут в регионах Российской Федерации; - Квиз, посвященный российским ученым и их изобретениям, а также новейшим технологиям; - Акция «День науки», которая пройдет в социальной сети ВКонтакте. | От Ярославской области приняло участие 5 Первичных отделений, где: - Учащиеся 5 и 6 классов Покровской школы приняли участие в викторине «Научно - не значит скучно!», где прошли «Блиц-опрос» и написали «Оду науке»; - Учащиеся 7 и 11 классов школы №5 города Рыбинск приняли участие в Интеллектуальной игре «Наука»; - Рыбинский кадетский корпус организовал для обучающихся Интеллектуальную игру «Наука»; - Первичное отделение Октябрьской школы Рыбинского района приняла участие в XXII муниципальной научно-практической конференции школьников, посвящённая Дню российской науки; - Активисты Первичного отделения Школы №29 города Рыбинск приняли участие в Интеллектуальной игре «Наука». |
| 10 | Всероссийский онлайн-марафон «14 дней в Движении» | 27 января – 10 февраля 2023 года | Представители Первичных отделений (в возрасте от 6 до 18 лет) | Погружение участников Движения в основную идею организации. Механика проведения: - участие в ежедневных видео-уроках; - выполнение задание на платформе «Другое дело»; - получение баллов от Другого дела за прохождение марафона. | От Ярославской области победителями марафона стали 2 представителя Первичных отделений. |
| 11 | Весенний этап проекта «Университетские смены» | 13 февраля – 15 апреля 2023 года | Представители Первичных отделений (в возрасте от 14 до 17 лет) | Проект реализовывался по следующей схеме: - подача заявки через платформу будьвдвижении.рф; - прохождение конкурсного отбора; - участие в Университетской смене в одном из 24 педагогических университетов России. | От Ярославской области победителями стали 5 представителей Первичных отделений, которые отправились для прохождения Университетской смены в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». |

Программа развития воспитания в Ярославской области на 2021 -2025 годы: п. III. Цели и целевые показатели; п. VI. Содержание Программы

Показатели 3-5 в данный мониторинг не входили.