**Решение**

рабочей группы проекта «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»

**от 26.11.2020 г.**

**1.** В связи с особыми обстоятельствами рабочей группе ГПОУ ЯО РТТК провести анализ запроса работодателей по определению профессионально-значимых компонентов профессиональной культуры и материалы представить на заседание рабочей группы по проекту в январе 2021 г.

Срок исполнения январь 2021 г

. Отв. Творогова О.А.

2. Создать страницу «Базовая площадка» на сайтах Великосельского аграрного колледжа и Рыбинского транспортно-технологического колледжа не позднее 30 декабря 2020 г.

Срок исполнения не позднее 30 декабря 2020 г.

. Отв. Творогова О.А., Габараева Е.В.

3. Сформировать общий списоккомпетенций**,** заявленный работодателями и компетенций, формируемых в процессе учебной и внеучебной деятельности обучающихся на основе анкетирования педагогов и выпускников.

Срок исполнения до 20 января 2021 г

Отв. Творогова О.А., Габараева Е.В., Москаленко Е.Е.

4. Разработать опросник входного мониторинга реализации проекта для понимания и формирования профессиональной культуры обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. При разработке анкеты использовать методику самооценки.

Срок исполнения до 20 января 2021 г.

Отв. Творогова О.А., Габараева Е.В., Москаленко Е.Е.

5. Соответственно мероприятиям дорожной карты спланировать и провести в течение 2021 года не менее 4 - 5 заседаний рабочей группы проекта и учебно-методический семинар по т. «Формирование профессиональной культуры молодого специалиста» для педагогических коллективов каждой базовой площадки.

Срок исполнения в течение 2021 г.

Отв. Задорожная И.В., Творогова О.А.,

Габараева Е.В., Москаленко Е.Е.

6. Провести заседание рабочей группы проекта 28 января 2021 г.

Отв. Задорожная И.В.