**Решение**

**рабочего совещания проектной группы**

регионального проекта «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»

**от 27.11.2020 г**

**1.Утвердить комплектование учебно-методических материалов проекта по следующему графику:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование работы по созданию учебно-методической продукции проекта соответственно содержанию «дорожной карты» на 2021 г. | | | |
| **Содержание** | **Ответственные** | **Предполагаемый продукт** | **Сроки исполнения** |
| Планирование реализация проекта в 2021 г. | Задорожная И.В., секретарь проекта. | Сбор и обработка материалов учебно-методической документации | В течение 2021 г. |
| О распределении обязанностей членов проектной группы | Выборнов В.Ю. | - | В течение 2021 г |
| Корректировка учебных планов соответственно требований ФГОС СОО и информационно-методическим письмам для СПО | Смирнова Т.М., Елкин А.И., Баталова В.П. | Проекты учебных планов в соответствии с профилем и уровнем подготовки | Февраль |
| Система оценки достижения планируемых результатов в процессе учебной деятельности | Андреева Е.Ю., Охапкина О.Ю. | Методические рекомендации | Февраль |
| Программа воспитания и социализации | Фомичева С.И., Сатарина Г.Г. | Программа и календарное планирование | Март  . |
| Программа развития УУД | Карпова Е.В., Бажанова О.А. | Программа | Апрель |
| Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся | Лукьянчикова А.Е., Задорожная И.В. | Методические рекомендации | Март |
| Работа базовой площадки:  - Аннотации к перечню рекомендованных учебников по предметам общеобразовательного цикла;  - Результаты апробация представленных проектов рабочих программ в ПОО ЯО | Лукьянчикова А.Е., рабочая группа преподавателей б/пл. | Информационно-методическое письмо | Май |
| «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, изучаемых в ПОО ЯО  (история, ОБЖ, литература, информатика, родной язык, немецкий язык)», ч.3 | Задорожная И.В., преподаватели общеобразовательных дисциплин ПОО ЯО | Методическое пособие | Июнь |
| Внутренняя экспертиза учебно-методических материалов проекта | Выборнов В.Ю., Жирнова Г.В., Петухова Н.И., Смирнова Т.М., Яшпатрова Е.В. | Эксперные заключения | Август, сентябрь |
| Анкетирование пед. работников ПОО ЯО по результатам апробации полученных учебно - методических материалов | Задорожная И.В. | Обработка материалов анкетирования | Октябрь |
| Итоговая конференция по завершению проекта | Рабочая группа, Задорожная И.В. |  | Ноябрь |