|  |
| --- |
| **БП № 5 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий****Тема БП «Внедрение «Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» по направлению «обучающийся-работодатель» в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» (**[**https://rc-it.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/vnedrenie\_metodologii\_nasta\_47.html**](https://rc-it.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/vnedrenie_metodologii_nasta_47.html)**)** |
| 1 | Подготовка документов по базовой площадке (обоснования) | 15.06.2020 | Выборнов В.Ю.Валисава Ю.Ю. | Подготовлено обоснование базовой площадки |  |
| 2 | Представление документов на заседание Ученого совета ИРО | 18.06.2020 | Выборнов В.Ю.Кудрявцева Т.Н. | Получен статус базовой площадки ИРО (решение ученого совета от 18.06.2020, протокол № 7)  |  |
| 3 | Разработка организационных документов по созданию базовой площадки по внедрению методологии наставничества на базе ПОО ЯО по направлению «обучающийся-обучающийся» | 30.06.2020  | Выборнов В.Ю.Кудрявцева Т.Н. | Подготовлены проект договора с ГПОАУ ЯО ЛАПК |  |
| 4 | Участие в заседании проектной группы по обсуждению. мероприятий дорожной карты и организации деятельности базовых площадок | 05.06.2020 | Выборнов В.Ю.Кудрявцева Т.Н. | Проведено заседание проектной группы 05.06.2010 г. в количестве 8 чел.  |  |
| 5 | Участие в проведении установочного вебинара «Наставничество в образовательной среде: подходы, технологии, техники» | 09.06.2020  | Выборнов В.Ю.Валисава Ю.Ю. | Проведен вебинар 9.06.2020 г., количество участников – 79 человек. Ссылка на мероприятие:<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4671> |  |
| 6 | Участие в заседании проектной группы по обсуждению алгоритма внедрения системы наставничества направлению «обучающийся-обучающийся» в профессиональных образовательных организациях Ярославской области. | 09.10.2020 | Выборнов В.Ю.Кудрявцева Т.Н. | журнал совещаний |  |
| 7 | Участие в заседании проектной группы по обсуждению показателей реализации практики наставничества, разработанных в ПОО по направлениям; планирование тематики и сроков проведения «круглых столов» | 13.11.2020 | Выборнов В.Ю.Кудрявцева Т.Н. | журнал совещаний, проект программы «круглого стола»  |  |