**Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием результатов каждого этапа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа, мероприятий | | | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей) |
| **Создание и сопровождение региональной сетевой инновационной площадки** | | | | |
| **Создание региональной сетевой инновационной площадки** | | **06.2016-07.2016** | | 1. Разработана программа сетевого взаимодействия участников региональной сетевой площадки по реализации цели проекта (1 сетевая программа) 2. Разработан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в рамках сетевых программ и проектов неформального и информального образования (не менее 3 документов) 3. Проведен семинар-совещание по обсуждению пакета документов и программы деятельности (1 семинар, 30 участников) |
| **Разработка и реализация комплекта технологий маркетинговых исследований по теме проекта** | | **06.2016-09.2016** | | 1. Разработан пакет инструментов для проведения мониторинга социального заказа и удовлетворенности качеством ДОД в регионе (не менее 3 инструментов) 2. Проведена апробация разработанных методик в организациях, осуществляющих дополнительные общеобразовательные программы (не менее 7-ми организаций) 3. Разработана и проведена программа повышения квалификации на основе проведенных исследований и обобщения результатов социального заказа (обучено 50 слушателей региона, подготовлен дистанционный курс для обучения 25 специалистов других регионов) 4. Распространены апробированные методики на региональном и муниципальном уровне (не менее 15 организаций региона) 5. Проведен межрегиональный Web-семинар - обсуждение результатов мониторинга в профессиональном сообществе, в т.ч. с представителями образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, негосударственных организаций и др. (не менее 30 участников, не менее 5-ти регионов РФ) |
| **Сопровождение деятельности региональной сетевой инновационной площадки** | | **06.2016-12.2016** | | 1. Координация деятельности организаций-партнеров сетевой площадки (подготовлены промежуточные и итоговые отчеты)  2. Разработан пакет научно-методических продуктов, обеспечивающих сопровождение сетевых программ, реализуемых на основе принципов неформального и информального образования (не менее 2-х методических рекомендаций, объем не менее 4-х п.л.)  3. Созданы информационные ресурсы для информационного сопровождения сетевой площадки (не менее 3-х ресурсов) |
| **Разработка и реализация инновационных программ и технологий по актуальным направлениям ДОД и на основе принципов неформального и информального образования** | | | | |
| **Образовательный туризм** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик образовательного туризма в сфере дополнительного образования детей в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,0 п.л.) 2. Разработаны проекты: «Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Ярославия», «Обеспечение доступности туристических ресурсов музеев образовательных организаций» 3. Реализован образовательный профориентационный проект «Как это работает?» (промышленный туризм) 4. Разработаны инновационные педагогические технологии в области образовательного туризма (не менее 2-х) 5. Разработан пакет документов по реализации проектов в сетевой форме (не менее 3-х документов). 6. Осуществлено организационно-информационное сопровождение проектов - сайт экспедиции «Моя Родина – Россия», группа Центра в социальной сети ВКонтакте, сообщество педагогов «Образовательный туризм». 7. Разработана программа повышения квалификации по развитию компетенций организаторов туристко-краеведческой деятельности и проведена стажировка 50 организаторов на базе ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк. 8. Разработаны методические рекомендации по сетевому взаимодействию в образовательном туризме (2 п.л.) |
| **Математическое образование** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик математического дополнительного образования в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,5 п.л.) 2. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для математических объединений 1,2,3 годов обучения и учебно-методические комплексы к ним (не менее 3 программ). 3. Создана система региональных интеллектуальных состязаний в области математики. Проведены математические игры, турниры, олимпиады для различных возрастных категорий обучающихся с разным уровнем предметной подготовленности (Турнир математических боев; игра "Математический квадрат", личная устная математическая олимпиада, региональная олимпиада школьников по математике) (не менее 1500 участников). 4. Проведены учебно-тренировочные сборы для высокомотивированных школьников в рамках летнего образовательного лагеря «Олимп» (не менее 80 школьников). 5. Разработана и реализована cетевая программа повышения квалификации углубления и расширения профессиональных компетенций для руководителей математических объединений (36 часов, не менее 25 педагогов). 6. Созданы и работают математические объединения на базе образовательных организаций муниципальных районов/ городов Ярославской области (не менее 40 образовательных объединений). 7. Проведен профессиональный творческий конкурс для учителей математики (Математическая олимпиада для учителей) (не менее 50 педагогов-участников). 8. Проведена серия научно-методических семинаров и вебинаров для руководителей математических объединений, магистрантов и аспиранты по специальности «Математика» ВУЗов Ярославской области (3 мероприятия, не менее 100 участников). 9. Разработан и реализован второй этап психологической диагностики математической одаренности школьников (для школьников, проходивших диагностику в 2013 году в рамках проекта «Психологическая диагностика математической одаренности школьников») (не менее 200 школьников). 10. Разработано учебно-методическое пособие «Ярославская математическая школа как модель выявления, сопровождения и развития детей с признаками математической одаренности» (12 п.л.) |
| **Инклюзивное дополнительное образование** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик инклюзивного дополнительного и неформального образования в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,5. п.л.) 2. Разработана модульная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ и здоровых сверстников (инклюзивная программа) (включает модули: арт-терапия, глинокоррекция, пескотерапия, сенсорная интеграция, эрготерапия, поведенческая терапия) 3. Реализованы инклюзивные социокультурные проекты: «Психологический театр взаимодействий» (не менее 200 детей-участников), инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Я - на коне» (не менее 300 детей-участников) 4. Реализован проект «Растем и развиваемся вместе» (создано виртуальное сообщество, проведена творческая реабилитационная лагерная смена (30 - участников), дистанционный конкурс, итоговый новогодний праздник). 5. Разработан комплект технологий инклюзивного дополнительного и неформального образования, в т.ч. детей с аутизмом (не менее 4 -х) 6. Разработана программа повышения квалификации педагогов дополнительного образования «Инклюзивное дополнительное образование» (72 часа, 25 человек) 7. Издано методическое пособие «Эффективные практики инклюзии в дополнительном и неформальном образовании» (объем не менее 3 п.л.) |
| **Техносфера дополнительного образования детей** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик дополнительного образования в сфере технического творчества в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,5 п.л.) 2. Разработаны и внедрены новые дополнительные общепрофессиональные программы технической направленности и учебно-методические комплексы к ним (2 программы) 3. Описан комплект инновационных образовательных технологий технического творчества на основе неформального образования ( не менее 4 технологий) 4. Создан виртуальный методический кабинет (1 ресурс, дополнительные образовательные программы, методическая продукция, полезные ссылки) 5. Создан виртуальный кабинет ТРИЗ (1 ресурс, ТРИЗ, материалы для начальной и средней школы, задания конкурсов "Юный изобретатель", полезные ссылки) 6. Разработана и проведена программа стажировки по курсу повышения квалификации по программам технической направленности на основе сетевого взаимодействия (72 часа, обучено 25 педагогов технической направленности региона) 7. Разработаны рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях развития современной техносферы (объем не менее 2 п.л.) |
| **Театральная педагогика** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик театральной педагогики в сфере дополнительного образования детей в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,0 п.л.) 2. Разработана дополнительная общеобразовательная программа и методический комплекс «Лаборатория театра» - практика неформального образования (учебно-методические материалы для использования в педагогической практике, объем не менее 2 п.л.) 3. Апробация программы краткосрочной профильной смены «Театральный марафон» (100 детей-участников, 10 педагогов**)** 4. Разработаны инновационные педагогические технологии в области театральной педагогики (не менее 2-х) 5. Внедрен информационно-коммуникационный интернет – ресурс для педагогов, детей и родителей, проявляющих интерес к театральной деятельности (1 группа в Контакте) 6. Создано профессиональное сообщество педагогов детских театральных объединений (не менее 25 человек) 7. Разработана и внедрена сетевая модульная программа повышения квалификации педагогов детских театральных объединений на основе взаимодействия с организациями дополнительного образования, с учреждениями культуры (72 часа) 8. Разработано и издано учебно-методическое пособие «Развитие эстетического отношения к действительности у детей в театральном объединении» (5 п.л) |
| **Музейная педагогика** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик музейной педагогики в сфере дополнительного образования детей в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,0 п.л.) 2. Разработана дополнительная общеобразовательная программа и учебно-методический комплект «Школа юного экскурсовода» (объем не менее 3 п.л.). 3. Разработан комплект образовательных технологий музейной педагогики (не менее 5-ти) 4. Проведена серия семинаров «Музей – пространство для детей» для педагогических работников и сотрудников государственных и негосударственных музеев (не менее 100 слушателей) 5. Разработана и проведена программа стажировки по курсу повышения квалификации «Технологии музейной педагогики как средство дополнительного и неформального образования» (36 часов,25 слушателей) 6. Осуществлено организационно-информационное сопровождение проекта «Школа юного экскурсовода» (сайт ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, группа Центра в социальной сети ВКонтакте) |
| **Разработка программ и технологий дополнительного и неформального образования, реализуемых частными и некоммерческими организациями** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик организации дополнительного и неформального образования частными и некоммерческими организациями в России и за рубежом (аналитическая записка, объем не менее 1,0 п.л.)   2. Разработаны дополнительные общеобразовательные программы:  - «Как это работает?» (ранняя профессиональная ориентация школьников);  - «Вкусное чтение» (формирование мотивации у детей к самостоятельному чтению);  - «Инклюзивный иппотеатр» (программа социальной интеграции детей с ОВЗ средствами иппотерапии и включения в творческую деятельность со здоровыми сверстниками);  - Модульная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ и здоровых сверстников (инклюзивная программа) (включает модули: арт-терапия, глинокоррекция, пескотерапия, сенсорная интеграция, эрготерапия, поведенческая терапия)  3. Проведен конкурс некоммерческих организаций, на финансирование реализации инновационных программ и технологий дополнительного и неформального образования (определено финансирование 3-х организаций)  4. Оказана консультационная и методическая помощь в подготовке программ к лицензированию (не менее 4-х программ)  5. Проведены курсы профессиональной переподготовки для специалистов некоммерческих организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (514 часов, 20 человек)  6. Программы некоммерческих организаций, реализующих программы дополнительного образования детей влбючены в реестр портала «Ярославская область – пространство возможностей дополнительного и неформального образования» |
| **Разработка и реализация программ для родителей** | | | | |
| **Разработка и реализация программ для родителей** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Обобщен опыт лучших практик организации работы по просвещению родителей (аналитическая записка, объем не менее 1,5 п.л.) 2. Разработан комплект программ, направленный на решение проблем родителей по вопросам воспитания, дополнительного и неформального образования детей (не менее 4 программ) 3. Реализован проект неформального образования «Семейный клуб «Вкусное чтение» 4. Создан консалтинговый центр для родителей в рамках портала «Ярославская область – пространство возможностей дополнительного и неформального образования» 5. Разработано учено-методическое пособие для родителей по вопросам воспитания, дополнительного и неформального образования детей (объем не менее 3-х п.л.) |
| **Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников** | | | | |
| **Разработка и внедрение инновационных программ дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников** | **06.2016-12.2016** | | | 1. Разработан пакет программ ДПО для руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа (не менее 10 программ, по 36-72 часа,); 2. Реализованы программы ДПО для руководящих и педагогических работников (не менее 10 программ, по 36 часов, кол-во участников не менее 250 человек, в т.ч. не менее чем из 5 регионов РФ) |
| **Организация информационной поддержки педагогов, детей, родителей и общественности о возможностях организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам** | | | | |
| **Создание портала "Ярославская область - пространство возможностей дополнительного образования** | | **06.2016-12.2016** | | 1. Разработан и реализован Портал "Ярославская область - пространство возможностей дополнительного и неформального образования.(1 ресурс) 2. Создан банк инновационных программ дополнительного образования детей (не менее 10 программ, размещены на портале) 3. Создан банк инновационных технологий ДОД на основе принципов неформального и информального образования (не менее 30 технологий, размещены на портале) |
| **Разработка и издание комплекта учебно-методических пособий и методических рекомендаций по** обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей на основе принципов неформального и информального образования | | **10.2016-12.2016** | | Издан комплект учебно-методических пособий серии «Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей» (не менее 6 пособий, объем не менее 15 п.л.) |
| **Организация и проведение Web-совещаний, конференции по теме проекта** | |  | | 1. Проведено не менее 13 совещаний и вебинаров (кол-во участников не менее 200 человек, в т.ч. из 10 регионов РФ)  2. Проведена конференция «Региональные подходы к обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей» (не менее 200 участников из 15 регионов РФ) |