План-отчет

базовой площадки

«Оптимизация управленческой деятельности в руководстве ОО»

МОУ «Средняя школа №2» г.Ярославля и кафедры менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО

по результатам 2016-2017 уч.г.:

Цель:

диссеминация практики использования инструментов оптимизации управленческой деятельности: организационного проектирования, внутрифирменного обучения, системы стимулирования и профессионального стандарта педагога как механизмов инновационного развития ОО школы №2 г.Ярославля.

(Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта инновационной деятельности до целевой аудитории)

Задачи:

  - Представить модель структуры управления ОО матричного типа.

  - Представить положение о системе стимулирования ОО с учетом ключевых показателей эффективности для заместителей директора (линейных и проектных менеджеров) и педагогов.

  - Представить модель внутрифирменной системы развития персонала на основе использования ПСП.

  - Подготовить и провести учебно-методические семинары открытого типа для руководителей ОО РСО.

  - Подготовить к публикации методические материалы по теме РИП и базовой площадки

Основные направления инновационной деятельности:

- Описание структуры управления ОО матричного типа.

- Апробация ключевых показателей эффективности для заместителей директора (линейных и проектных менеджеров) и педагогов ОО.

- Апробация модели внутрифирменной системы развития персонала

- Проведение учебно-методических семинаров открытого типа для руководителей ОО РСО по теме базовой площадки.

- Подготовка методических материалов по теме базовой площадки.

Календарный план работы площадки на 2016-17 уч.г.

| № п/п | Этапы проекта | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта | Заседание рабочей группы | Текст проекта | До 01.09.16 | Семенова Л.П. - директора школы, руководитель БП |
| 2 | Представление проекта | Руководитель БП и координатор проекта | Утвержденный план реализации проекта | До 15.09.16 | Семенова Л.П. Ремнева Л.И. |
| 3 | Описание структуры управления ОО матричного типа | Деятельность руководителя и координатора проекта | Структура управления ОО матричного типа | До 30.12.16 | КМ, Гайнутдинов Р.М. |
| 4 | Разработка и апробация ключевых показателей эффективности для заместителей директора и педагогов ОО | Деятельность проектной группы | Ключевые показатели эффективности для заместителей директора и педагогов ОО | До 01.03.17 | Ремнева Л.И. - координатор проекта |
| 5 | Разработка и апробация модели внутрифирменной системы развития персонала | Заседание рабочей группы | Модель внутрифирменной системы развития персонала | До 01.05.17 | Шутова Е.Н. – руководитель РГ по ВФО |
| 6 | Проведение учебно-методических семинаров открытого типа для руководителей ОО РСО по теме базовой площадки. | Семинары: 25.04.2016 Воронеж 17.10.2016 МР 25.11.2016 Воронеж 14.03.2017 МР 11.05.2017 МР 08.06.2017 РСО 20.09.2017 РСО Мастерская 25.09.2017 РСО | Оптимизация управленческой деятельности в руководстве ОО Структура управления ОО матричного типа Модель внутрифирменной системы развития персонала Повышение вовлеченности персонала в инновационное развитие ОО |  | Семенова Л.П. Ремнева Л.И. Шутова Е.Н. |
| 7 | Подготовка методических материалов по теме базовой площадки | 3-4 заседания рабочей группы | Методические материалы по теме базовой площадки | До 01.10.17 | КМ, Гайнутдинов Р.М. Семенова Л.П. Ремнева Л.И. |

Механизмы  взаимодействия кафедры и базовой площадки: включение в состав РГ сотрудника КМ и членов административной команды СШ №2; координационные совещания рабочей группы; рабочие встречи с координаторами направлений; совместный план деятельности.

Ресурсное обеспечение деятельности базовой площадки кафедры – предоставление  имеющихся на кафедре информационно-методических материалов по данной теме, консультирование специалистами кафедры и школы №2.

Организация управления программой и контроль за ее реализацией осуществляется  руководителями проекта со стороны ИРО и СШ №2, за каждый этап проекта назначены ответственные, курирующие свои направления и создание продуктов проектной деятельности.

Комплекс мероприятий по реализации программы – разработан календарный план реализации проекта с планируемыми результатами.

Результаты деятельности базовой площадки распространяются через семинары, круглые столы, издание методических рекомендаций, информационные порталы ИРО и СШ №2 г.Ярославля.

Директор МОУ «СШ №2» г. Ярославля, засл.учитель РФ, руководитель БП 					Л.П.Семенова

Доцент КМ, к.пс.н., координатор со стороны ГАУ ДПО ЯО ИРО							Р.М.Гайнутдинов

«15»  июня 2017 г.