План работы базовой площадки

«Педагогические средства эффективной социализации

сельских школьников» МОУ Марковской ООШ

Группа: Назарова И.Г. (зав.кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО), Чиркун О.В. (старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО), Тупина Т.М. (ассистент кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО), педагогический коллектив МОУ Марковская ООШ, социальные партнеры МОУ Марковская ООШ.

| Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Совет базовой площадки, формирование инициативной группы | сентябрь 2016 | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина т.М., Сергеева Е.В. |
| Заседание Совета базовой площадки (включая открытые заседания с участием социальных партнеров и представителей бизнес – сообщества) | 1 раз в квартал | Чиркун О.В., Тупина Т.М. |
| Консультирование с участниками инициативной группы БП | ежемесячно, включая формат веб-совещания | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина Т.М. |
| Обучающий семинар «Формирование нравственных семейных ценностей как основа духовно – нравственного образования» | сентябрь 2016 | Назарова И.Г., Чиркун О.В. |
| Формирование пакета организационно-правовых основ деятельности сельской школы в контексте ее сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, организациями социальной сферы, бизнес-сообществом, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | октябрь-декабрь | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Сергеева Е.В. + участники инициативной группы |
| Локальное исследование процесса социализации сельский школьников | октябрь – ноябрь 2016 | Тупина Т.М. |
| Обучение педагогического коллектива БП по ППК «Педагогические средства социализации сельских школьников» | май – июнь 2017 | Назарова И.Г., Чиркун О.В. |
| Отбор и формирование банка педагогических средств социализации сельских школьников | май – сентябрь 2017 | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Сергеева Е.В. |
| Апробация, выделение и описание эффективных педагогических средств социализации сельских школьников | сентябрь – ноябрь 2017 | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина Т.М., Сергеева Е.В. |
| Тиражирование опыта применения педагогических средств эффективной социализации сельских школьников в сторонних образовательных организациях Ярославской | ноябрь – декабрь 2017 | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина Т.М., Сергеева Е.В. |
| Открытый семинар для участников проблемной группы «Актуальные проблемы социализации сельских школьников» | по согласованию с группой | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина Т.М., Сергеева Е.В. |
| Участие в мероприятиях научно-педагогической лаборатории сельской школы и Ассоциации | согласно плана – графика работы лаборатории | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Тупина Т.М. |
| *Обучающие семинары «Модели формирования у обучающегося социальной компетентности», «Воспитание информационной культуры обучающихся» | по согласованию с ОО | Назарова И.Г.. Тупина Т.М. |
| Информационно-методическое обеспечение работы БП: оформление и фиксация значимых событий на сайте ИРО и сайте МОУ Марковская ООШ, ведение сопутствующей документации | в течение года | Чиркун О.В., Тупина Т.М., Сергеева Е.В., руководитель инициативной группы |