План работы базовой площадки

МОУ Карачихской СОШ Яролавского МР

«Проектирование системы оценки качества образования в сельской школе»

Руководитель: Назарова И.Г. (зав.кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО

| Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Совет базовой площадки | 1 раз в четверть | Миронова Г.Р, зам. директора |
| Консультирование с участниками инициативной группы БП | ежемесячно, включая формат веб-совещания | Назарова И.Г. |
| Проблемный семинар «Качество образования в сельской школе: анализ современных представлений» | Декабрь 2016 | Назарова И.Г. |
| Формирование пакета организационно-правовых основ деятельности сельской школы | октябрь-декабрь | Руководители инициативных групп |
| Локальное исследование процесса социализации сельских школьников | октябрь – ноябрь 2016 | Миронова Г.Р, зам директора |
| Обучение педагогического коллектива БП | май – июнь 2017 | Назарова И.Г. |
| Отбор и формирование инструментария по теме БП | май – сентябрь 2017 | Назарова И.Г. |
| Апробация, выделение и описание эффективных педагогических средств | сентябрь – ноябрь 2017 | Руководители инициативных групп |
| Разработка модели системы оценки качества образования в сельской школе | ноябрь – декабрь 2017 | Совет БП |
| Открытый семинар для участников проблемной группы «Актуальные проблемы социализации сельских школьников» | по согласованию с группой | Директор школы, инициативные группы |
| Участие в мероприятиях научно-педагогической лаборатории сельской школы и Ассоциации | согласно плана – графика работы лаборатории | Участники БП |
| *Обучающие семинары «Роль родительской общественности в построении системы оценки качества образования в сельской школе», «моделирование систем качества образования в сельской школе» | по согласованию с ОО | Назарова И.Г. |
| Информационно-методическое обеспечение работы БП: оформление и фиксация значимых событий на сайте ИРО и сайте МОУ Марковская ООШ, ведение сопутствующей документации | в течение года | Миронова Г.Р., зам. директора |