Отчет 2021 г.

БП  МДОУ «Детский сад №30» г. Ярославля

Тема БП «Детский сад для детей: проектируем изменения развивающей предметно-пространственной среды»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка количество участников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организована творческая группа по вопросам реализации проекта | 03.2021 год | Филизнова В.В. Воронкина Е.А. | Приказ № 01-14/65 от 02.09.2021г. Члены творческой группы: Зашибина О.С. Моисеева Е.А. |
| 2. | Определены цели, задачи и результаты проекта | 03.2021 год | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 3. | Разработан план проекта | 04.2021 год | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 4. | Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта | 05.2021 год – 06.2021 год | Творческая группа ДОУ |  |
| 5. | Представлен пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки | 06.2021 год | Филизнова В.В. Воронкина Е.А. | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 6. | Создан раздел по теме базовой площадки на сайте ДОУ | 07.2021 год | Филизнова В.В. | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 7. | Проведены теоретические и практические мероприятия для педагогов ДОУ с целью развития профессиональной компетентности в организации предметно-пространственной среды | В течение года | Творческая группа ДОУ | https://mdou30.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_detski_72.html |
| 8. | Проведена модернизация развивающей среды ДОО | В течение года | Творческая группа ДОУ | Внесены изменения в предметно-пространственную среду групп и других помещений ДОУ |
| 9. | Намечены приоритетные направления развития БП | 12.2021 года | Творческая группа ДОУ |  |

Дополнительная информация: участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики исследования и сотрудничества»  09.12.2021 г.

Регулярно представляем опыт работы в сети интернет в Фейсбуке, в группе «Детский сад №30 город Ярославль» https://www.facebook.com/groups/4061299640593877/permalink/5632675030122989/

Участие детей детского сада в конкурсе «Фестиваль свободного рисунка» (онлайн-формат).