**Предполагаемый план работы организации в статусе площадки на период 2024-2026 гг.**

Цель:

Внедрение в массовую практику педагогов региона использование ресурсов школьного музея в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности.

Задачи:

1. Создать условия для активного использования ресурсов школьных музеев в урочной и внеурочной деятельности и формирования данными средствами личностных, метапредметных и предметных результатов.
2. Инициировать создание сообщества школьных музеев региона.
3. Включить обучающихся, педагогов, родителей в социально значимую, в том числе экскурсионную, проектную, поисковую, исследовательскую деятельность, способствующую воспитанию гражданского долга, социальной ответственности, ценностного осмысления и осознания личной значимости событий истории (в том числе и новейшей) и истории родного края.
4. Сформировать методический банк по результатам работы площадки и издать методическое пособие «Использование ресурсов школьного музея в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности».

Основные направления деятельности:

* организационно-консультационная деятельность;
* аналитическая деятельность;
* образовательная деятельность;
* методическая деятельность.

Прогнозируемые результаты

1. Школьные музеи МОУ Мокеевская СШ ЯМР введут в практику своей деятельности новые активные формы и методы работы, современные информационные технологии, которые направлены на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
2. Расширен круг социальных партнеров, в том числе из регионов, входящих в состав учебно-педагогического округа, (заключены договора на региональном уровне и уровне ОО)по постоянному взаимодействию в различных направлениях деятельности по достижению образовательных результатов, в том числе в целях формирования духовно-нравственных ценностей.
3. Издано методическое пособие «Использование ресурсов школьного музея в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности».
4. Возрастет доля педагогов региона, познакомившихся с практикой использования ресурсов школьного музея.
5. Возрастет количество образовательных организаций региона, использующих в урочной и внеурочной деятельности ресурсы школьного музея.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения****мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации плана работы Базовой площадки. | Февраль, 2024г. | Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. | Совместный план деятельности.  | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Изучение запросов участников образовательного процесса. Диагностика. | Март-апрель, 2024г. | Педагог-психолог, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. | Методики диагностики, результаты. | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Анализ рабочих программ на предмет включения краеведческого компонента. | Май – август, 2024г. | Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. | Обновлённые рабочие программы | Руководители методических  |
|  | Консультации для педагогов, занимающихся музеями и краеведческой деятельностью в ОО, учителей-предметников | 1 раз в квартал 2024-2025 г. | Руководители школьных музеев, педагоги-краеведы. КОО ГАУ ДПО ЯО ИРО  | Банк вопросов и ответов на них | Куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Работа над формированием у учащихся предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности | В течение 2024-2025 уч. г., 2025-2026 уч. г.  | Педагогический коллектив | Технологические карты уроков по всем предметам школьной программы на уровне НОО, ООО, СОО с использованием ресурсов школьного музея.  | Руководители МО, Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Создание банка данных занятости обучающихся ОО работой в музеях и краеведческой деятельностью | 2023-2024уч.г. | Педагогический коллектив | Формы работы, технологии к обобщению опыта работы. Процент занятости | Руководители МО, ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Организация работы в музеях (по выбранному обучающимся профилю) | В течение учебного года | Педагогический коллектив | Формы работы, технологии к обобщению опыта работы. Процент занятости | Руководители МО, ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Участие в ежегодных научно-практических конференциях ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ГАУ ДПО ЯО ИРО, международном образовательном форуме «Евразийский образовательный диалог» | По плану | Педагогический коллектив | Тексты выступлений, презентация опыта работы | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Проведение семинаров, мастер-классов, дискуссионной площадки «Педсовет76» по теме «Использование ресурсов школьного музея в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности».  | По плану ИРО 2024, 2025, 2026 г. | Участники деятельности Базовой площадки | Тексты выступлений, презентация опыта работы | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Повышение квалификации педагогов-предметников, руководителей школьных музеев по вопросам музейной педагогики | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО | Участники деятельности Базовой площадки | Планы занятий, презентация опыта работы | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Обмен опытом работы с ОО Костромской области | По отдельному плану | Педагогический коллектив | Планы встреч, доклады, презентации, заключение договора о взаимодействии с ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ "Истоки" (г.Кострома) | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Мероприятия по созданию сообщества школьных музеев региона | 2025 г. по отдельному плану | Участники деятельности Базовой площадки | План мероприятийДействующий чат сообщества | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Создание методического пособия «Использование ресурсов школьного музея в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в урочной и внеурочной деятельности». | В течение 2026 года | Участники деятельности Базовой площадки | Методическое пособие | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Освещение деятельности Базовой площадки на сайте МОУ Мокеевская СШ ЯМР | 2024-2026 гг. | Педагогический коллектив  | Новостная лента странички сайта «Деятельность базовой площадки» | ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В.. |
|  | Анализ деятельности базовой площадки | 2024-2026 гг. (один раз в полугодие) | Администрация ОО | Отчет 1 раз в полугодие, аналитическая справка | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |
|  | Распространение опыта через выступления на семинарах, форумах, конференциях, публикации в сборниках, издание методических материалов базовой площадки. | В течение года | Администрация ОО, педагогический коллектив | Статьи, выступления, методические материалы | Руководитель ОО Парамонова Е.И., куратор Пополитова О.В., ответственное лицо за работу площадки Мякина В.В. |