**http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1976**

**Отчет о работе РИП за четвертый квартал 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты (количественные и качественные) | Предложения по коррекции |
| Разработка инструментария исследования | Методика исследования «Диагностика профессиональной компетентности педагога» | март-апрель 2016 | Опросник для педагогов ОО. Объем опросника – 45 вопросов. |  |
| Проведение установочного семинара для ОО-соисполнителей проекта РИП | Размещение информационных данных на сайте ИРО | 13.04.2016 | Заключение соглашений с ОО - соисполнителями проекта РИП |  |
| Апробация инструмента исследования | Валидная методика исследования | апрель-май 2016 | Опрос более 240 учителей начальной и основной школы |  |
| Проведение исследования в пилотных группах педагогов | Анкетирование | май-июнь 2016 | Проведено исследование в пилотных группах педагогов ОО-соисполнителей проекта РИП |  |
| Проведение обучающего семинара для представителей ОО-соисполнителей проекта | Размещение информационных данных на сайте ИРO | 09.06.2016 | Анализ результатов анкетирования педагогов.  Установлены сроки проектировочных семинаров на базе ОО-соисполнителей проекта РИП. |  |
| Проведение обучающего семинара для педагогов на базе Некоузского МР «Планирование методической работы школы, МО, ММС на основе индивидуального планирования профессионального развития педагога» | Размещение информационных данных на сайте ИРO | 15.-16.06.2016 | Анализ результатов самодиагностики профессиональной компетентности.  Разработка индивидуальных планов профессионального развития и планов методической работы профессиональных обучающихся сообществ учителей по 4 направлениям. |  |
| Составление аналитической справки | Описание результатов исследования | июнь-сентябрь | Аналитическая справка по итогам исследования |  |
| Составление аналитической справки | Описание результатов исследования | декабрь | Аналитическая справка по итогам исследования |  |
| Разработка модели тьюторского сопровождения деятельности педагога | Разработка методического обеспечения модели (ППК) | декабрь 2016 | Составлен план работы на 2017 год по реализации ППК, составленной на основе ИОМ |  |
| Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность тьютора | октябрь-декабрь 2016 | Определено основное содержание деятельности тьютора |  |
| Описание модели | ноябрь 2016 | Скорректирован план совместных мероприятий для поддержки индивидуальной образовательной программы |  |
| Проведение обучающего семинара для представителей ОО-соисполнителей проекта | Размещение информационных данных на сайте ИРO | октябрь-декабрь 2016 | Разработка методических рекомендаций «Особенности тьюторского сопровождения профессионального развития взрослых» |  |