Заявка на статус региональной инновационной площадки инновационной инфраструктуры департамента образования

  - Название проекта:  «Эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога как новые механизмы развития актуальных компетенций современного учителя»

Раздел 1. Информация об организации

Название организации: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ярославля.

Адрес: 150051, Ярославль, проспект Авиаторов ,84

Телефон: . (4852) 74-03-04

Факс: (4855) 55-98-96.

E-mail: yarsch002@yandex.ru

Тип организации: общеобразовательное учреждение.

Адрес сайта: www.school2.yaroslavl.ru

Ссылка на раздел сайта, посвященного проекту: http://www.school2.yaroslavl.ru/innovacia2013.php

Научный руководитель проекта: Гайнутдинов Рашид Минасхатович, к.пс.наук, доцент кафедры менеджмента ГОАУ ЯО «Институт развития образования»;

Руководитель проекта: Семенова Лидия Павловна, директор МОУ СОШ №2 г.Ярославля, Заслуженный учитель РФ;

менеджеры проекта – заместители директора СОШ №2.

Участники проекта: педагогический коллектив, сетевые партнеры: муниципальные СОШ г.Ярославля .

Раздел 2. Проектное предложение.

2.1. Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта.

В условиях высокой изменчивости  среды, возрастающего давления со стороны социума, органов государственной власти, усиливающейся конкуренции в сфере образования, с учетом обозначенных выше тенденций и задач, возникает необходимость сделать более гибкую, скоординированную, надежную и в тоже время, содержащую элементы обратной связи и саморазвития, структуру управления средней общеобразовательной школой.

Актуальными и результативными механизмами оптимизации работы с персоналом ОУ являются, с нашей точки зрения, эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога. Первый механизм представляет собой структурное перепроектирование ключевых показателей эффективности на основе декомпозиции сбалансированной системы показателей -  стратегических направлений развития ОО. Второй – основание для диагностики/самодиагностики сформированности и уровня профессиональных компетенций педагогов, а также планирования индивидуальных и общекорпоративных мероприятий по повышению профессионального мастерства сотрудников. Формирование приоритетов в системе стимулирования педагогов на основе целевых показателей программы развития и образовательной программы ОУ, включение в ЭК показателей, стимулирующих развитие/саморазвитие, позволит реализовать основную цель стратегического развития школы – формирование субъектной позиции участников образовательного процесса.

Отметим самые существенные аспекты и тенденции, обуславливающие, с нашей точки зрения, необходимость оптимизации работы с педагогическим персоналом организаций как важнейшего условия повышения качества образования ОУ.

Во-первых, введение нормативно-бюджетного финансирования (НБФ), которое разворачивает школу к потребителю, делает её более «рыночно-ориентированной». Это нововведение стимулирует освоение маркетингового мышления и резко усиливает потребность руководителей ОУ в освоении финансово-экономических и нормативно-правовых аспектов управления организации.

Во-вторых, внедрение элементов государственно-общественного управления, а также борьба за ограниченные ресурсы территорий приводит к расширению и развитию форм социального партнерства, необходимости PR-деятельности в управлении школой. Руководитель школы становится публичной фигурой, а это также требует новых компетенций и расширяет требования к лицам принимающим решения (ЛПР).

В-третьих, реализация федерального государственного образовательного стандарта, рассчитанная на несколько ближайших лет, требует серьезного повышения качества работы с педагогическим персоналом.

В-четвертых, внедрение новых каналов обратной связи в виде систем мониторинга и самооценки, повсеместное внедрение как в УВП, так и в системы управления современных информационно-коммуникационных технологий, уже на стадии их проектирования и внедрения должны создавать предпосылки, способствующие формированию субъектности коллектива, а также обеспечивать информационную интеграцию как внутри коллектива, так и с социальными партнерами, в т.ч. территориально удаленных.

В-пятых, перспективы «автономизации» для наиболее «продвинутых» ОУ, которая предполагает высокую степень самостоятельности коллектива, сопряженную с возрастающей ответственностью в первую очередь управляющей подсистемы. Усиление общественной составляющей как в оценке, так и в управлении. Переход в статус автономного учреждения предполагает формирование маркетингового мышления и субъектной позиции членов коллектива, решимость руководства и компетентность членов управленческой команды по конкретным аспектам ответственности каждого, поэтому требуется переходный период подготовки управленческого «ансамбля» и профессионального развития всего коллектива.

2.2 Общая стратегическая цель проекта: Как в живом организме важна синхронизация развития разных подсистем, чтобы не возникало проблем «со здоровьем» в процессе его роста, так и для того, чтобы развитие образовательной организации было управляемым и соответствовало её целям, важно обеспечить синхронное развитие основных её элементов, и в первую очередь основного элемента системы – учителя - все это дает основание для формирования новых практик работы с персоналом в рамках реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской области».

2.3 Конкретная цель проекта: обоснование и описание практики использования  эффективного контракта и профессионального стандарта педагога как новых механизмов развития актуальных компетенций современного учителя в СОШ.

2.4 Задачи реализации проекта:

- разработка и апробация модели внутрикорпоративной системы развития персонала на основе использования ПСП;

- разработка методики экспресс-диагностики/самодиагностики уровня проф. компетенций и выявления дефицитов;

- разработка инварианта и вариативных разделов показателей эффективного контракта для руководителей и педагогов школы, как инструментов связывающих цели развития ОО и конкретного сотрудника.

2.5 Перечень ожидаемых продуктов, перечень результатов:  по итогам реализации проекта планируется получение следующих результатов и продуктов по направлениям:

Разработаны поведенческие индикаторы профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

Сформированы показатели для эффективного контракта основных групп педагогов и руководителей ОУ.

Апробированы варианты самодиагностики/диагностики проф. компетенций педагогов, выявлены системные и персональные дефициты и запланировано внутриорганизационное обучение сотрудников.

Разработана модель дополнительного соглашения – ЭК к трудовому договору сотрудника.

Разработана процедура перехода к заключению ЭК всего педагогического персонала ОУ.

В ЭК включены показатели, стимулирующие развитие/саморазвитие персонала.

Проведена  апробация модели планирования и организации обучения и развития педагогов СОШ на основе внутрифирменной диагностики профессиональных дефицитов с использованием ПСП.

Определены формы взаимодействия с сетевыми партнёрами в апробации диагностической методики и повышении квалификации педагогов.

Обобщен и описан опыт работы ОО. Подготовлены материалы для публикации в региональных и российских изданиях

Для региональной системы образования:

- участие ОО в реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской области» (направление №1,2,6) и создание условий для успешного внедрения Профессионального стандарта педагога в регионе;

- разработка и апробация модели внутрикорпоративной системы развития персонала на основе использования ПСП, которая может быть транслирована для подобных ОУ;

- разработка методики экспресс-диагностики/самодиагностики уровня проф. компетенций и выявления дефицитов, которая может быть рекомендована для распространения в школах региона;

- разработаны инвариант и вариативные разделы показателей эффективного контракта для руководителей и педагогов школы, как инструменты связывающие цели развития ОО и конкретного сотрудника.

Продукты:

- модель внутрикорпоративной системы развития персонала на основе использования ПСП.

- методика экспресс-диагностики/самодиагностики уровня проф. компетенций и выявления дефицитов

- модель дополнительного соглашения – ЭК к трудовому договору сотрудника.

2.6. Заинтересованные стороны, целевые группы

- региональная и муниципальная системы образования Ярославской области;

- руководители ОО;

- педагогические кадры ОО;

- обучающиеся ОО;

- родительская общественность.

целевые группы проекта: проектные команды педагогов и руководителей школы.

2.7. Срок, на который рассчитан проект на 3 года.

Проект рассчитан на три года:

1 этап (март – август 2015 года) – проектировочный,

2 этап (сентябрь 2015 – май 2017  года) – технологический,

3 этап (июнь  – декабрь 2017 года) – рефлексивный.

1 этап (март - август 2015 год) проектировочный

Формирование проектных групп. Сформированы 4 группы, разработаны поведенческие индикаторы проф. компетенций в соответствии с ПСП. Сформированы 6 групп, показатели для ЭК основных групп педагогов и руководителей ОУ.

2 этап (сентябрь 2015 – май 2017  года) – технологический

Апробированы варианты самодиагностики/диагностики проф. компетенций педагогов, выявлены системные и персональные дефициты и запланировано внутриорганизационное обучение сотрудников.

Разработана модель дополнительного соглашения – ЭК к трудовому договору сотрудника. Разработана процедура перехода к заключению ЭК всего педагогического персонала ОУ. В ЭК включены показатели стимулирующие развитие персонала.

Проведена  апробация модели планирования и организации обучения и развития педагогов СОШ на основе внутрифирменной диагностики профессиональных дефицитов с использованием ПСП. Определены формы взаимодействия с сетевыми партнёрами в апробации диагностической методики и повышении квалификации педагогов.

3 этап (июнь  – декабрь 2017 года) –  рефлексивный

Презентация  и публикация результатов работы. Экспертиза полученных материалов.

  - Сроки реализации проекта: 2015- 2017 год

Календарный план выполнения работ  (приложение 1)

2.9. Организации-партнёры с указанием их функций:

| Наименование организации | Функции |
| --- | --- |
| Департамент образования г.Ярославля | организационное сопровождение и материально-техническое обеспечение проекта |
| ГОАУ ЯО «Институт развития образования» | научно-методическое сопровождение, консультирование по ходу реализации проекта |
| МОУ | Апробация и участие в семинарах |

2.10. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

- Размещение методических материалов и информации о ходе реализации проекта  на сайте МОУ СОШ №2

- Публичные отчёты о результатах деятельности

- Презентация полученных результатов в ходе реализации проекта.

- Публикации в профессиональных научно-методических изданиях

- Тиражирование продуктов проектной деятельности

2.11. Риски и пути их преодоления

| Недостаточное финансирование и материально-технического обеспечение | - Привлечение бюджетных и внебюджетных средств |
| --- | --- |
| Недостаток времени у соисполнителей | - Выделение приоритетов деятельности - Материальное и моральное стимулирование |
| Отсутствие достаточной мотивации участников проекта | - Расширение информационного поля по данной тематике - Использование всего спектра средств стимулирования, в т.ч. нематериальных |
| Увеличение внеучебной нагрузкипедагогов | - Выделение приоритетов |

2.12 Механизм самооценки: разработка процедур мониторинга реализации проекта, которая будет включать в себя соотнесение промежуточных результатов с планируемыми результатами деятельности.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовая база:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

- Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утв.  распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р

- Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»

- Постановление Правительства области от 23.04.2014  № 435-п «дорожная карта» повышения качества услуг в сфере образования

- Региональный проект «Развитие кадрового потенциала  системы образования Ярославской области»;

- Приказ о подготовке заявки на статус РИП № 8/01-03 от 15.01.2015

Кадры:

Педагогический коллектив школы стабилен. 22 педагога имеют государственные и отраслевые награды МО РФ, многие – награждены грамотами областного и муниципального уровня. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 100% учителей имеют высшее образование; 65 % - аттестованы на высшую и первую квалификационные категории. 36 % педагогов работают в нашей школе более 10 лет,  2 педагога являются руководителями муниципальных методических объединений учителей- предметников. 18% учителей  -  бывшие выпускники школы.

Финансовое обеспечение:

| № | Виды работ: | Сумма (в руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Привлечение специалистов к разработке поведенческих индикаторов компетенций ПСП | 15 000 |
| 2. | Издание и тиражирование материалов | 20 000 |
| 3. | Проведение внешней экспертизы | 15 000 |
| 4. | Организация семинаров и брифингов по промежуточным итогам проект | 15 000 |
| Итого |  | 65 000 |

Раздел 4. Опыт участия в проекте за последние 5 лет

Школа  являлась  лауреатом  всероссийских конкурсов: «Школа года 1998, 1999, 2000 г.г.», «Школа года 2003,2004, 2005 г.г.».

Школа является победителем конкурса премии Ярославской области «За лучшую работу в области обеспечения качества» в 2011 г.

Школе присвоен статус «Федеральная экспериментальная площадка» для реализации проекта «Создание «образовательного округа» как механизма интеграции ресурсов образовательных и социально-культурных учреждений в городском микрорайоне для повышения качества образования в условиях кадрового и бюджетного дефицита».

СОШ №2 является номинантом конкурса «Эврика-Авангард-2004» и получила Знак качества образования 2005 г., имеет дипломы «Школа высшей категории – 2004», «Академическая школа – 2004».

В 2006 году школа стала победителем конкурса приоритетного национального проекта «Образование».

План реализации проекта:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 111 - . | Спланировать и организовать деятельность педагогов и руководителей по выделению поведенческих индикаторов профессиональных компетенций | Круглый стол Формирование рабочих групп: НШ, ОиСШ; математики; р.язык. Работа групп Формирование рабочих групп: НШ, ОШ, СШ, предметники, руководители. Работа групп | До 31 августа 2015 года |
|  | Разработать показатели для ЭК основных групп педагогов и руководителей ОУ. |  |  |
|  | Организовать апробацию самодиагностики и диагностики уровня компетентности учителей по добровольному принципу. Коррекция методики и разработка рабочего варианта процедуры и методики самодиагностики | Организация апробации первого варианта методики и отработка процедуры самодиагностики/диагностики в рамках реализации проекта Организация апробации первого варианта методики и отработка процедуры в рамках реализации проекта | Сентябрь 2015 года – июнь 2016 г. Сентябрь 2016 г. – май 2017 г. |
|  | Организовать апробацию разработанных показателей эффективности руководителей и педагогов по добровольному принципу. Коррекция методики и разработка рабочего варианта процедуры внедрения ЭК и включение показателей эффективности деятельности для руководителей и педагогов в систему показателей стимулирования ОУ |  |  |
|  | Организация внутрифирменного обучения педагогов на основе ПСП и с учетом индивидуальных и системных дефицитов | Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов школы с учетом выявленных дефицитов |  |
|  | Обеспечить деятельность курсов и педагогических практик | Проведение совместных мероприятий, занятий, тренингов | В течение этапа |
|  | Обобщить и описать опыт работы ОО по внедрению ПСП и ЭК в управленческую практику | Мероприятия по созданию банка методических и дидактических материалов | В течение этапа |
|  | Организовать проведение внешней экспертизы | Экспертиза материалов | Ноябрь-декабрь 2017 года |