Инновационный проект

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

Цель проекта: разработать и апробировать организационно-управленческую модель образовательной сети «Детский технопарк», обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

Задачи:

- установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций;

- обеспечить создание и развитие техносферы образовательных учреждений, необходимой для реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся;

- организовать профессиональную подготовку педагогических кадров к реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся.

- апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

Основная идея проекта

Образовательную сеть «Детский технопарк» (далее Технопарк)  мы рассматриваем как образовательную среду, способствующую формированию и развитию у обучающихся Тутаевского МР технических, инженерно-конструкторских, исследовательских и изобретательских компетенций. Под образовательной сетью понимаем «паритетную кооперацию» учреждений. Формат добровольного сообщества образовательных учреждений позволит усилить их кадровые, материальные, методические ресурсы.

Модель предполагает следующие формы сетевого партнерства: сетевые события, проекты, программы, онлайн уроки и занятия, конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, повышение квалификации педагогов.

Деятельность Детского Технопарка расширит возможности системы образования Тутаевского МР по поддержке и развитию инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся, позволит разработать и апробировать «инструменты» выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей по направлению технического творчества, а также повысит профессионализм педагогов в данной сфере деятельности.

Структура Технопарка состоит из кластеров, в которые входят лаборатории, функционирующие на базе образовательных учреждений района – участников проекта. Кластер – открытая система образовательных лабораторий с различными формами образовательной деятельности в определённых областях (нанотехнологии, робототехника, микроэлектроника и др).

Проект предполагает создание в образовательных организациях лабораторий – образовательных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для развития у обучающихся инженерно-технических, изобретательских компетенций. Принимая во внимание, что оснащение лабораторий потребует значительных материальных затрат, предполагается создавать профильные лаборатории посредством интеграции учебных и лабораторных мощностей образовательных организаций ТМР.

Реализация проекта может быть обеспечена формированием заинтересованности и запуском эффективных механизмов мотивации всех его участников: обучающихся, их родителей, педагогов, учреждений системы образования, промышленных и научных организаций, органов власти муниципального уровня.

Научно-техническим специалистам, педагогам будут созданы условия для постоянного повышения квалификации. Организации высшего и профессионального образования получат возможность использовать ресурсы Технопарка в качестве одного из инструментов подготовки и отбора мотивированных и подготовленных абитуриентов.

В предлагаемой модели Технопарка в качестве профильных предлагается определить следующие кластеры и лаборатории:

Кластер 1 «Конструирование и робототехника»

| Лаборатории |  |
| --- | --- |
| «LEGO-конструирование» | «Робототехника» |
| - МОУ лицей №1 (1-4 кл.) - МОУ СШ №3 (1-4 кл.) - МОУ СШ №6 (1-4 кл.) - МДОУ №6 «Ягодка» (1,5-7 лет) | - МОУ лицей №1 (5-10 кл.) - МОУ СШ №3 (2-3 кл., 5-8 кл.) - МОУ СШ №4 «Центр образования» (3-8 кл.) - МОУ СШ №6 (5-9 кл.) - МДОУ №6 «Ягодка» (6-7 лет) - МДОУ №14 «Сказка» (6-7 лет) |

Лаборатория «LEGO - конструирование»

Программа лаборатории направлена на развитие ребенка во всех образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В Лаборатории дети дошкольного возраста познакомятся с цифрами и числами, формами и цветами, научатся творчески рассказывать и придумывать истории, конструировать, следуя инструкциям, создавать всевозможные модели, взятые из реальной жизни или вымышленные персонажи, объекты и строения.

Реализация курсов внеурочной деятельности для школьников будет направлена на внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий, сенсорного развития интеллекта учащихся, а также на развитие их коммуникативных навыков и творческих способностей. Работа лаборатории позволит стимулировать развитие логического и пространственного мышления у обучающихся.

Лаборатория «Робототехника»

Программа лаборатории предлагает использование конструкторов нового поколения LEGO WeDo как инструмента для обучения детей конструированию, моделированию, программированию. В лаборатории дети научатся конструировать модели по схеме, самостоятельно подбирая необходимые детали и элементы, познакомятся с процессом передачи движения и преобразования энергии в модели. Освоят основы программирования, смогут самостоятельно проводить испытания построенных моделей, а затем демонстрировать свои «открытия».

На базе лаборатории будут реализованы курсы внеурочной деятельности, направленные на обучение детей конструированию роботов на базе готовых конструкторов LEGO Education WeDo 1.0, LEGO Education WeDo 2.0.

Кластер 2 «Техническое творчество и моделирование»

| Лаборатории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «3D моделирование» | «Техническое черчение и инженерная графика» | «Микроэлектроника» | «Нано-технологии» | «Техническое моделирование» |
| - МОУ лицей №1 (9-10 кл.) - МОУ СШ №6 (10-11 кл) - МОУ СШ №7 (7-9 кл.) - МУ ДО Центр «Созвездие» (11-13 лет) | - МОУ лицей №1 (9-10 кл.) - МОУ СШ №3 (8-10 кл.) - МОУ СШ №4 ЦО (7-9 кл.) | - МОУ лицей №1 (5-9 кл.) | - МОУ лицей №1 (7-10 кл.) | - МУ ДО Центр «Созвездие» (6-16 лет) |

Лаборатория «3D моделирование»

Деятельность лаборатории реализуется через программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 5-11 классов, направленные на получение школьниками базовых практических навыков создания виртуальных моделей в виде реальных физических объектов. Обучающиеся получат представление о таких современных и востребованных на рынке труда профессиях как 3D-дизайнер, визуализатор, проектировщик 3D-моделей. В лаборатории будут созданы условия для выявления и поддержки школьников, проявляющих интерес к аддитивным технологиям и активно внедряющим в свое образование 3D моделирование, 3D сканирование, объемное рисование, 3D печать, пространственное мышление, 3D анимацию.

Лаборатория «Техническое черчение и инженерная графика»

Программа лаборатории позволит развить у обучающихся пространственное мышление, геометрическую логику, методику конструирования и направлена на политехническое образование детей.

Реализация курсов внеурочной деятельности на базе лаборатории позволит обучающимся освоить основы проекционного черчения в чертежно-конструкторских редакторах «Планоплан», «КОМПАС-3D», «КОМПАС-График LT».

Лаборатория «Микроэлектроника»

Реализация научно-исследовательских проектов в лаборатории микроэлектроники позволит развить у школьников инженерное мышление, улучшить их знания по физике и математике.

В лаборатории обучающиеся научатся создавать современные электронные устройства, познакомятся с их организацией. Большая часть проектов будет строиться на базе микроконтроллеров семейства Arduino.

Лаборатория «Нано-технологии»

Назначение лаборатории – предоставить возможность школьникам получать знания о новейших разработках в области нанотехнологий и наноиндустрии с использованием форм обучения, актуальных и интересных для современного подростка: работа в современной цифровой среде, общение с ведущими учёными, изучение реальных технологических решений и кейсов от инновационных компаний, компьютерная игра, выполнение исследовательского проекта, работа в команде.

Лаборатория «Техническое моделирование»

Программа лаборатории  направлена на развитие образного и логического мышления, творческой инициативы, конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к техническому творчеству, на освоение обучающимися навыков работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда.

В раках деятельности лаборатории предполагается использование конструкторов CHICCO, Engino, LEGO, мягких и магнитных конструкторов. Программы дополнительного образования будут направлены на обучение детей  построению моделей техники (судо-, авто-, авиамодели) и объектов архитектуры (дома, соборы, мосты, памятники) из различных материалов (бумаги, картона, дерева, нетрадиционного материала).

Кластер 3 «Медиатехнологии»

| Лаборатории |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Мультстудия» | «Кино-, телестудия» | «Издательское дело» |
| - МОУ лицей №1 (1-6 кл.,8-10 кл.) - МОУ СШ №3 (2 кл.) - МОУ СШ №4 ЦО (2-3 кл.) - МОУ СШ №6 (3-6 кл.) - МОУ Константиновская СШ (5-7 кл.) - МДОУ №6 «Ягодка» (6-7 лет) | - МОУ СШ №4 ЦО (6-8 кл.) | - МОУ СШ №4 ЦО (6-8 кл.) - МОУ СШ №6 (5-9 кл.) |

Лаборатория «Мультстудия»

Программа лаборатории направлена на обучение детей разработке и реализации медиапроектов, созданию и реализации  мультфильмов, анимационных фильмов.

В процессе создания творческих работ учащиеся смогут освоить дополнительное оборудование: сканер, микрофон, цифровые фото и видеокамеры, видеопроектор; научатся быстро ориентироваться в приложениях и программах для создания мультфильмов и видеороликов.

Обучающиеся лаборатории смогут создавать различные аудиовизуальные произведения: современные ролики, насыщенные средствами трёхмерного моделирования и двухмерной графики; сцены, целиком собранные на компьютере; образцы рисованной анимации, компьютерной перекладки; произведения, выполненные и без использования 3D-графики в технике стоп-моушен; ролики, в которых анимация комбинируется с реальным видео, а также различные виды работ, сочетающие в себе различные техники и технологии.

Лаборатория  «Кино-, телестудия»

Лаборатория объединит обучающихся, увлеченных тележурналистикой. Юные операторы и журналисты научатся работать в информационном пространстве, свободно выражать свое мнение, передавать информацию через мультимедийную продукцию, аудиовизуальные программы. Обучающиеся создадут продукты творческой деятельности  с использованием информационно-коммуникативных  технологий, осуществят рекламную кампанию и осветят деятельность школы, Технопарка через создание школьных телепередач.

Лаборатория  «Издательское дело»

Программа лаборатории предоставит возможность обучающимся получить теоретические знания и практические навыки в создании печатной продукции и направлена на формирование у них интереса к профессии журналиста и к профессиям, связанным с издательской деятельностью, делопроизводством,  полиграфией.

Кластер 4 «Исследования в области естественных наук»

| Лаборатории |  |
| --- | --- |
| «Физическая» | «Химико-биолого-экологические исследования» |
| - МОУ лицей №1 (8-10 кл.) - МОУ СШ №3 (8-9 кл.) - МОУ СШ №6 (8-11 кл.) - МОУ Константиновская СШ (8-11 кл.) | - МОУ лицей №1(8-10 кл.) - МОУ СШ №3 (5-11 кл.) - МОУ СШ №6 (5-9 кл.) - МОУ Константиновская СШ (8-10 кл.) - МОУ СШ №7 (7-9 кл.) - МУ ДО Центр «Созвездие» (6-15 лет) |

Лаборатория «Физическая»

Деятельность лаборатории будет осуществляться через реализацию программ внеурочной деятельности для обучающихся 8-11 классов. Школьники освоят экспериментально-исследовательские методы познания в области физики с применением цифровой лаборатории.

Программы курсов внеурочной деятельности будут содержать комплекс проектно-исследовательских работ для обучающихся с использованием цифровой лаборатории и лабораторных комплектов по физике, который предназначен для проведения демонстраций, экспериментов и практикумов по изучению явлений природы, а также для развития физического мышления обучающихся.

Лаборатория «Химико-биолого-экологические исследования»

Деятельность лаборатории будет осуществляться в рамках программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с 6 лет.

В лаборатории у обучающихся появится возможность получить углубленные знания в области естествознания,  реализовать свои химико-эколого-биологические проекты, проводить научные и экспериментальные исследования, делать анализы, приобрести новые эколого- и химико-биологические знания с помощью современного лабораторного оборудования.

Обучающиеся, осуществляя свои  естественнонаучные исследования с помощью приборов и устройств,  получат дополнительные знания  о технических науках,  взаимосвязи экологии с  техносферой, ее влиянии на природную среду и здоровье человека, познакомятся с технической документацией, устройством технических приборов, научатся использовать их в практической деятельности.

Для каждой лаборатории будет составлена модульная образовательная программа, основанная на сочетании инвариантных и вариативных компонентов разных уровней сложности освоения учебного материала, что позволит обучающимся сформировать индивидуальную образовательную программу.

Проект объединит ресурсы технической направленности, а также усилит кадровые, материальные, методические ресурсы учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, а также Центра дополнительного образования «Созвездие». Учреждения-участники сети: Центр «Созвездие», МДОУ № 6 «Ягодка», МДОУ № 14 «Сказка»,  лицей №1, СШ № 3, 4, 6,7, Константиновская СШ.

Взаимодействие образовательных учреждений внутри сети будет организовано на основе Соглашения о совместной деятельности между Департаментом образования, Информационно-образовательным центром и образовательными учреждениями района, а также Положения образовательной сети «Детский технопарк».

Для обеспечения совместной деятельности по согласованию целей, механизмов, схем взаимодействия, определению образовательных результатов и проведению профессиональной экспертизы будет организована постоянно действующая переговорная площадка - Совет Технопарка. Координатор деятельности сети – МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», общий контроль и управление осуществляется на уровне Департамента образования ТМР.

Актуальность для развития системы образования Ярославской области

Поддержка технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности обучающихся, формирование эффективной системы работы с технически одарёнными детьми заявлены как актуальные направления развития системы образования Тутаевского МР и нашли свое отражение в Стратегии развития системы образования Тутаевского муниципального района до 2020 года.

Инновационная значимость представленного проекта состоит в конструировании условий для организации и внедрения новых видов деятельности участников образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений, когда технически одаренный ребенок в процессе своего развития может выходить за рамки одного учреждения, выбирать образовательные услуги, оказываемые другими типами образовательных учреждений.

Новизна проекта заключается в возможности совершенствования комплекса условий и средств поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности обучающихся как многоуровневой системы, включающей в себя следующие взаимосвязанные уровни: муниципальная система образования ТМР, образовательные учреждения разных типов, субъекты образовательной деятельности (обучающиеся, родители (законные представители), педагоги).

Разработка организационно-управленческой модели сопровождения технически одаренных детей в условиях сетевого взаимодействия может стать технологией для реализации задач муниципальной образовательной политики в вопросе поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской, исследовательской и изобретательской деятельности школьников, формирования эффективной системы работы с одарёнными детьми.

Планируемые продукты инновационной деятельности:

- Описание организационно-управленческой модели «Образовательная сеть «Детский технопарк»».

- Программно-методическое обеспечение деятельности Технопарка:

- Модель (программа) деятельности школьных лабораторий.

- Дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности с описанием педагогической практики.

- Программа образовательной робототехники для детей старшего дошкольного возраста.

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по LEGO-конструированию, РОБОТРЕК.

Программа реализации проекта

Для организации проекта, прежде всего, необходимо создание в каждом образовательном учреждении творческой группы работников образовательных учреждений, желающих участвовать в инновационной работе. Подготовка среди них педагогов-тьюторов, их научное и методическое сопровождение – это задача МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР.

Для реализации проекта требуется материально-техническое оснащение, поэтому каждое ОУ, включенное в реализацию проекта, планирует финансовые средства по приобретению необходимого оборудования.

Подготовительный этап (2017 год)

В рамках данного этапа предполагается завершение работы по созданию необходимых  организационных, материально-технических и кадровых условий для реализации проекта:

- разработка организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк»;

- утверждение перечня лабораторий, опорных учреждений в кластере;

- проектирование деятельности кластеров, опорных учреждений в кластере;

- приобретение и установка оборудования в лабораториях;

- комплектование штата/повышение профессиональных компетенций педагогов (в том числе заключение договоров);

- разработка дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности.

Практический (2018 - 2019 годы)

На данном этапе образовательным учреждениям - участникам РИП, предстоит

разработать и апробировать:

- дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности;

- пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающей функционирование лабораторий Детского Технопарка.

осуществить:

- разработку/корректировку образовательных программ учреждений с учетом реализации локальных проектов;

- набор первых групп учащихся для освоения дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности;

- мониторинг плановых мероприятий

Диссеминационный (сентябрь-декабрь 2019 года)

Основное его назначение – организовать оформление и экспертизу продуктов проекта.

Календарный план

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций | ЭТАП 1. (подготовительный, 2017 – июнь 2018 год) |  |  |
|  |  | Создание проектной группы по разработке организационно-управленческой модели (нормирование деятельности) | Февраль-март 2017 | Приказ |
|  |  | Разработка и описание организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | Март-апрель 2017 | Описание модели |
|  |  | Утверждение перечня кластеров и лабораторий | Апрель 2017 | Приказ |
|  |  | Представление и экспертиза организационно-управленческой модели на расширенном заседании Коллегии Департамента образования | Май 2017 | Аналитическая справка |
|  |  | Проектирование деятельности кластеров, опорных учреждений в кластере | Сентябрь-октябрь 2017 | План деятельности |
|  |  | Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ, установление связей с наиболее успешными из них | Январь-май 2017 | Реестр партнеров |
|  |  | Анализ имеющихся ресурсов ОУ – участников РИП | Февраль-март 2017 | Перечень ресурсов, оборудования |
|  |  | Составление сметы расходов финансовых средств, необходимых для реализации проекта, включение расходов в план финансово-хозяйственной деятельности ОУ | январь 2017 | Смета, план финансово-хозяйственной деятельности |
|  |  | Приобретение и установка оборудования в ОУ | Январь-июнь 2017 |  |
|  |  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Январь-август 2017 | Программы |
|  |  | ЭТАП 2. (практический, август 2018-2019 годы) |  |  |
|  |  | Апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк» | 2018-2019 |  |
| 3. | Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. | ЭТАП 1. (подготовительный, 2017 год) |  |  |
|  |  | Комплектование штата педагогов, в т.ч. с привлечением преподавателей ВУЗов и других организаций | Сентябрь-декабрь 2017 | Список педагогов, |
|  |  | Организация повышения квалификации педагогов, в т.ч. с приглашением преподавателей в район. | Январь - май 2017 |  |
|  |  | ЭТАП 2. (практический, 2018-2019 годы) |  |  |
|  |  | Организация постоянно действующего семинара для педагогов внутри кластера | Октябрь 2018 – май 2019 | Темы семинаров, банк материалов по каждому кластеру |
|  |  | Проведение мастер-классов педагогов внутри кластера | 2018-2019 | банк материалов по каждому кластеру |
| 4 | Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | ЭТАП 2. (практический, 2018-2019 годы) |  |  |
|  |  | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | сентябрь-май 2018 | Программы |
|  |  | Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | сентябрь 2017, 2018 | Экспертные заключения, справка |
|  |  | Корректировка образовательных программ учреждений | Май - август 2018 | Скорректированные программы |
|  |  | Набор первых групп обучающихся для освоения дополнительных общеразвивающих программ, программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2017, 2018, 2019 | Списки групп |
|  |  | Мониторинг удовлетворённости обучающихся | Май 2018, 19 | Аналитическая справка |
|  |  | Мониторинг удовлетворённости и профессиональных затруднений педагогов | Май 2018, 19 | Аналитическая справка |
|  |  | ЭТАП 3. (диссеминационный, сентябрь-декабрь 2019 года) |  |  |
|  |  | Обобщение управленческой и педагогической практики организации взаимодействия ОУ | Сентябрь-октябрь | Методические разработки, рекомендации |
|  |  | Представление управленческой и педагогической практики организации взаимодействия ОУ | ноябрь-декабрь 2019 | Фестиваль |
|  |  | Оценка эффективности реализации проекта | сентябрь-октябрь 2019 | Аналитическая справка |

Обоснование возможности реализации проекта

Вся деятельность Технопарка направлена на вовлечение обучающихся в продуктивную творческую деятельность и одновременное включение их в сферу экономики через привлечение ВУЗов, промышленных предприятий, других субъектов муниципального уровня.

Достижение положительных результатов от реализации проекта возможно при наличии организационно-функциональных, финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов.

| Ресурсы | Мероприятие | План достижений результатов проекта |
| --- | --- | --- |
| Организационно-функциональные | Организация переговоров с социальными партнерами | Согласование позиций с участниками-партнерами проекта |
|  | Создание схемы взаимодействия всех участников проекта | Создание системы взаимодействия участников проекта с определением функциональных обязанностей |
|  | Привлечение общественности, СМИ | Конференции, публикация рекламных материалов в СМИ, родительские собрания |
|  | Межорганизационные отношения | Заключение договоров с социальными партнерами |
|  | Подготовка нормативно-правовой базы | Издание распорядительных документов (приказы, должностные инструкции, положения) |
| Финансовые | Внутреннее финансирование | Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ с целью определения возможностей финансирования проекта |
|  | Внешнее финансирование | Привлечение региональных финансовых средств; привлечение внебюджетных средств, в том числе средств выигранных грантов и спонсоров |
| Материально-технические | Соответствующие помещения для работы Технопарка | Выделение и ремонт помещений в ОУ; закупка специализированной мебели, стендов |
|  | Закупка технического и лабораторного оборудования для обеспечения сопровождения проекта | Поставка в ОУ оборудования |
| Кадровые | Подготовка кадров к реализации проекта | Обучение педагогов ОУ через семинары, КПК Организация взаимодействия педагогов через деятельность творческих групп |

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

Разработанные в рамках проекта инновации, могут быть полезными для всех участников проекта, а также могут распространяться за ее пределами.

Итоговые продукты проекта могут быть использованы ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», муниципальными методическими службами при организации КПК, стажировок педагогов.

Опыт педагогов ТМР, представленный в итоговых продуктах, может быть использован педагогическими работниками региона при внедрении современных технологий в образовательный процесс.

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных эффектов.

При реализации проекта обеспечивается устойчивость социальных эффектов (удовлетворенность потребности различных групп населения в современных образовательных услугах;  взаимодействие образовательных учреждений, использующих различные образовательные программы; удовлетворенность работодателей выпускниками образовательных учреждений; снижение правонарушений; обеспеченность ОУ материальными ресурсами и т.п.); образовательных эффектов (становление новых профессиональных позиций педагогов, повышение их мотивации к инновациям; формирование инновационного типа личности учащегося); экономических эффектов (улучшение результативности обучения детей, что приведет к увеличению интеллектуального потенциала района; способствовать выбору профессий детьми, что позволит решить проблему нехватки специалистов технической направленности в регионе, Российской Федерации).