Программа внедрения инноваций

муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 2 г. Рыбинска

по теме «Инновационные механизмы реализации ФГОС на уровне среднего общего образования»

- Целевой раздел

Пояснительная записка

Введение ФГОС всецело зависит от того, насколько управленческая, педагогическая и образовательная деятельность в каждой образовательной организации будет продуманной, целенаправленной, технологически вооружённой и обеспеченной необходимыми ресурсами.

В рамках инновационной деятельности на протяжении десяти лет лицей № 2 использует идею индивидуализации образования, создания условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в условиях реализации модели мультипрофильной школы. Опыт работы лицея в данном направлении позволил  учреждению получить статус РИП на 2014-2016 г.г. по теме «Инновационные механизмы реализации ФГОС на старшей ступени образования» и организовать экспериментальную деятельность по проектированию образовательного пространства, отвечающего ключевым особенностям нового образовательного Стандарта старшей школы.

По итогам реализации проекта в лицее с 2015/2016 учебного года организовано обучение учащихся 10-11 классов по индивидуальным образовательным программам, разработана и функционирует организационная модель тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ старшеклассников, создана нормативная база, регламентирующая сопровождение ИОП учащихся старшей школы.

Предлагаемая модель организации образовательного процесса позволяет конструировать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося  и способствует  удовлетворению индивидуальных образовательных запросов старшеклассников, что является актуальным при внедрении ФГОС в старшей школе. Поскольку новый образовательный стандарт среднего общего образования нацелен, в том числе, на формирование и удовлетворение социально значимых интересов и потребностей личности, самореализацию и осознанный выбор обучающимися будущей профессии. Полученные результаты соответствуют направлению инновационной деятельности в региональной системе образования  «Модернизация содержания и технологий достижения образовательных результатов» и направлены на решение социально значимых задач:

- формирование личности нового типа: нравственного, проактивного, креативного человека, готового учиться на протяжении жизни, включаться в различные гражданские и общественные инициативы, реализовывать проекты;

- интеграция общего и дополнительного образования;

- поддержка и сопровождение одаренных детей, в том числе для продолжения обучения в Ярославском регионе;

- апробация и распространение новых методов педагогической деятельности в рамках введения ФГОС.

Цель программы: создание условий для освоения практик внедрения федеральных государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования в рамках субъектно-ориентированного образовательного пространства.

Задачи программы:

- организовать работу команд по созданию нормативной базы, регламентирующей индивидуализацию образовательного процесса в старшей школе;

- содействовать принятию позиции и освоению техник деятельности педагога-тьютора индивидуальной образовательной программы старшеклассника;

- способствовать формированию и совершенствованию профессиональных компетентностей педагогов в области проектирования индивидуальной образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута учащегося старшей школы.

Ожидаемые результаты:

- школьными командами разработаны не менее 5 локальных актов, регламентирующих индивидуализацию образовательного процесса в старшей школе;

- сообщество педагогов, способных осуществлять тьюторское сопровождение и внедрять новые методики организации образовательной деятельности школьников;

- педагоги владеют техниками проектирования ИОП и конструирования ИОМ старшеклассника;

- педагоги способны разработать и реализовать программы тьюториалов для сопровождения учащихся в условиях реализации ИОП;

- наблюдаются приращения в профессиональных компетентностях педагогических работников: сформированы навыки проектирования индивидуальной образовательной программы и управления индивидуальным образовательным маршрутом учащегося

- Организационный раздел

Этапы реализации программы

| № п/п | Содержание деятельности | Методы деятельности |  | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Проектно-целевой (март- июнь 2017 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование деятельности команд | Деловая игра «Зеркало прогрессивных преобразований» |  | Описание необходимых изменений в организации образовательного процесса в старшей школе с позиций требований ФГОС Составление дорожной карты |
| 2. | Разработка маршрутов реализации программы | Практикум |  |  |
| ЭТАП 2. Теоретико-методологический (сентябрь - декабрь 2017 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическая подготовка участников команд через осмысление необходимости преобразований в организации образовательного процесса в старшей школе | Лекция с включением интерактивных видов деятельности |  | Осмысление механизмов индивидуализации образования в условиях введения ФГОС СОО |
| 2. | Вовлечение слушателей в поиск альтернативных моделей индивидуализации образования в старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Самообразование, работа с интернет-ресурсами |  | Разработка нормативной правовой базы индивидуализации образования на уровне среднего общего образования |
| ЭТАП 3. Практико-ориентированный (январь - июнь 2018 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Разработка моделей индивидуального сопровождения старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО | Проектировочная лаборатория |  | Осмысление и принятие идеи организации обучения старшеклассников по индивидуальным образовательным программам |
| 2. | Практико-ориентированная деятельность по организации обучения старшеклассников по индивидуальным образовательным программам | Семинар-практикум на базе лицея |  |  |
|  |  |  |  | Алгоритм деятельности педагога-тьютора по разработке и сопровождению ИОП учащегося старшей школы |
| ЭТАП 4. Рефлексивно-коррекционный (сентябрь - ноябрь 2018 г.) |  |  |  |  |
|  | Апробация разработанных проектов в условиях образовательной организации |  | Методическая мастерская | Описание педагогических практик индивидуального сопровождения старшеклассников |
|  | Организация рефлексии по итогам апробации предложенных моделей |  | Дискуссия | Индивидуальный образовательный проект педагога, направленный на решение профессиональных проблем, связанных с освоением позиции тьютора |
|  | Внесение необходимых изменений на основе рефлексивного анализа |  | Практикум | Освоение практики конструирования ИОМ старшеклассника |
| ЭТАП 5. Итогово-обобщающий (ноябрь - декабрь 2018 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Защита проектов с проведением промежуточной экспертизы |  | Практикум с элементами понимающей экспертизы | Инновационный проект |
| 2. | Систематизация и обобщение разработанных материалов |  | Индивидуальные консультации | Разработка методических рекомендаций по индивидуализации образования в условиях ФГОС СОО |

Кадровое обеспечение

| № | ФИО сотрудника | Должность (научная степень при наличии) и место работы | Функции сотрудника при реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Григорьева Ирина Валентиновна | заместитель директора по НМР | информационно-методическое сопровождение |
| 2. | Румянцев Алексей Васильевич | директор | финансовое и материально-техническое сопровождение |
| 3. | Чистякова Лариса Геннадьевна | заместитель директора по УВР | нормативное правовое сопровождение |
| 4. | Конюхова Наталья Николаевна | заместитель директора по ВР | координация деятельности разных структур |
| 5. | Савинова Наталья Николаевна | педагог-психолог | психологическое сопровождение |
| 6. | Громова Ирина Валентиновна | учитель английского языка, педагог-тьютор | информационно-методическое сопровождение |

Информационно-методическое обеспечение

Информационно-методические условия реализации Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. В лицее функционирует сайт: licei-2.ru. В разделе «Инновационная деятельность» можно найти информацию о реализации инновационных проектов и познакомиться с продуктами, разработанными в рамках проектов.

В методическом кабинете лицея имеются методические пособия:

- В.Б. Лебединцев и др., Индивидуальные маршруты и программы как основа обучения в школе. – М.: Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2015. – 240 с. –                     (Библиотека журнала «Директор школы»);

- Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении: содержание, нормирование и стандартизация деятельности тьютора: Материалы Всероссийского научно-методического семинара «Стандарты деятельности тьютора: теория и практика», Москва, 18-19 мая 2009 г./ Науч. ред. Т.М. Ковалева; Отв. ред. А.А. Теров, М.Ю. Чередилина. – 2-е изд. – М.: АПКиППРО, 2011. – 208 с.

В рамках данной темы разработаны методические продукты:

- Григорьева И.В., Чистякова Л.Г., Миллер Т.В., Савинова Н.Н., Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся в условиях реализации ФГОС старшей школы: Методический сборник. – Рыбинск: Лицей № 2, 2015. – с.82;

- Пакет нормативных документов, регламентирующих индивидуализацию образовательного процесса в старшей школе:

  - Положение об индивидуальной образовательной программе учащегося старшей школы

  - Положение о защите и корректировке индивидуальной образовательной программе

учащегося старшей школы

  - Положение об индивидуальном образовательном маршруте учащегося старшей школы

  - Положение об индивидуальном образовательном проекте учащихся старшей школы

  - Положение о профессиональных пробах учащихся лицея № 2

  - Положение о педагоге-тьюторе, осуществляющем индивидуальное педагогическое

сопровождение учащихся старшей школы в пространстве формального и

неформального образования

- Положение о Совете тьюторов

- Методические рекомендации по организации деятельности педагога-тьютора в старшей школе;

- Методические рекомендации по организации оценочной деятельности обучающихся старшей школы.

- Содержательный раздел

План реализации Программы

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат | Методические продукты и (или) педагогические практики, свидетельствующие о достижении результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектировочный семинар «Особенности организации образовательного процесса в старшей школе в условиях реализации ФГОС СОО» | Описание необходимых изменений в организации образовательного процесса в старшей школе с позиций требований ФГОС | Матрица «Зеркало прогрессивных преобразований» | Март 2017г. |
| 2. | Практикум «Соотнесение требований ФГОС СОО к условиям конкретной школы» | Составление дорожной карты | Разработанный план подготовки к введению ФГОС СОО | Апрель 2017 г. |
| 3. | Организация мониторинга образовательной деятельности учащихся 10-11 классов | Результаты образовательной деятельности учащихся | Аналитическая справка | Июнь 2017 г. |
| 4. | Теоретический семинар-погружение «Индивидуальные образовательные программы и индивидуальные маршруты как основа обучения в старшей школе» | Осмысление механизмов индивидуализации образования в условиях введения ФГОС СОО | Описание модели организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО | Сентябрь-октябрь 2017 г. |
| 5. | Организация деятельности школьных команд по выявлению и изучению альтернативных моделей индивидуализации образования в старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Разработка нормативной правовой базы индивидуализации образования на уровне среднего общего образования | Пакет локальных актов, регламентирующих индивидуализацию образовательного процесса в старшей школе | Октябрь-ноябрь 2017 г. |
| 6. | Методическая мастерская «Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ старшеклассников» | Осмысление необходимости принятия позиции педагога-тьютора | Индивидуальный образовательный проект педагога, направленный на решение профессиональных проблем, связанных с освоением позиции тьютора | Ноябрь 2017 г. |
| 7. | Открытие сетевой дискуссии «Внедрение идей тьюторского сопровождения в практику работы школы в условиях реализации ФГОС общего образования» | Осмысление необходимости принятия позиции педагога-тьютора | Индивидуальный образовательный проект педагога, направленный на решение профессиональных проблем, связанных с освоением позиции тьютора | Декабрь 2017 г. |
| 8. | Семинар-практикум на базе лицея «Инновационные механизмы реализации ФГОС на уровне среднего общего образования» | Принятие идеи организации обучения старшеклассников по индивидуальным образовательным программам | Алгоритм деятельности педагога-тьютора по разработке и сопровождению ИОП учащегося старшей школы | Февраль 2018 г. |
| 9. | Организация деятельности школьных команд по разработке моделей индивидуального сопровождения старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО (в рамках проектировочной лаборатории) | Разработка модели индивидуального сопровождения старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО | Описание механизмов реализации модели индивидуального сопровождения старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО | Март-апрель 2018 г. |
| 10. | Апробация моделей индивидуального сопровождения учащихся 10 классов в условиях реализации ФГОС СОО | Внедрение модели индивидуального сопровождения старшеклассников | Описание педагогических практик индивидуального сопровождения старшеклассников | Сентябрь 2018 г. |
| 11. | Дискуссия «Профессиональные компетенции педагога по сопровождению индивидуальных образовательных программ старшеклассников» | Выявление дифицитов в профессиональных знаниях и умениях педагогов | Индивидуальный образовательный проект педагога, направленный на решение профессиональных проблем, связанных с освоением позиции тьютора | Октябрь 2018г. |
| 12. | Практикум «Выстраивание и реализация проекта образовательной деятельности старшеклассника» | Освоение практики конструирования ИОМ старшеклассника | Алгоритм разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося | Ноябрь 2018 г. |
| 13. | Защита проектов школьных команд | Готовность команд к реализации ФГОС СОО | Инновационный проект | Ноябрь 2018 г. |
| 14. | Организация мониторинга образовательной деятельности учащихся 10 классов | Результаты образовательной деятельности учащихся | Аналитическая справка | Декабрь 2018 г. |
| 15. | Систематизация и обобщение разработанных материалов | Оформленные материалы по сопровождению старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО | Методические рекомендации | Декабрь 2018 г. |

- Оценочный раздел

Мониторинг процесса реализации программы

Цель – сбор и обработка информации о процессах реализации программы для принятия управленческих решений по корректировке действий.

| Критерии | Показатели | Периодич-ность | Инструментарий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление процессом реализации программы | - Перечень конкретных действий. - Перечень действий по улучшению условий образовательного процесса. - Перечень действий по координации процесса. | ежемесячно | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода | Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | - Квалификация исполнителей. - Материально-техническая обеспеченность работы исполнителей. - Финансирование | 1 раз в квартал | Информационно-диагностические карты. | Директор лицея |
| Процессы выполнения запланированных действий | - Перечень конкретных действий. - Соответствие заявленному содержанию. - Перечень факторов, способствующих выполнению. - Перечень факторов, мешающих в работе. | 1 раз в квартал | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода | Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР |

Мониторинг результативности работы по программе:

Цель – сбор и обработка информации о результатах реализации программы

| Критерии | Показатели | Индикаторы | Инструментарий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота разработанных нормативно-правовых документов по индивидуализации образовательной деятельности в старшей школе | - Наличие локальных актов по индивидуализации образовательного процесса в старшей школе - Соответствие нормативно-правовых документов организации требованиям законодательных актов - Возможность использования разработанных нормативно-правовых документов другими организациями региона | Имеется не менее 5 локальных актов Да/нет Да/нет | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода | Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР |
| Степень разработанности учебно-методического и научно-методического обеспечения инновационной деятельности в образовательной организации | - Наличие учебно-методических материалов, разработанных и/или апробированных в ходе ИД: образовательные программы, программы тьюториалов, банк методов обучения, образовательные технологии - Соответствие учебно-методических материалов государственным образовательным стандартам, действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. - Наличие научно-методических материалов, разработанных в результате ИД: методические пособия, методические рекомендации, практические пособия - Наличие системы мониторинга, оценивающего различные аспекты образовательно-воспитательного процесса в условиях ИД | Да/нет Да/нет Да/нет Проводится/ не проводится | Информационно-диагностические карты. Программа мониторинга ИД | Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР |
| Качество образования обучающихся | - Качество знаний - Уровень обученности - Уровень воспитанности - Развитие индивидуальных способностей - Профессиональные траектории выпускников | % успевающих на 4 и 5; % освоивших образовательную программу; отсутствие правонарушений; % участвующих в олимпиадах и конкурсах, из них % победителей и призеров; % выпускников, продолжающих обучение в соответствии с выбранным профилем | Статистический анализ результатов учебной деятельности Аналитические отчеты по итогам отчетного периода. Анкетирование. | Заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |
| Профессиональные компетенции педагогических и руководящих кадров | - Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров ОО в инновационную деятельность - Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате ИД - Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих кадров, в том числе владение техниками проектирования ИОП и конструирования ИОМ учащегося - Повышение профессиональной активности педагогического состава ОО | % педагогов, вовлеченных в ИД; % членов административной команды, включенных в ИД; наличие команды педагогов-тьюторов; % педагогов, удовлетворенных результатами ИД; % педагогов, имеющих квалификационные категории; % педработников, прошедших обучение по теме ИД; % педагогов, освоивших техники проектирования ИОП и конструирования ИОМ учащегося; % педагогов, работающих в профессиональных сообществах, в том числе, в сетевых | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода. Анкетирование. Рефлексивные карты педагога. Диагностика уровня профессиональной компетентности | Директор, заместитель директора по НМР |
| Информационное сопровождение инновационной деятельности | - Наличие публикаций по теме ИД в научно-методических журналах - Наличие публикаций по теме ИД в СМИ - Отражение результатов ИД на сайте ОО - Наличие аналитических материалов по результатам исследований, выявляющих результативность ИД | Да/нет Да/нет Да/нет Да/нет | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода. Анализ содержания раздела сайта «Инновационная деятельность» | Заместитель директора по НМР |
| Социальная значимость инновационной деятельности | - Удовлетворенность детей и их родителей качеством образования в условиях ИД - Достигнутые соглашения с социальными партнерами | % удовлетворенных обучающихся и родителей Имеются/ не имеются | Анкетирование. Интервьюирование. Договоры, соглашения | Директор, заместитель директора по ВР |
| Наличие потенциала для получения статусов инновационной площадки, ресурсного центра, базовой площадки | - Наличие собственного пакета материалов, полученного в результате ИД - Наличие условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников через деятельностное освоение отдельных направлений образовательной политики - Участие в сетевом взаимодействии с образовательными организациями по направлению деятельности инновационной площадки | Да/нет Имеются/ не имеются Да/нет | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода Договор о сетевом взаимодействии | Директор, заместитель директора по НМР |

Директор лицея № 2                              А.В. Румянцев