Муниципальное общеобразовательное учреждение Козская средняя школа

Проект региональной инновационной площадки

«Школа успешной социально-психологической адаптации обучающихся 5 класса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования»

с. Коза  2017

Цель проекта:

Создание благоприятной адаптационной среды для обучающихся 5 класса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования

Задачи:

- способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного процесса в начальной и основной школе на организационном, содержательном и методическом уровнях;

- добиться сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного стандарта выпускниками начальных классов в основной школе, а также сохранения их здоровья и развития познавательной активности;

- изучить трудности обучения пятиклассников, выявить причины, вызывающие трудности у обучающихся и учителей, разработать учебно-воспитательные и управленческие меры по устранению этих причин;

- обеспечить непрерывность и преемственность в обучении школьников;

- провести диагностики сформированности основных учебных умений, предметные диагностики;

- реализовать единую линию развития ребёнка на этапах начального и основного школьного образования, в том числе с помощью родителей, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер.

Основная идея

Необходимость и важность социальной адаптации в условиях кардинальной смены деятельности и социального окружения  никогда не ставились под сомнение. В ситуации новизны у пятиклассников возникает эмоциональный дискомфорт и увеличивается риск школьной дезаптации, когда внутренние психологические проблемы осложняют процесс учения. В этих условиях переход из начальной школы в основную является сложным, но при правильной организации он может способствовать психологическому, социальному росту ребёнка, в ином случае – может стать болезненным процессом приспособления, привыкания. Поэтому смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы обеспечить его естественное протекание и благополучные результаты.

Значимость для развития системы образования в Ярославской области

В результате реализации проекта система развития образования в Ярославской области получит:

- апробированную систему работы по организации преемственности между начальной школой и 5 классом основной школы;

- пакет методических и дидактических материалов, включающий в себя:

- подбор педагогических техник по теме проекта;

- сценарии мероприятий для 4-5 классов по адаптации школьников;

- методики для диагностики уровня адаптации школьников.

- Площадку для проведения мастер-классов по теме проекта.

Основные подходы к оценке эффективности проекта

Показатели достижений:

% обучающихся, успешно адаптированных к новым условиям;

% обучающихся  и их родителей, удовлетворённых работой школы;

% обучающихся 5 класса, справляющихся с требованиями ФГОС;

% педагогов, вовлечённых в реализацию проекта;

% родителей класса, активно участвующих в реализации проекта;

% педагогов, предъявляющих и соблюдающих единые требования;

% обучающихся класса,  выполняющих единые требования;

%  заинтересованных в исследовании обучающихся и их родителей;

кол-во детей, удовлетворённых данным видом деятельности;

количество уроков, посещённых учителями-предметниками в 4 классе;

количество уроков и внеклассных мероприятий, проведённых учителями-предметниками в 4 классе;

кол-во психолого-педагогических мероприятий с обучающимися на переходе их 4 в 5 класс;

% родителей класса, удовлетворённых работой школы;

% родителей класса, вовлечённых в новые формы работы;

% родителей класса, активно принимающих участие в работе школы и класса;

количество мероприятий, проведённых в новой форме для родителей за учебный год.

Программа реализации инновационного проекта

В психологии недостаточно изучены психологические особенности детей 10-11 лет. Г.А. Цукерман даже называет этот период «ничьей землёй» в возрастной психологии. На сложность и значимость периода, связанного с адаптацией ребёнка к условиям школьной среды, указывают исследования, проведённые в области психологии, педагогики, медицины, физиологии, теории и методике физического воспитания, социологии и др. В научных исследованиях разработаны определения адаптации школьников, выявлена их сущность, рассмотрены виды. Но проблема адаптации школьников при переходе в основную школу не исчерпана.

Неисследованность факторов, условий, механизмов взаимосодействия пятиклассника и школы обнажает остроту следующего противоречия. С одной стороны, личности, обществу и государству необходим высокий уровень адаптированности школьников к обучению, с другой стороны, отсутствует опыт адаптации учащихся в принципиально-новых условиях, в условиях не просто перехода в основную школу, а в условиях перехода на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Актуальность противоречия и проблемы и определила тему проекта.

Этапы реализации проекта

| № | Название этапа | Сроки | Содержание деятельности | Прогнозируемые результаты | Методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитико-диагностический | март-май 2017 г. | Изучение особенностей ООП НОО и ООП ООО Выявление организационно-психологических проблем классного коллектива; изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся и на основе выводов корректировка учебной и внеклассной работы педагогического коллектива и классного руководителя с обучающимися на переходе из 4 в 5 классе. Посещение уроков в 4 классе учителями-предметниками. Проведение уроков в 4 классе учителями-предметниками. | Найдены общие подходы в программах начальной и основной школы Намечены пути работы с данным классом в учебной и внеклассной работе | Анализ докумен-тов Анкетиро-вание, диагностика Педагоги-ческое проекти-рование |
| 2. | Организационно-практический | Август- декабрь 2017 года | -выработка единых требований, предъявляемых учителем в период адаптации пятиклассников - применение новых форм работы с родителями -реализация плана преемственности - составление итоговой справки по итогам адаптационного периода | Выработаны и реализуются единые требования. Эффективно применяются новые формы работы с родителями. Разработаны методические рекомендации по организации адаптационного периода, банк сценариев внеклассных мероприятий. Подведены промежуточные итоги реализации проекта. | Мониторинг процесса реализации проекта Анкетирование, диагностика Наблюде-ние Педагоги-ческое проекти-рование Монито-ринг качества знаний обуча-ющихся 5 класса |
| 3. | Рефлексивно-обобщающий | 2018 год |  | Сделаны обобщения и выводы по итогам реализации проекта | Самооценка Наблюде- ние Монито-ринг качества знаний обуча-ющихся 5 класса |

Условия, необходимые для проведения работ

- Кадровые

| N п/п | Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Функции сотрудника при реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Беликов Сергей Юрьевич, директор | Общее руководство проектом |
| 2 | Мякутина Марина Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Осуществление контроля за деятельностью педагогического коллектива по реализации проекта Диагностика. Обобщение и распространение опыта работы |
| 3 | Кокуева Татьяна Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе | Организация работы с родителями Обобщение и распространение опыта работы |
| 4 | Беликова Вера Валентиновна, учитель информатики | Работа с сайтом школы Информационная поддержка проекта |
| 5 | Учителя-предметники, классные руководители 4 и 5 классов | Взаимопосещение уроков. Обеспечение комфортной психологической, развивающей и познавательной среды в классах. Индивидуальная работа с отстающими. |

- Финансовые

| Источники и объёмы финансирования | Направления расходов (по годам) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 |
| Средства школы | Обеспечение работы школьной проблемной группы, представительские расходы, организация семинара по теме проекта | Обеспечение работы школьной проблемной группы, представительские расходы, организация семинара по теме проекта |

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

- Использование апробированных методик и диагностик

- Научно-обоснованная интерпретация данных

Перечень научных и учебно-методических разработок по теме инновационного проекта

- Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти Т.4 Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. - М.: Педагогика, 2004.-378с.

- Обухова Л.Ф. Возрастная психология Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России. - 2001.-368с.

- Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб. М.: Питер, 2000.-349с.

- Сомько А.Н., Кафриева Ю.Г. Введение в школьную жизнь. Программа адаптационных занятий для пятиклассников. // Школьный психолог, 2001. -№ 2. С.13-15.

- Ульянова Т.Л. Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности в общении // Средняя школа, 2006. - №7. С. 21-24.

- Фельдштейн Д.И. Психология младшего подростка. - М.: Просвещение. 2004.-357с.

- Цукерман Г.И. Переход из начальной школы в среднюю, как психологическая проблема. // Вопросы психологии, 2001. - №5. С.19-35.

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Перечень результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Диагностико-организационный |  |  |  |  |
| 1. | Изучение особенностей программы «Начальная школа 21 века», ФГОС начального и основного общего образования | Работа с ООП НОО и ООП ООО, с ФГОС начального и основного общего образования | Март-апрель 2017 | Найдены общие подходы в программах начальной и основной школы |
| 2. | Выявление организационно-психологических проблем классного коллектива; изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся и на основе выводов корректировка учебной и внеклассной работы педагогического коллектива и классного руководителя с обучающимися на переходе из 4 в 5 класс | Посещение уроков учащихся 4 класса учителями-предметниками Проведение внеурочных мероприятий в 4 классе согласно графика школы Проведение диагностик и применение методик, обработка результатов Составление плана классного руководителя будущего 5 класса на сентябрь-декабрь 2017 года Составление плана внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год для обучающихся 5 класса | Апрель-май 2017 | Намечены пути работы с данным классом в учебной и внеклассной работе |
| ЭТАП 2. Основной |  |  |  |  |
| 1. | Выработка единых требований, предъявляемых учителем в период адаптации пятиклассников | Проведение семинара для учителей 5 класса и начальной школы | Август 2017 | Выработаны и реализуются единые требования |
| 2. | Применение новых форм работы с родителями | Проведение работы с родителями по новым формам | Сентябрь-ноябрь 2017 | Эффективно применяются новые формы работы с родителями |
| 3. | Реализация плана преемственности | Работа согласно плана преемственности Проведение внеурочных занятий согласно графика школы | Сентябрь-ноябрь 2017 | План на 2017 год реализован |
| ЭТАП 3. Рефлексивно-обобщающий |  |  |  |  |
| 1. | Составление итоговой справки по итогам адаптационного периода | Сбор данных - оценка эффективности реализации проекта на 2017 год | Декабрь 2017 | Сделаны обобщения и выводы по итогам реализации проекта |
| 2. | Обобщение результатов для педагогического сообщества | Разработка материалов семинара, организация и проведение семинара по итогам 1 года реализации проекта | 2018 год | Проведёны семинары для педагогов района и области в рамках проекта |

Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством РФ в области образования

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

Статья 11 Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования

П. 1 Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают

2) преемственность основных образовательных программ

- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. (В ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643.)

Раздел 1 Общие положения

П. 6.  Стандарт направлен на обеспечение:

– преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

- Федеральный государственный образовательный стандарт ООО. (Утверждён приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года; № 1897)

Раздел 1 Общие положения

П.4. Стандарт направлен на обеспечение:

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования.

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

- Презентация работы РИП педагогическому сообществу

- Создание на базе школы площадки по преемственности

- Разработка методических рекомендаций по организации работы по преемственности

- Размещение методических рекомендаций и информации о ходе реализации проекта на сайте школы

- Публикации на профессиональных Интернет-сайтах и научно-методических изданиях

Обоснование устойчивости результатов проекта  после окончания его реализации

- возможность распространения опыта

- оптимальность ресурсов

- актуальность  темы проекта и его результатов