- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40»

Конкурсная работа

Проект по созданию поликультурной среды в ОО

«Гармонизация межнациональных отношений в школьной среде:

«Мы разные, но мы вместе»»

Авторы

Заместитель директора по воспитательной работе

Рыбина Е.Г.

Учитель русского языка и литературы

Литвинова Е.А.

Социальный педагог

Хухарева Н.Ф

Ярославль 2018

Паспорт проекта

- Сведения об организации-заявителе:

| Полное наименование организации заявителя | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» |
| --- | --- |
| Юридический адрес организации заявителя | г. Ярославль, ул. Будкина, д.11 |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации заявителя | Директор - Клёпова Светлана Станиславовна |
| Номер телефона, факса организации заявителя | Телефон/факс (4852) 74-60-85 |
| Адреса электронной почты и сайта организации заявителя в информационно-коммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» | Сайт школы: https://school40.edu.yar.ru/ Email: yarsch040@yandex.ru |

2. Сведения о проекте организации-заявителя:

| Наименование проекта | Проект по созданию поликультурной среды в ОО «Гармонизация межнациональных отношений в школьной среде: «Мы разные, но мы вместе»» |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Нормативно-правовая база: - Законы Российской Федерации: - «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; - «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; - Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г; - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.; - Всеобщая декларация о культурном разнообразии (принята на 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 2 ноября 2001г.); - Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации; - Концепции государственной национальной политики Российской Федерации; - Указы Президента Российской Федерации: - «Об обеспечении межнационального согласия» от 7 мая 2012 года № 602; - «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666; - Указы Губернатора области: - «О состоянии межнациональных отношений и мерах по предотвращению межнациональных конфликтов на территории Ярославской области» от 03.05.2011 № 172; - Постановления Правительства области: - «О ходе реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ярославской области» от 24.07.2014 № 711-п. Локальные акты школы: • Устав школы; • Локальный акт «Правила внутреннего распорядка обучающихся». |
| Актуальность проекта | Необходимость создания поликультурной толерантной среды в школе с целью формирования самоидентификации обучающихся, выведения на первый план гражданской идентичности, как фактора, преобладающего над этническим фактором. |
| Цель проекта | Создание эффективной системы для развития межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде через воспитательную систему школы. |
| Задачи | - разработать систему мероприятий для организации деятельности участников образовательного процесса в поликультурном пространстве; - определить в содержании учебных предметов и курсов внеурочной деятельности модули для реализации поликультурного образования и воспитания в школьной среде и достижения планируемых результатов; - совершенствовать систему работы с педагогами школы в области поликультурного образования и воспитания, как ценностный ресурс развития образовательного пространства школы; - создать единое информационное пространство для трансляции опыта, пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам в рамках реализации системы комплексных мероприятий, в том числе через средства массовой информации. |
| Сроки реализации проекта | 3 года: 2017-2020гг. |
| Планируемые результаты реализации проекта | - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие межкультурной коммуникации и воспитания толерантности до 70 %; - увеличение числа социально-значимых проектов (акций), мероприятий, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности на 30 %; - формирование единого информационного пространства для трансляции опыта, пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам в рамках реализации системы комплексных мероприятий, в том числе через средства массовой информации; - совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации, экстремизма; - увеличение количества тематических выставок, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма до 3 в год; - увеличение количества музейных экспозиций, посвященных национальным культурам обучающихся нашей школы на 10 %. - увеличение числа специалистов, охваченных методической работой по вопросам формирования установок толерантного отношения до 70 %. - укрепление и культивирование в школьной среде атмосферы межкультурной коммуникации и толерантности. |
| Участники проекта | обучающиеся, родители (законные представители), учителя школы, социальный педагог, педагог - психолог, администрация школы, педагоги-организаторы, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. |
| Партнёры проекта | ЯРО «Ассамблея народов России», ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода», МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МОУ ДО ДЭЦ «Родник», региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области (РЕНКА), коллектив кавказского народного танца «НУР», ЯООО «Армянское общество «Наири», ЯрГУ им. П.Г. Демидова, казахская община Ярославской области, общественная организация "Осетинская национально-культурная автономия», ярославская региональная обшественная организация русско-белорусской дружбы "Сяброуства"("Товарищество"), лезгинская национально-культурная автономия, отдел информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области, историко-этнографический музей с. Пестрецово. |
| Адресная направленность проекта | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде. |
| Механизм реализации проекта | Управление и контроль за ходом реализации проекта осуществляет директор школы – Клёпова С.С. 1этап – подготовительный (декабрь 2017г - август 2018г) 2 этап – практический (сентябрь 2018г – декабрь 2019г.) 3 этап – обобщающий (2020г) |
| Авторы – разработчики проекта | Рыбина Е.Г. - заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 40 г. Ярославля и Литвинова Е.А. - учитель русского языка и литературы средней школы № 40 г. Ярославля, Хухарева Н.Ф. – социальный педагог средней школы № 40 г. Ярославля |
| Перспективы развития проекта | - совершенствование форм и методов работы по гармонизации межнациональных отношений в школьной среде в ОО г. Ярославля и Ярославской области; - продолжение работы по интеграции в содержание образования модулей, курсов по межкультурной тематике (в урочную и внеурочную деятельность); - транслирование опыта работы в данном направлении. |
| Основные подходы к оценке эффективности реализации проекта | - внутришкольный мониторинг проекта: оценка качества реализации проектных задач исполнителями проекта в соответствии с целями, задачами и планом реализации проекта; - представление результатов проекта педагогическому сообществу и заинтересованным в данном проекте организациям; - организация внешней экспертизы результатов проекта. |
| Основные потребители результатов проекта | - руководители и педагогические работники образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области; - обучающиеся образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области; - родители (законные представители) обучающихся образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области; - специалисты субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних; - члены общественных организаций, занятых в сфере воспитания несовершеннолетних. |

3.Ресурсное обеспечение проекта

| Кадровое обеспечение проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудника, должность | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. | Функции сотрудника при реализации проекта |
|  | Клёпова Светлана Станиславовна, директор | 2017 г - РИП (присоединились) по теме: «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»; 2016 г - школе присвоен статус муниципальной инновационной площадки • «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов»; • «Электронный документооборот социально -педагогической службы школы»; 2013-2016 гг.- муниципальной инновационной площадки МИП по теме: «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как фактор повышения качества образования» 2013-2014 гг. - муниципальной базовой площадки МБП по теме: «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС ООО» 2012-2016 гг. – РИП по теме: «Муниципальная модель методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных жизненных контекстах» | Руководитель проекта |
|  | Рыбина Елена Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе | 2012-2016 гг. - региональная инновационная площадка «Муниципальная модель методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных жизненных контекстах»; 2013-2016 гг.- муниципальная инновационная площадка «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как фактор повышения качества образования»; 2016-2018 гг муниципальная инновационная площадка «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов» | Координатор проекта |
|  | Литвинов Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы, член совета ЯРО ООО «Ассамблея народов России», и.о. председателя ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода» | 2012-2016 гг. - региональная инновационная площадка «Муниципальная модель методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных жизненных контекстах»; 2013-2016 гг.- муниципальная инновационная площадка «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как фактор повышения качества образования» 2016-2018 гг муниципальная инновационная площадка «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов» | Координатор проекта |
|  | Хухарева Нина Фаритовна, социальный педагог школы | Опыт руководства проектами (координатор проектов) разработчик: 2017 г - РИП (присоединились) по теме: «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»; 2016 г - школе присвоен статус муниципальной инновационной площадки «Электронный документооборот социально-педагогической службы школы»; 2015-2016 стажировочноя муниципальная площадка по теме «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с девиантным поведением: социально педагогический аспект» 2015 -2017РИП по теме: «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» 2014-2015муниципальной инновационной площадки МИП по теме: «Рабочий стол социального педагога: модернизация документооборота в условиях реализации ФГОС». Разработан электронный ресурс для социально-педагогической службы школы. 2014 год стажировочной площадкой (ИРО) «Подготовка координаторов по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 2013год РИП проект «Модель ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательном учреждении». | Координатор проекта |
| Консультанты проекта |  |  |  |
| 1. | Хасиев Нур-Эл Абдулович - председатель Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Ярославской области, представитель Главы Чеченской Республики в Ярославской области, Советник мэра города Ярославля по межнациональному взаимодействию |  |  |
| 2. | Носова Надежда Николаевна - заместитель председателя, президент региональной еврейской национально-культурной автономии Ярославской области (РЕНКА) |  |  |
| 3. | Никифорова Юлия Борисовна - заместитель председателя, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области |  |  |
| 4. | Гасанов Васиф Абдулбекович - заместитель председателя, председатель ярославской лезгинской национально-культурной автономии |  |  |
| 5. | Антонова Любовь Геннадьевна – доктор педагогических наук, профессор филологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова |  |  |
| 6. | Федосеенко Людмила Николаевна - заместитель председателя Совета ярославской региональной обшественной организации русско-белорусской дружбы "Сяброуства"("Товарищество") |  |  |
| 7. | Дзабиева Вера Николаевна - член ярославской городской общественной организации "Осетинская национально-культурная автономия |  |  |
| 8. | Арустамян Виталик Багратович - председатель Ярославского регионального общественного благотворительного Фонда (ЯРОБФ) "Святой Георгий", Заместитель председателя ярославской областной общественной организации "Армянское общество "Наири" |  |  |
| 9. | Кожабекова Махаббат Рашхановна - руководитель казахской общины в Ярославской области |  |  |
| 10. | Русакова Алла Борисовна – член совета Совета ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода», педагог дополнительного образования МОУ ДО ДЭЦ «Родник», руководитель «Школы русской культуры» при ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода» |  |  |
| 11. | Кузнецова Екатерина Николаевна – член Совета ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода» |  |  |
| 12. | Носкова Анастасия Николаевна – педагог дополнительного образования Ярославского городского Дворца пионеров, член Совета ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода» |  |  |
| 13. | Андреева Галина Александровна – руководитель историко-этнографического музея с. Пестрецово Ярославского района |  |  |
| 14. | Ковалик Ангелина Геннадьевна – руководитель семейного клуба «Хорошеня» с. Пестрецово Ярославского района |  |  |
| 15. | Ильина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики коммуникаций ЯрГУ им. П. Г. Демидова |  |  |

Содержание проекта

Проблема толерантности и межнациональной коммуникации давно имеет международное значение. В 1982 году ЮНЕСКО провозгласила основные подходы в построении отношений между культурными сообществами: «культурная самобытность объявлена неоценимым богатством, которое расширяет возможности всестороннего развития человека», «все культуры составляют единое целое в общем наследии человечества», культурная самобытность рассматривается как «диалог культур», обмен мнениями и опытом, которая в «изоляции» погибает.

Конституция РФ провозглашает федеративность и многонациональность главнейшими принципами. Национальная доктрина РФ и Концепция национальной образовательной политики РФ признают необходимость расширения масштабов межкультурного взаимодействия, формирование у обучающихся коммуникабельности и толерантности.

В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная напряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные конфликты. Все это является прямой внутренней угрозой безопасности государства.

В городе Ярославле проживают представители около 150 национальностей и этнических групп. По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, в регионе действует около 345 религиозных организаций, представляющих 17 конфессий. Современная этнонациональная ситуация в регионе стабильная. Специфику поликультурной среды современной России в целом и города Ярославля, в частности, составляет высокий уровень миграции. Наблюдается низкий уровень социокультурной адаптации мигрантов к условиям принимающего сообщества. Это приводит к тому, что определенная часть мигрантов сохраняет характерные для мест их традиционного проживания социокультурные поведенческие стереотипы, противоречащие местным социокультурным традициям, демонстрирует пренебрежение к местным культурным традициям и обычаям. Данные обстоятельства влияют сейчас и будут в дальнейшем активно влиять на все стороны жизни региона, что уже сегодня находит свое негативное отражение в состоянии межнациональных отношений на территории города и области.

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в детской, особенно подростковой среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окружение детей проникают и в школы.

Актуальность проекта обусловлена именно этой проблемой, решение которой возможно только при условии тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса и общественных организаций. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, в том числе приятия чужой культуры, уважения прав других, непохожих на тебя, людей.

Проект нацелен на создание эффективной системы для развития межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде и последовательное внедрение методов обучения культуре межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных технологий, способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного сообщества.

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки обучающихся в области межкультурной коммуникации.  Особое место в работе в данной сфере занимает профилактическая и пропагандистская работа, ориентированная на формирование компетентных в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию «других», конструктивно относящихся к складывающемуся в образовательной организации многообразию культурных, религиозных, языковых традиций, способных предупреждать конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными средствами.

Таким образом, необходимость создания поликультурной толерантной среды в школе с целью формирования самоидентификации обучающихся, выведения на первый план гражданской идентичности, как фактора, преобладающего над этническим фактором, является актуальной и своевременной.

Целью проекта является создание эффективной системы для развития межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде через воспитательную систему школы.

Задачи проекта:

- разработать систему мероприятий для организации деятельности участников образовательного процесса в поликультурном пространстве;

- определить в содержании учебных предметов и курсов внеурочной деятельности модули для реализации поликультурного образования и воспитания в школьной среде и достижения планируемых результатов;

- совершенствовать систему работы с педагогами школы в области поликультурного образования и воспитания, как ценностный ресурс развития образовательного пространства школы;

- создать единое информационное пространство для трансляции опыта, пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам в рамках реализации системы комплексных мероприятий, в том числе через средства массовой информации.

Адресная направленность: Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде. Проект будет интересен и полезен:

- руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области;

- обучающимся образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области;

- родителям (законным представителям) обучающихся образовательных организаций г. Ярославля и Ярославской области;

- специалистам субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- членам общественных организаций, занятых в сфере воспитания несовершеннолетних.

Проект опирается на принципы: добровольности, комплексности, конфиденциальности, компетентности, объективности, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержания межнационального мира и согласия, уважительного отношения к личности, социальной обусловленности процесса воспитания толерантности. Формирование групп, в том или ином направлении проекта, и участие в мероприятиях происходит только на добровольной основе и по желанию несовершеннолетних. В ходе диагностического обследования собирается и используется лишь та информация, которая необходима для решения поставленных задач, отраженных в направлении деятельности в рамках проекта. Проект реализуется совместными усилиями администрации и педагогов школы, родительской общественностью, органами школьного соуправления и обучающимися.

Этапы реализации проекта

Сроки реализации проекта: 3 года

1 этап – подготовительный (декабрь 2017г - август 2018г)

| № п\п | Виды деятельности | Мероприятия |  | Сроки реализации | Планируемый результат |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать творческую группу | Административное совещание |  | Декабрь 2017г | Создана творческая группа |  | Директор школы |
| 2. | Определить цели, задачи и составить план реализации проекта, спрогнозировать результаты проекта |  |  |  | Определены цели и задачи проекта. Составлен план реализации проекта. |  | Руководитель проекта, координатор, члены творческой группы |
| 3. | Проанализировать кадровые, материально-технические ресурсы. |  |  |  | Составлен «банк» кадровых и материально-технических ресурсов ОО. |  | Руководитель проекта, координатор, члены творческой группы |
| 4. | Изучить вопросы взаимодействия с социальными партнёрами по теме проекта. Поиск новых социальных партнеров для реализации проекта. | Круглый стол |  | Январь- февраль 2018г | Определены «точки соприкосновения» с социальными партнёрами по проекту. Составлен план взаимодействия. Заключение соглашений о сотрудничестве. |  | Руководитель проекта, координатор, члены творческой группы и представители социальных партнёров. |
| 5 | Сформировать пакет нормативных документов по теме проекта | Административное совещание |  | Январь- февраль 2018г | Сформирован пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы по данному Проекту |  | Руководитель проекта, координатор, члены творческой группы |
| 6. | Провести исследование (анкетирование) по проблеме проекта в ОО (стартовая диагностика): -выявление субкультур; -определение уровня взаимоотношений среди обучающихся в классном коллективе и оценка состояния и направленности позитивных и негативных суждений обучающихся по отношению к другим народам; -уровень воспитанности. | Диагностика (тестовые и проективные методики, анкетирование, опросники) |  | Март- апрель 2018г | Проведена стартовая диагностика |  | Члены творческой группы, педагог-психолог |
| 7. | Обработка результатов стартовой диагностики | Заседание творческой группы. Составление схем, диаграмм, таблиц, мониторинг результатов. |  | Май- июнь 2018г | Проанализирован и скорректирован план работы. |  | Члены творческой группы, педагог-психолог |
| 8. | Определить в содержании учебных предметов и курсов внеурочной деятельности модули для реализации поликультурного образования и воспитания в школьной среде и достижения планируемых результатов | Заседание творческой группы. |  | Август 2018г | Определены в содержании учебных предметов и курсов внеурочной деятельности модули для реализации поликультурного образования и воспитания в школьной среде и достижения планируемых результатов |  | Члены творческой группы, учителя -предметники |
| 9. | Выявление «проблемных точек» по теме проекта. | Заседание творческой группы. Составление карты проблемных точек проекта. Создание банка методических разработок и пособий для педагогических работников школы по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия. Создание медиатеки, библиотечного фонда учебно-методической литературы по актуальным проблемам национального образования и формированию культуры межнационального общения у обучающихся. |  | Июль- август 2018г | Составлена карта «проблемных точек» проекта. Создан банк методических разработок и пособий для педагогических работников школы по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия. Создана медиатека, библиотечный фонд учебно-методической литературы по актуальным проблемам национального образования и формированию культуры межнационального общения у обучающихся. |  | Члены творческой группы, педагог-психолог, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя (по приглашению) |
| 10. | Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подведение итогов 1 этапа реализации проекта | Круглый стол |  | Август 2018г | Не менее 90% педагогов приняли участие в круглом столе. Проанализированы и скорректированы вопросы организации взаимодействия в рамках проекта. |  | Руководитель проекта, координатор, члены творческой группы и представители социальных партнёров. |
| II этап – практический (сентябрь 2018г – декабрь 2019г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предупреждение и предотвращение отклоняющегося поведения | Групповые коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультация | 2018г |  |  | Создана коррекционно- развивающая среда | Социальный педагог, педгог-психолог, классные руководители, зам. директора |
| 2. | Проведение совместных мероприятий с социальными партнёрами, районной и городской системой доп. образования школьников по воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной среде. | Мероприятия по реализации проекта (в соответствии с планом) | Октябрь 2018г- ноябрь 2019г |  |  | Не менее 90 % мероприятий проведены в соответствии с планом работы по проекту. | Члены творческой группы, зам. директора, педагог-психолог, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя, социальные партнёры |
| 3. | Актуализировать в образовательных программах урочной и внеурочной деятельности, системы дополнительного образования детей компонентов по поликультурному образованию и воспитанию. | Круглый стол, заседания школьных МО | Сентябрь 2018г |  |  | Не менее 60 % материалов по поликультурному образованию и воспитанию актуализированы в образовательных программах урочной и внеурочной деятельности, системы дополнительного образования детей. | Члены творческой группы, зам. директора, педагог-психолог, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя |
| 4. | Введение актуальных вопросов по проблемам предупреждения национальных и конфессиональных конфликтов в тематику педагогических советов, совещаний, заседаний школьных МО. | Педагогические советы, совещания, заседания школьных МО по теме проекта | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Не менее 70 % педагогов участвовало в педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО по проблемам предупреждения национальных и конфессиональных конфликтов | Члены творческой группы, зам. директора, педагог-психолог, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для классных руководителей, учителей - предметников по теме проекта. | Семинар | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Классные руководители, учителя- предметники приняли участие в обучающих семинарах по теме проекта (выполнено 100%) | Зам. директора, члены творческой группы |
| 6. | Организация и проведение городских массовых мероприятий по теме проекта: -Открытие Дней толерантности -Этнолагерь -Фестиваль «Птаха» и др. | Массовые мероприятия с обучающимися и педагогами города | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Проведены все массовые мероприятия по теме проекта согласно плану (выполнено 100%) | Зам. директора, члены творческой группы, социальные партнеры |
| 7. | Совершенствовать систему работы с педагогами школы в области поликультурного образования и воспитания | На базе школы по теме проекта: - Семинары; - Конкурс методических разработок учителей предметников; - Курсы повышения квалификации. | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Не менее 70 % педагогов школы приняли участие в семинаре. Не менее 50% педагогов участников проекта приняли участие в конкурсе методических разработок. Не менее 70 % педагогов школы прошли КПК | Зам. директора, члены творческой группы, социальные партнеры |
| 8. | Совершенствовать систему работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних (законными представителями) несовершеннолетних | Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, привлечение к участию в мероприятиях и акциях проекта | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Определены эффективные формы и методы работы с родителями (законными представителями) | Зам. директора, члены творческой группы, социальные партнеры |
| 9. | Участие в фестивалях, конференциях различного уровня | Выступление | Сентябрь 2018г –декабрь 2019г |  |  | Не менее 50% педагогов и обучающихся приняли участие в конкурсах, конференциях, фестивалях различного уровня | Зам. директора, члены творческой группы, социальные партнеры, учителя |
| 10. | Создание в рамках школьных СМИ рубрики, направленной на воспитание взаимоуважения и формирование активной позиции по противодействию проявлениям национальной и религиозной розни | Журнал «Школьная сорока» -работа редакционной коллегии | Сентябрь 2018г |  |  | В школьном журнале «Школьная сорока» создана рубрика, направленная на воспитание взаимоуважения и формирование активной позиции по противодействию проявлениям национальной и религиозной розни | Редакционная группа журнала |
| 11. | Промежуточная диагностика | Диагностика (тестовые и проективные методики, анкетирование, опросники, наблюдение) | Март – май 2019г |  |  | Проведен промежуточный мониторинг результатов проведенной работы | Педагог - психолог, классные руководители, члены творческой группы |
| 12. | Диагностика эффективности планируемых результатов | Методы опроса, наблюдения, анализа продуктов деятельности | Ноябрь- декабрь 2019г |  |  | Проведен мониторинг эффективности планируемых результатов | Педагог – психолог, члены творческой группы |
| 13. | Подведение итогов 2 этапа. Коррекция деятельности по проекту соответствии с планируемыми результатами | Круглый стол | Ноябрь- декабрь 2019г |  |  | Не менее 90% участников проекта участвовали в проведении круглый стол, подведены итоги 2 этапа. | Члены творческой группы |
| III этап - обобщающий (2020г) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обобщение и распространение опыта | Выпуск информационных листов | 2020г |  |  | Проведена презентация методических материалов проекта | Члены творческой группы |
| 2. |  | Размещение материалов на сайте школы |  |  |  | Размещены материалы на сайте школы | Члены творческой группы |
| 3. |  | Разработка буклетов, листовок по теме проекта |  |  |  | Разработаны буклеты, информационные листовки по теме проекта | Члены творческой группы, учителя предметники. |
| 4. | Отслеживание и анализ результатов. | Семинары - практикумы, мастер-классы | 2020г |  |  | По результатам тестирования не менее 70% участников проекта полностью усвоили новые знания. | Члены творческой группы |
| 5. | Подведение итогов 3 этапа. | Круглый стол | 2020г |  |  | Не менее 90% участников проекта участвовали в проведении круглый стол, подведены итоги 3 этапа. | Директор, члены творческой группы |
| 6. | Определение перспектив развития проекта. | Заседание творческой группы | 2020г |  |  | Составлена программа. | Члены творческой группы |

Формы работы с обучающимися определяются в соответствии с возрастными особенностями:

| Классы | Возрастные особенности | Формы работы |
| --- | --- | --- |
| 1-4 классы | - Повышенная чувствительность к внешним воздействиям. - Ведущая учебная деятельность. - Преобладает мотив интереса, любознательность, стремление добиться одобрения со стороны взрослых. - Недостаточно развита волевая сфера. - Самооценка, уверенность в себе формируется в деятельности. - Значимо мнение взрослых (непререкаемый авторитет) | Беседы, классные часы. Наблюдение, опрос, анкетирование. Сюжетно - ролевые, психологические игры и упражнения. Интерактивные игры, викторины, выставки творческих работ. Просмотр видеосюжетов, мультипликационных и художественных фильмов, театрализованных представлений. Чтение художественной литературы. Организация внеурочной деятельности. |
| 5-7 классы | - Формируется чувство взрослости. - Неустойчивая психика, неуравновешенность, повышенная раздражимость, проявление агрессии. - Стремление самоутвердиться в коллективе сверстников. - Отдаление от семьи. - Развитие спортивных, технических, художественных интересов. – Снижается учебная успеваемость, учёба отходит на второй план. - Зависимость от микросреды и конкретной ситуации | Диагностические процедуры. Беседы, классные часы с приглашением специалистов: социальных партнеров, медицинских работников, работников правоохранительных органов и т.д. Интерактивные игры, викторины, выставки творческих работ. Проигрывание ситуаций, психологические игры и упражнения. Конкурсы, фестивали, конференции. Коллективное творческое дело. Обсуждение художественных фильмов, произведений художественной литературы. Коллективное творческое дело. Вовлечение в кружки, секции, во внеклассные мероприятия. Проектная деятельность. |
| 8-9 классы | - Половое взросление, гормональные изменения. - Меняется система ценностей и интересов. - Зависимость от микросреды и конкретной ситуации. | Диагностические процедуры. Дискуссии, круглые столы, лекции, тематические классные часы. Психологические игры и упражнения. Элективные курсы. Конкурсы, викторины, олимпиады, проектная деятельность, конференции. Коллективное творческое дело. Профориентация. |
| 10-11 классы | - Наиболее остро встают вопросы о выборе профессии, учебного заведения и подготовительных курсов - Для юношей актуальна служба в армии | Диагностические процедуры. Дискуссии, круглые столы, лекции, конференции, классные часы. Предметные декады. Конкурсы, викторины, олимпиады, проектная деятельность, конференции. Профориентация. |

Краткое описание опыта

За годы работы в школе накоплен положительный опыт работы по развитию межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде в различных формах деятельности: организация внеурочной деятельности, внеучебной, внешкольной, летнего отдыха, работа в трудовых бригадах. В школе действует Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Не были зафиксированы конфликтные ситуации в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. В течение этого времени не было обращений или заявлений обучающихся школы, родителей (законных представителей) в администрацию школы, в правоохранительные органы и органы местного самоуправления о возникших проблемных вопросах, спорах, противоречиях, способных спровоцировать возникновение или обострение конфликтных ситуаций между русскоязычными и представителями диаспор, мигрантами, представляющими различные этнические группы. Участие обучающихся школы в протестных акциях и проявлениях экстремизма, вызванных межэтническими и межконфессиональными проблемами – не зарегистрированы. Бытовые конфликты и происшествия, и конфликты, способные привести к столкновениям на религиозной и национальной почве – информация не поступала. Прогноз возможного развития межнациональной и этноконфессиональной ситуации на ближайший период – положительный.

Администрация школы контролирует состояние межэтнических и этноконфессиональных отношений в образовательном учреждении, организует общее взаимодействие по гармонизации национальных взаимоотношений, профилактике экстремизма Представители национальных, общественных и религиозных объединений из состава родительской общественности, учащихся школы входят в состав органов школьного самоуправления: «Управляющий Совет школы», «Совет по профилактике правонарушений», «Совет школы» (ученический). В планах мероприятий коллегиальных органов:

- торжественные мероприятия, посвященные государственным, религиозным или историческим праздникам;

- общегражданские акции, направленные на оказание помощи пострадавшим, поддержку политики государства, благоустройство города;

- «круглые столы» по социальным вопросам при общественных организациях, по темам воспитания в учебном заведении;

- спортивные соревнования, культурные мероприятия просветительского характера, конкурсы и фестивали народного творчества, выставки прикладного искусства.

Предметом особого внимания в школе является внеурочная деятельность и дополнительное образование, которые рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений, что является расширением пространства самореализации личности и способ самовыражения. Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих обучающихся и их включение во внеурочную деятельность на бесплатной основе. Для определения направления деятельности в рамках дополнительного образования, в школе проводится опрос и анкетирование участников образовательного процесса.

Предполагаемые конечные результаты

В ходе реализации проекта планируется достижение следующих результатов:

У обучающихся:

- Снижение правонарушений среди несовершеннолетних;

- Участие малоактивных обучающихся во внеурочной деятельности и общешкольных мероприятиях, праздниках;

- Формирование умения планировать своё поведение и прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций;

- Повышение уровня воспитанности и толерантности;

- Определение позитивных жизненных целей и мотивации к их достижению;

- Повышение правовой грамотности и, как следствие, принятие ответственности за свои поступки;

- Совершенствование коммуникативных навыков.

У педагогов:

- Повышение информированности педагогов на основе оперативного обмена информацией по теме проекта;

- Приобретение педагогами - участниками проекта, вовлеченными в его исполнение, практического опыта по теме проекта;

- Повышение уровня знаний педагогов по вопросам поликультурного образования и воспитания, способов разрешения конфликтов и технологий примирения.

У родителей (законных представителей):

- Формирование у родителей (законных представителей) адекватной оценки поведения несовершеннолетних, связанного с возрастными особенностями.

- Понимание причин отклоняющегося поведения несовершеннолетних и формирование способности прогнозировать разрешение конфликтных ситуаций с ребёнком.

- Повышение социальной роли родителя (законного представителя), правовой и психологической грамотности и ответственности за поведение своего ребёнка;

- Повышение информированности родителей (законных представителей) по теме проекта;

- Повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по вопросам поликультурного образования и воспитания, способов разрешения конфликтов и технологий примирения на базе комплекса просветительских действий.

Качественный критерий оценки достижения планируемых результатов:

- степень включенности педагогов в проект;

- продуктивность профессиональной деятельности;

- высокий уровень групповой сплоченности;

- повышение качества информированности участников проекта (обучающиеся, педагоги, родители) на основе оперативного обмена информацией по теме проекта;

- создание условий для развития личностного потенциала каждого ребёнка, включенности в групповые отношения, личностной саморегуляции;

- формирование единого информационного пространства для трансляции опыта, пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам в рамках реализации системы комплексных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;

- совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации, экстремизма;

- укрепление и культивирование в школьной среде атмосферы межкультурной коммуникации и толерантности. благополучное прохождение социализации подростков в обществе.

Количественный критерий оценки достижения планируемых результатов:

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие межкультурной коммуникации и воспитания толерантности до 70 %;

- увеличение числа социально-значимых проектов (акций), мероприятий, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности на 30 %;

- уменьшение количества несовершеннолетних «группы риска» и несовершеннолетних с отклоняющимся поведением;

- снижение уровня проявления агрессии несовершеннолетних и овладение детьми способами бесконфликтного взаимодействия;

- увеличение количества тематических выставок, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма до 3 в год;

- увеличение количества музейных экспозиций, посвященных национальным культурам обучающихся нашей школы на 10 %;

- увеличение числа специалистов, охваченных методической работой по вопросам формирования установок толерантного отношения до 70 %;

- повышение уровня знаний участников проекта по вопросам поликультурного образования и воспитания, способов разрешения конфликтов и технологий примирения на базе комплекса просветительских действий.

Список литературы

  - Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа//Толерантность и общественное сознание в России. – М.: 1998.

  - Бардиер Г.Л. Социальная психология толерантности. СПб.: Изд-во С.-Петербю ун-ва, 2005. – 120с.

  - О смыслах понятия «толерантность» //Век толерантности. 2001. №1. С. 5-6

  - Байбородова Л. В. Воспитание толерантности в процессе организации деятельности и общения школьников. // Ярославский педагогический вестник. - 2003 - № 1 – С. 1-5.

  - Психодиагностика толерантности личности/под ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой – М.: Смысл, 2008. – 172с.

  - Психолого-педагогическая и социальная поддержка подростков: программы, групповые занятия, проектная деятельность/авт. Сост. С.А. Пырочкина, О.П. Погорелова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 123с.

  - Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): Сб. науч. – метод. Ст. – 2 изд., стереотип. – М.: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 368с.

  - Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. М.: Гнозис, 2003 – 288 с.

  - Толерантность в межкультурном диалоге/под ред. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко – М.: 2005. - 372с.

  - Тыртышная М.А. Лучшие сценарии школьных праздников – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 256с.

  - Арсенина Е.Н. Внеклассные мероприятия в 5-11 классах: тематические игротеки, конкурсы, викторины, диско-вечера. Вып. 2. – Волгоград: Учитель, 2007. – 153 с.

  - Великородная В.А., Жиренко О.Е., Кумицкая Т.М. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: 5-11 классы. – М.: ВАКО, 2008. – 224 с. – (Педагогика. Психология. Управление).

  - Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. - СПб.: Питер, 2007.

  - Дик Н.Ф. Лучшие классные часы для выпускников школ и лицеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 352 с.

  - Касаткина Н.А. Уроки знаний: классные часы (беседы, диспут, игра, устный журнал, литературно-музыкальная композиция). 3-8 классы. – Волгоград: Учитель, 2007. -157 с.

  - Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков: Метод. Пособие/ под ред. И. Соковни. – М.: Просвещение, 2002. – 158 с.

  - Рудякова О.Н. Развитие культуры общения в подростковой среде/ Программа, разработки занятий, рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2011. -149с.

  - Волков Г.Н. Этнопедагогика. М.: Издательский центр «Академия», 1999 –168 с.

  - Дереклеева Н.И. Новые родительские собрания. – М.: ВАКО, 2007 – 320 с.22

  - Звягинцева Е.П., Валиахметова Л.В. Феномен поликультурности, его идеи и принципы в образовательном пространстве современной России // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014 – №1. – С. 130 -135

  - Иванова Н., Мнацаканян И. В поликультурном мире // Высшее образование в России. – 2003 – № 1 – С. 140 – 145

  - Кленова Н. В. Как воспитать толерантность // Дополнительное образование. – 2006 – № 3 - С. 17– 22

  - Крипон Н.С. Формирование культурных ценностей в процессе межкультурной коммуникации // Современные технологии образования: Сб. науч. тр. 3 межрегион. заочной научно-практич. конференции /под ред. Т.Е. Климовой, Романова Е.В. – Магнитогорск: МаГУ, 2005 - С. 109-111.

  - Крылова Н.Б. Культурология образования. – М.: Нар. образование, 2000 – 272 с.

  - Рожков М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук М.А. Воспитание толерантности у школьников. – Ярославль: Рюлькер, 2003 – 191 с.

  - Супрунова Л.Л. Приоритетные направления поликультурного образования в современной российской школе / Педагогика. -2011.-№4.- С.16-28.

  - Филонов Г. Н. Теория поликультурного образовательного пространства /Педагогика. – 2006 – №3. – С. 102-105.