**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»

за II полугодие 2023/2024 учебного года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

Руководитель проекта Маслеников Н.В., директор гимназии № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Консультативная поддержка педагогов, осуществляемая методическим объединением учителей истории по вопросам разработки оценочных материалов в рамках реализации ВСОКО на основе дифференцированного подхода | Увеличение количества педагогов, участвующих в разработке методического материла по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Увеличение количества педагогов, участвующих в разработке методического материла по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории |  |
| 2 | Пополнение банка оценочных средств в рамках реализации обновленных ФГОС в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Формирование и распространение методических продуктов | Формирование пакета оценочных материалов по истории в классах с углубленным изучением истории | Сформирован пакет оценочных материалов по истории для 5 класса с углубленным изучением истории |  |
| 3 | Проведение мероприятий в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Городская интеллектуальная игра по истории древности Ярославского края | Знакомство обучающихся 5-х классов с первыми городами земли ярославской земли.Распространение методического опыта среди коллег города Ярославля | Знакомство в игровой форме обучающихся 5-х классов с первыми городами земли ярославской земли.Распространение методического опыта среди коллег города Ярославля |  |
| 4 | Разработка и описание мер организационного сопровождения внедрения модели преподавания регионального компонента истории в профильных классах | Создание плана и разработка мероприятий для 5 класса по реализации проекта | Создание функциональной системы мероприятий по реализации проекта | Создан план и разработаны мероприятия на второе полугодие для 5 класса по реализации проекта |  |

Отчет составил(а): Масленникова Е.Л., заместитель директора по УВР