Департамент образования Ярославской области

Государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования Ярославской области

«Институт развития образования»

 УТВЕРЖДАЮ

 Ректор ГАУ ДПО ЯО

 «Институт развития образования»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Золотарева

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ПЛАН РАБОТЫ**

**Государственного автономного учреждения**

**дополнительного профессионального образования**

**Ярославской области**

**«Институт развития образования»**

**на 2020 год**

**Часть V**

**План сопровождения федеральных и региональных проектов на 2020 год**

Ярославль

2020

**УДК**

**ББК**

 **План работы Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2020 год.** Ч.V.: План сопровождения федеральных и региональных проектов [Текст]. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. – 45 с.

 План описывает основное содержание организации проектной деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО в 2020 году и направлен на выполнение государственного задания по реализации целей и задач дополнительного и профессионального образования в региональной системе развития образования. В план включены материалы проектной документации региональных проектов, утвержденных ДО ЯО, а также планы проектов, направленных на реализацию субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г.

Ответственный за выпуск: Кораблева А.А.

 Департамент образования ЯО, 2020

 ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020

**Содержание**

Пояснительная записка 4

Условные сокращения, принятые в Плане 5

Проект «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере» 6

Проект «Мультикультурность: компетентность современного человека» 7

Проект «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними в ЯО» 8

Проект «Иностранный язык для будущего» 10

Проект «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» 12

Проект «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области» 12

Проект «Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности» 13

Проект «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения» 14

Проект «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» (совместно с благотворительным фондом Cбербанка России) 16

Проект «Создание единой методической службы РСО» 19

Проект «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» 21

Проект «Тьюторский центр для учителей начальных классов» 24

Проект «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»………………………………………………………………………………….27

Проект «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»…………………………………………………………………………………………28

Проект «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» (региональный проект «Школа открытий.76») 29

Проект по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76» 30

План-график реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 31

План-график реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 39

Телефоны структурных подразделений 45

**Пояснительная записка**

 В данном разделе плана представлены материалы, регламентирующие организацию информационно-технологического сопровождения проектной деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО (далее – ИРО) на 2020 год.

 Институт развития образования является координатором региональных проектов:

* «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере»;
* «Мультикультурность: компетентность современного человека»;
* «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними в ЯО»;
* «Иностранный язык для будущего»;
* «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»;
* «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»;
* «Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности»;
* «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»;
* «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» (совместно с благотворительным фондом Cбербанка России);
* «Создание единой методической службы РСО»;
* «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы»
* «Тьюторский центр для учителей начальных классов»;
* «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»;
* «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»;
* «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации » (региональный проект  « Школа открытий.76 »;
* региональный проект по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76 »;
* а также реализации субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г.

Разработка и реализация обозначенных проектов осуществляется с учетом приоритетных направлений развития РСО.

Нормативно-правовой базой для выбора направлений проектной деятельности ИРО послужили распоряжения, постановления Правительства РФ, государственные и ведомственные целевые программы Ярославской области, профессиональные стандарты в сфере образования (в том числе их проекты), предметные концепции, резолюции областных конференций, совещаний.

Целевые установки региональных проектов, осуществляемых ИРО, направлены на:

* осуществление качественных изменений в образовательных организациях различного уровня через распространение эффективных педагогических практик, определенных в процессе реализации проектов;
* создание условий для внедрения педагогических инноваций через объединение педагогов региональной системы образования в совместную проектную деятельность по различным направлениям, обогащающую их педагогический опыт, в т.ч. в разработку типовых механизмов создания и функционирования образовательной системы;
* развитие системы дополнительного профессионального образования через создание условий эффективного дополнительного профессионального образования по определенным направлениям подготовки, а также сопровождение профессионального развития педагогических кадров в процессе проектной деятельности.

 Более подробная идеология каждого регионального проекта, результаты и продукты проектной деятельности содержатся в паспорте проекта, стратегические направления в дорожной карте. В данном же сборнике обозначены текущие события, организуемые проектными командами и представленные в планах реализации региональных проектов в 2020 году.

**Условные сокращения, принятые в Плане**

ГАУ ДПО ЯО ИРО — государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

ДОО — дошкольная образовательная организация;

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;

ИРО — институт развития образования;

ИС — информационная система;

МКС МС — межмуниципальный координационный совет методических служб

ММС — межмуниципальная методическая служба;

МО — методическое объединение;

МР — муниципальный район;

МТБ — материально-техническая база;

ОБЖ — основы безопасности жизнедеятельности;

ОГЭ — основной государственный экзамен;

ОО — образовательная организация;

ООО — основное общее образование;

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа;

ПОО — профессиональные образовательные организации;

ППК — программа повышения квалификации;

РСО — региональная система образования;

СО — сетевое объединение;

ЭТЭ — электро-тепловая энергетика;

ЯО — Ярославская область

**План реализации регионального проекта**

**«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма**

**в образовательной сфере Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | ППК «Организация профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в образовательном учреждении» | 18.03.2020-03.04.2020 | Щербак А.П. | г. Рыбинск | ИС ИРО |
| 02.04.2020-29.04.2020 | Даниловский МР |
| 2 | Серия выездных семинаров «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере» в рамках ППК "Актуальные вопросы развития региональной системы образования" | февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь | Перфилов В.П. | по согласованию с МР | ИС ИРОНа странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 3 | Конкурс на лучшую учебно-материальную базу ОБЖ среди образовательных организаций ЯО  | 16.03-23.04 | Щербак А.П. | ИРО | Конкурсы ИРО <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=24> |
| 4 | Круглый стол «Выявление лиц, подпавших под влияние идеологии терроризма и иного деструктивного воздействия» | 1 квартал | Перфилов В.П. Иерусалимцева О.В. | Антитеррористи-ческая комиссия в ЯО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 5 | Мониторинг по осуществлению профилактической деятельности с обучающимися образовательных учреждений по противодействию идеологии терроризма в образовательной среде | 2 квартал | Щербак А.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мониторинг» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 6 | Конкурс на лучшую организацию профилактики идеологии экстремизма и терроризма в общеобразовательной организации Ярославской области | 14.09-21.10.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 7 | Круглый стол «Итоги проведения Всемирного дня солидарности в борьбе с терроризмом» | 17.09.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 8 | Слёт учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности ОО ЯО | 22.09.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице РМО ПБЖ в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2983> |
| 9 | Педсовет 76 «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской области» | Сентябрь 2020 | Щербак А.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 10 | Участие в форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде» | Сентябрь 2019 | Щербак А.П., Перфилов В.П. | Москва | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 11 | Обобщение регионального педагогического опыта по вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере: сборник материалов | 12.11.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Методические рекомендации» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 12 | Публикация в журнале «Образовательная панорама» | 06.2020 | Щербак А.П. | ИРО | Страница журнала <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1193> |

**План реализации регионального проекта**

**«Мультикультурность: компетентность современного человека»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Видеоконференция «Мультикультурное образование: современные подходы и воспитание на народных традициях» | 24.04.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Семинар «Мультикультурность: компетентность современного человека – своеобразие культур, народов России» | 17.06.2020 | Медведева С.А. | МОУ СШ №13, г. Ярославль | Сайт ИРО |
| 3.  | Видеоконференция «Проблемы языковой, психологической, социокультурной адаптации детей в многокультурной образовательной среде» | 20.11.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Вебинар «Межнациональный диалог – эффективные практики и региональный опыт» | 27.11.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Учебное пособие «Профилактика межличностных конфликтов» | Ноябрь 2020 | Медведева С.А. | ИРО  | Сайт ИРО  |
| 6. | Сборник программ ОО «Модели поликультурного образования» | Ноябрь 2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Реализация Межведомственного планакомплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2020 году | В течение года | Назарова И.Г.Чиркун О.В. | Согласно плану | Сайт ИРО |
| 2. | Формирование реестра электронных ресурсов (сайтов, фильмов, программ, текстов и пр.) для проведения образовательных мероприятий по теме проекта) | Декабрь | Чиркун О.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. |  IV Фестиваль детских служб медиации  | 18.12.2020 | Назарова И.Г.Чиркун О.В.Луканина М.Ф. | Ростовский МР | Сайт ИРО, статья в ж/ле «Дети Ярославии» |
| 4. | Пакет информационно-методических материалов (включая сопровождение семинаров, медиа-трансляций и т.д.) | В течение года | Назарова И.Г.Чиркун О.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Информационно-технологическое сопровождение работы по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников РСО по теме проекта:- изучение и анализ профессиональных дефицитов педагогов РСО по применению восстановительных практик в воспитательной деятельности ОО;- разработка и реализация программ повышения квалификации по теме проекта;- поддержка функционирования сетевого и профессионального сообщества руководителей и педагогов по теме проекта;- оказание экспертно-консультационных услуг для руководителей и педагогов разных ОО по организационно-методическому сопровождению функционирования школьных служб медиации (примирения) и реализующих восстановительные программы | В течение года | Назарова И.Г.Чиркун О.В.МО координаторов служб медиации (примирения)ЯО | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Мониторинг деятельности сети служб медиации в образовательных организациях Ярославской области. | Декабрь | Назарова И.Г.Чиркун О.В.координаторы служб медиации (примирения) ЯО | ИРО | Сайт ИРО |
| 7. | Участие в конкурсах и грантах, организация базовых площадок по теме проекта. | В ходе реализации проекта | Назарова И.Г.Чиркун О.В.координаторы служб медиации (примирения) ЯО |  ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Иностранный язык для будущего»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный**  | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Региональные конкурсы для учителей иностранного языка: Внеурочных мероприятий и уроков второго иностранного языка | 15.05.2020 -25.12.2020 | Соколова О.А.Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Семинар «Необходимые условия для достижения планируемых результатов в обучении немецкому языку как второму иностранному»  | 08.04.2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Семинар «Нужны ли изменения в организации учебной деятельности по иностранному языку?» | 18.11.2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Методические рекомендации «Иностранный язык для экзамена или для жизни?» | декабрь 2020 | Соколова О.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Разработка оценочного инструментария для повторного изучения уровня профессиональной компетентности учителей иностранных языков | 01.02.2020 – 31.03.2020 | Соколова О.А.Урывчикова Н.В. | ИРО | Платформа Moodle ИРО |
| 6. | Анализ результатов ОГЭ по иностранным языкам | август 2020 | Соколова О.А.Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 7. | Семинары Ассоциации учителей английского языка YARTEA | 11.03.2020июнь 2020ноябрь 2020 | Соколова О.А.Шляхтина Н.В. | ИРО | Сайт ИРОСайт YARTEA |
| 8. | Олимпиада по немецкому языку как второму иностранному | апрель 2020 | Урывчикова Н.В. | ОО | Сайт ИРО |
| 9. | Разработка и апробация поурочных планов по немецкому языку как второму иностранному (первый год обучения) | 01.09.2019 - 31.05.2020 | Урывчикова Н.В. | СШ №55, г. Ярославль | Платформа Moodle ИРО |
| 10. | Методические рекомендации «Поурочные планы по немецкому языку как второму иностранному. Первый год обучения (1 часть)» | июнь 2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 11. | Статья по итогам проекта. Рефлексия деятельности | декабрь 2020 | Соколова О.А.Урывчикова Н.В. | ИРО | сайты ИРО,YARTEA, виртуального методического объединения учителей иностранных языков |

**План реализации регионального проекта**

**«Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения)**

**в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Апробация учебно-методических материалов для реализации образовательных программ ООО | Сентябрь 2019-март 2020  | Выборнов В.Ю.Кригер Л.А. | ПОО ЯО, реализующие образовательные программы ООО  | Сайт ИРОСайт базовой площадки  |
| 2. | Разработка системы мониторинга реализации программ основного общего образования в ПОО ЯО (показателей оценки результативности проекта; анкета для изучения удовлетворенности ПОО результатами проекта) | Сентябрь -декабрь 2020 | Выборнов В.Ю.Кригер Л.А.Яшпатрова Е.В.Бутнева И.А. |  | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |
| 3. | Презентация результатов и подготовка итогового отчета о результатах проекта  | 15.12 2020 | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г.Кригер Л.А. | ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |

**План реализации регионального проекта**

**«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Создание сетевой базовой площадки СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ | Январь –июнь 2020  | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В.Трошин А.Н. | ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» | Сайт ИРО  |
| 2. | Включение в финансирование ПОО, входящих в СО в сферах ИКТ и ЭТЭ, нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации ОПОП в сетевой форме и оснащение необходимой МТБ | Январь 2020  | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. | ИРО  | Сайт ИРО  |
| 3. | Создание органов управления сетевым объединением в сфере ЭТЭ, в том числе сетевой базовой площадки | Январь-март 2020  | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В.Трошин А.Н. | ИРО  | Сайт ИРО  |
| 4. | Разработка ОПОП, реализуемых в сетевой форме в сфере ЭТЭ | Март - май 2020  | Сатарина Г.Г.руководитель СУМК СО ПОО ЯО | ИРО  | Сайт ИРО  |
| 5. | Определение приоритетной сферы подготовки кадров для создания третьего СО ПОО ЯО, формирование состава участников | март-апрель 2020 . | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. | ПОО ЯО |  |
| 6. | Круглый стол. «Обобщение итогов создания сетевых объединений в сфере ЭТЭ» | 16.12.2020 |  Выборнов В.Ю. Сатарина Г.Г.  | ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» | Сайт ИРО Сайт ГПОУ ЯО ЯГК |

**План реализации регионального проекта**

**«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях**

**по инновационным направлениям деятельности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. 1.
 |  Конкурсный отбор ПОО ЯО на присвоение статуса региональной стажировочной площадки для руководящих работников ПОО ЯО  | 24.01.2020 | Выборнов В.Ю. | ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж  | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки  |
| 1. 2.
 | Апробация организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок. | Январь –декабрь 2020 | Выборнов В.Ю. | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки по сопровождению проекта |
| 1. 3.
 | Разработка рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание услуг по стажировке руководящих работников и составлению договоров об организации и оплате стажировки | Июнь 2020 | Выборнов В.Ю. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки  |
| 1. 4.
 | Сборник методических материалов для организации стажировки руководящих работников ПОО | Декабрь 2020 | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки  |
| 1. 5.
 | Разработка методики оценки удовлетворенности руководящих работников результатами стажировки | Март-июнь2020 | Сатарина Г.Г.работники базовой площадки | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки  |
| 1. 6.
 | Разработка и апробация системы мониторинга результативности проекта | Сентябрь 2020- июнь 2021  | Выборнов В.Ю.работники базовой площадки | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки  |
| 1. 7.
 | Круглый стол «Обсуждение результатов апробации организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок» | 19.11.2020  | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г.работники базовой площадки |  ГПОУ ЯО Торгово-экономический колледж  | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |

**План реализации регионального проекта**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Семинар «Развитие УУД в рамках реализации ФГОС СПО: от учебных действий к профессиональной компетентности» | 08.04.2020  | Выборнов В.Ю. Задорожная И.В.  | ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания  | Сайт ИРО  |
| 2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке системы оценки результатов освоения ОПОП с СОО | Апрель-июнь 2020  | Выборнов В.Ю. Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |
| 3. | Апробация подготовленных рекомендаций по проектированию учебного плана и рабочей программы дисциплины, программы развития УУД | Июнь 2020  | .Выборнов В.Ю. Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |
| 4. | Семинар «О реализации программы воспитания и социализации обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ)» | 28.10 2020 | Задорожная И.В. Сатарина Г.Г.  | ГПОУ ЯО Угличский профессионально-педагогический колледж | Сайт ИРО Сайт базовой площадки  |
| 5. | Методические рекомендации по проектированию программы развития универсальных учебных действий при освоении предметов общеобразовательного цикла образовательной программы СПО | Ноябрь 2020 | Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО  |
| 6. | Методическое пособие «Проекты профильных программ общеобразовательных предметов для профессиональных образовательных организаций». Часть 2. | Июль 2020 | Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО  |

**План реализации регионального проекта**

**«Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия**  | **Дата проведения**  | **Ответственный** | **Место проведения**  | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии**  |
| 1. | Вебинары «Свежий ветер» с известными отечественными учеными, педагогами и практиками (Он-лайн–марафон) (4 шт.) | 15.01. 202014.04. 202006.10. 202024.11. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Цикл семинаров для учителей иностранного языка по организации социально-эмоционального и когнитивного развития (5 шт.) | 22.01. 202011.03. 202015.04. 202030.09. 202014.10. 2020 | Кораблева А.А.Шляхтина Н.В.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Вебинар «Сопровождение по доработке проектов личностно-развивающей образовательной среды управленческими командами» | 29.01 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Семинар «Подготовка управленческой командой итогового продукта – проекта личностно-развивающей образовательной среды»  | 29.01. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Защита командой внедрения проектов по созданию личностно-развивающей образовательной среды в ОО | 11.02. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Обучение региональной команды специалистов ИРО и РСО по ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения педагогических команд» | 15.02-21.02.202015.06-21.06.2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | МГПУ | Сайт ИРО |
| 7. | Семинар для воспитателей ДОО «Методическое сопровождение курса «Социально-эмоциональное развитие» в ДОО  | 25.02.2020 | Кораблева А.А. | Леснополянская НШ-д/с | Сайт ИРО |
| 8. | Вебинар «Организация обучения педагогов по ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 10.03. 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 9. | Семинар с участниками проекта при участии представителей БФ «Вклад в будущее» «Практики внедрения программы по развитию личностного потенциала в Ярославской области» | 17.03. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г. | СШ № 3 г. Ярославля | Сайт ИРО |
| 10. | Обучение педагогов по педагогическому (базовому) модулю на ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений» | 06.05.-15.12. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г.Измайлова Е.Л. | ИРО  | Сайт ИРО |
| 11. | Включение в профессиональное сообщество «Развитие личностного потенциала» новых участников, поддержка его функционирования | Март-декабрь 2020 | Горина И.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 12. | Серия WEB-совещаний по вопросам подготовки к промежуточной аттестации по ППК | 26.05. 202029.09. 2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 13. | Семинар «Развитие личностного потенциала в ОО: роль педагога-психолога»  | 14.04. 2020 | Измайлова Е.Л.Кораблева А.А.Серафимович И.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 14. | Контрольная диагностика социально-эмоционального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся (ESP) в школах/детских садах; сформированности 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация, кооперация) у учащихся начальной школы; образовательной среды в школах/детских садах в рамках постпрограммного сопровождения реализации управленческого (итогового) проекта | 20.05-30.06.202001.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справкаСайт ИРО  |
| 15. | Диагностика образовательной среды в школах, детских садах 2-го потока | 20.05-30.06.202001.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справкаСайт ИРО |
| 16. | Проведение межрегионального семинара «Предметно-пространственный аспект личностно-развивающей образовательной среды в ДОО» (г. Кострома) | 27.05.2020 | Кораблева А.А. Измайлова Е.Л.Ермакова Т.Н. | ИРО | Сайт ИРО |
| 17. | Передача в школы/ начальные школы-сады учебно-методических материалов по Программе для использования при проведении занятий/уроков | Май- сентябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО  |
| 18 | Создание описательных моделей ЛРОС на основе продвижения в проекте ОО 1 потока | июнь-декабрь 2020 | Кораблева А.А. | ИРО  | Конференции, публикации |
| 19. | Обучение в МГПУ команды ИРО и РСО по ППК тьюторов-наставников | сентябрь-ноябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 20. | Вебинары «Подготовка итогового проекта участниками ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 20.10. 202017.11. 2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 21. | Цикл семинаров «Возможности личностного развития субъектов педагогического взаимодействия в ЛРОС»  | 29.10-14.12.2020 |  | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 22. | Межрегиональный семинар «Опыт организации когнитивного развития и профессиональных обучающихся сообществ»  | 18.11.2020 | Измайлова Е.Л.Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 23. | Семинар «Социально-эмоциональное развитие обучающихся в условиях личностно-развивающей среды»  | 25.11.2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 24. | Общественная защита участниками педагогического модуля методических продуктов | Ноябрь-декабрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 25. | Педсовета76: «PRO проект и PROдвижение: развитие личностного потенциала в образовательных организациях» (с подключением регионов РФ, реализующих Программу БФ СБ) | 03.12.2020 | Кораблева А.АИзмайлова Е.Л..Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 26. | Фестиваль инновационных практик развития личностного потенциала | 15.12.2020 | Кораблева А.АИзмайлова Е.Л.Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Создание единой методической службы РСО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Фокус-группа с проектной командой и индивидуальное интервью с представителем УО (обсуждение результатов анализа) | 29.01.202027.01.202022.01.202005.02.2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МР Ростовский МРДаниловский МРМышкинский МР | Сайт ИРО |
| 2. | Обработка результатов фокус-групп и интервью  | 12.02.202020.02.202014.02.202003.02.2020 | Полищук С. М. | Даниловский МРМышкинский МРРостовский МРГаврилов-Ямский МР | Сайт ИРО  |
| 3. | Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» | 28.02.202027.02.202018.02.202003.03.202013.03.2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МРРостовский Даниловский МР МРМышкинский МР | Сайт ИРО |
| 4. | Семинара «Определение субъектов муниципальной методической службы и механизмов их взаимодействия»  | Март 2020Апрель 2020 | Полищук С. М. | Ростовский МРДаниловский МРГаврилов-Ямский МРМышкинский МР | Сайт ИРО |
| 5. | Собеседования с начальниками УО и руководителями ММС | март, апрель 2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МРРостовский МРДаниловский МРМышкинский МР | Сайт ИРО  |
| 6. | Описание базовой и вариативных моделей ММС с учетом механизмов взаимодействия структурных компонентовРазработка Положения о муниципальной методической службе в пилотных МО | Сентябрь –октябрь 2020 | Полищук С. М. | На базе МР | Сайт ИРО |
| 7. | Апробация моделей | с мая 2020 | Полищук С. М.,ММС | На базе МР | Сайт ИРО |
| 8. | Разработка программы методического сопровождения развития педагогических кадров муниципальной системы образования | Октябрь-декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО  |
| 9. | Заседание МКС  | Апрель,декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО  |
| 10. | Школа методиста | Сентябрь 2020 | Полищук С. М. | Ростовский МР | Сайт ИРО  |
| 11. | Веб-совещание с руководителями и методистами ММС | Октябрь,Декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО  |

**План реализации регионального проекта**

**«Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях»**

| **№ п/п** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглый стол с представителями муниципальных органов управления образования «Стратегии поддержки и сопровождения ШНСУ» | Март 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Методическое сопровождение муниципальных команд по разработке и реализации муниципальных программ поддержки ШНСУ  | апрель-декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Трансляция опыта реализации муниципальной программы поддержки ШНСУ. | Апрель-ноябрь 2020 | Полищук С. М.ИОЦ Тутаевского МР | По согласованию | Сайт ИРО |
|  | Методическое сопровождение школ, участников проекта по разработке и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы | Сентябрь – декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Разработка критериев и показателей результативности реализации программ поддержки школ. | Январь-август 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Участие в евразийском образовательном форуме, научно-практических конференциях, вебинарах, видеоконференциях, в конкурсах среди образовательных организации, в конкурсах профессионального мастерства и т.д. | Февраль, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 | Полищук С. М. | По согласованию | Сайт ИРОСоц. сети |
|  | Конкурсный отбор организаций по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных проектов и распространение их результатов» | Октябрь-ноябрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРОСоц. сети |
|  | Сбор материалов в банк лучших практик (материалы обязательно размещаются на закрытом ресурсе регионального методического сообщества «Эффективные школы.76») | Ноябрь-декабрь 2020 | Полищук С. М.управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРОИЛИАС |
|  | Сопровождение деятельности методического сообщества «Эффективные школы.76» | Январь – декабрь 2020 | Полищук С. М.управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРОИЛИАС |
|  | Организация обучения школьных команд (ДПП «Стратегии управления качеством образования в школе», ДПП «актуальные вопросы развития РСО, проектировочные семинары, Летняя школа) | Март-ноябрь 2020 |  | По согласованию | Сайт ИРОСоц. СетиИЛИАС |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций с управленческими командами школ, участниками проекта | Январь – декабрь2020 | Полищук С. М.управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРОИЛИАС |
|  | Деятельность базовых площадок ИРО по вопросам школьного импрувмента | Май – декабрь 2020 | Полищук С. М.,директора ШНСУ | - | Сайт ИРОСайты ШНСУ |
|  | Деятельность рабочей группы педагогов по разработке внутришкольной системы оценки качества образования (блоки «Качество результатов» и «Качество преподавания») | Февраль-декабрь 2020 | Полищук С. М.,директора ШНСУ | ИРО | Сайт ИРОИЛИАС |
|  | Мониторинг показателей качества школьных процессов (ежегодный): заполнение и обработка отчетных форм (через личные кабинеты в сообществе «Эффективные школы 76.ru») в 10 ОО | Март-апрель 2020 | Полищук С. М.,директора ШНСУ | ИРО | Сайт ИРОИЛИАС |
|  | Проведение тренингов с коллективами школ по формированию мотивации на развитие | По запросу директора ШНСУ | Полищук С. М. | ШНСУ | Сайт ИРО |
|  | Консультирование управленческих команд школ (новые участники проекта) по вопросам реализации программ улучшения результатов. | По запросу | Полищук С. М. | По согласованию | Сайт ИРО **-** |

**План реализации регионального проекта**

**«Тьюторский центр для учителей начальных классов**»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место** **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |

|  |
| --- |
| 1. Координация тьюторской сети по сопровождению профессионального развития учителей начальных классов, включая деятельность координационного коллегиального органа «Совет тьюторов»
 |
| 1.1. | Серия WEB-совещаний по вопросам тьюторского сопровождения профессионального развития учителей начальной школы (6 шт.) | 24.01.202020.03.202015.05.202021.08.202023.10.202018.12.2020 | Тихомирова О.В. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 1.2. | Собрание Совета тьюторов (на выездном семинаре «Школа тьюторов») | 5.11.2020 | Тихомирова О.В. | По месту проведения основного мероприятия | Сайт Тьюторского центра |
| 1.3. | Выезды в муниципальные районы для консалтинга МТК | По запросу | Тихомирова О.В.Сысуева Л.Ю. | МР | Отчет ТЦ |
| 2. Развитие веб-страницы Тьюторского центра с сервисом обратной связи  |
| 2.1. | Разработка программного обеспечения (компьютерная программа с веб-сервисом) для диагностики профессиональной компетентности педагогов | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 2.2. | Создание Интернет-ресурса профессиональных обучающихся сообществ учителей по актуальным направлениям профессионального развития | Январь-сентябрь 2020 | Сысуева Л.Ю.Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 2.3 | Создание страниц и личных кабинетов тьюторов | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 1. Организация региональных мероприятий по актуальным направлениям профессионального развития учителей начальных классов на основе выявленных тенденций
 |
| 3.1. | Видеоконференция «Опыт обучения младших школьников с ОВЗ в условиях инклюзии»  | 15.10.2020 | Сысуева Л.Ю. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 3.2. | Проведение исследований актуальных потребностей учителей начальных классов (не менее 200 участников) | Январь-сентябрь 2020 | Сысуева Л.Ю.Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
|   4.Организация межмуниципальных и региональных мероприятий,поддерживающих индивидуальные образовательные маршруты педагогов |
| 4.1 | Обеспечение тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов при реализации ППК «Модернизация содержания и технологий НОО» | Январь-июнь 2020 | Сысуева Л.Ю.Гусева Л.А. | ИРО | ИС ИРО |
| 4.2. | Семинар «Обучение младших школьников с особыми образовательными потребностями»  | 16.04.2020 | Сысуева Л.Ю. | Лучинская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.3. | Семинар «Конструирование задач проектного и исследовательского характера»  | 26.03.2020 | Сысуева Л.Ю. | Брейтовская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.4. | Семинар «Коммуникативная компетентность учителя начальных классов»  | 12.03.2020 | Сысуева Л.Ю. | Мышкинская СОШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.5. | Семинар «Конструирование урока на основе «Конструктора школьных уроков»  | 16.09.2020 | Сысуева Л.Ю. | Брейтовская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.6. | Семинар «Индивидуальная программа развития ребёнка, рекомендации по её составлению и реализации»  | 07.05.2020 | Сысуева Л.Ю. | Мышкинская СОШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.7. | Семинар «Индивидуализация образовательного процесса»  | 18.11.2020 | Тихомирова О.В. | Вощажниковская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.8. | Семинар «Современный родитель и работа с семьей»  | 30.09.2020 | Тихомирова О.В.Сысуева Л.Ю. | Борисоглебский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 4.9. | Семинар «Психологические основы работы со взрослыми»  | 25.11.2020 | Тихомирова О.В. | Угличский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 4.10. | Семинар «Проектирование образовательной деятельности на основе формирующего оценивания»  | 10.12.2020 | Тихомирова О.В. | СШ 1, Данилов | Сайт Тьюторского центра |
| 5. Программное и методическое обеспечение деятельности тьюторских команд |
| 5.1. | Выездной семинар «Школа тьютора» | 5-6.11.2020 | Тихомирова О.В.Сысуева Л.Ю. | Панс.Ярославна, с. Львы, Ростовский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 5.2. | Разработка цифрового ПО для оценивания урока | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 6. Разработка муниципальных моделей непрерывного дополнительного профессионального образования учителей начальных классов |
| 6.1. | Разработка и презентация моделей на выездном семинаре «Школа тьютора» | Ноябрь 2020 | Тихомирова О.В. | По месту проведения основного мероприятия | Сайт Тьюторского центра |

**План реализации регионального проекта**

**«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия, действия, события | Дата проведения | Ответственный | Место проведения | Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта, составление дорожной карты реализации проекта. | Апрель-май 2020  | Задорожная И.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)  | Апрель - май 2020 | Задорожная И.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Создание на базе ГПОУ ЯО ЯТРиТ, ГПОУ ЯО РТТК; ГПОУ ЯО ВАК базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению проекта | Май – июнь 2020 | Выборнов В.Ю.Задорожная И,В. | ГПОУ ЯО ЯКРТ,  | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Разработка материалов для проведения стартовой диагностики уровня профессиональной культуры обучающихся в базовых ПОО  | Май 2020 - июнь | Задорожная И.В. | ГПОУ ЯО ЯКРТ, | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Подготовка публикации в сборнике по организации федеральных и региональных проектов ИРО. | Сентябрь-октябрь 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Проведение стартовой диагностики уровня развития профессиональной культуры обучающихся по основным направлениям | Сентябрь-ноябрь 2020  | Выборнов В.Ю.Задорожная И.В. | ПОО, участвующие в проекте | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Организация и проведения семинара (в формате круглого стола) по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности | Декабрь2020 г. | Задорожная И.В.,  | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |

**План реализации регионального проекта**

**«Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ,
в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место** **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта) | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО  |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта  | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Разработка организационных документов по созданию базовых площадок по внедрению методологии наставничества на базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области | Май-июнь2020 | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Проведение отбора среди профессиональных образовательных организаций Ярославской области на получение статуса базовой площадки ИРО по теме «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ, в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Вебинар «Наставничество в образовательной среде: подходы, технологии, техники» | 27.05 2020 г. | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю.  | ГАУ ДПО ЯО ИРО  | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО  |
|  | Организация деятельности базовых площадок по внедрению методологии наставничества на базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области | Май 2020 г. | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРОСайты ПОО ЯО, имеющих статус базовой площадки ИРО  |
|  | Проведение круглого стола с участием базовых площадок по обсуждению практики внедрения наставничества в профессиональных образовательных организациях |  Октябрь- декабрь 2020  | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | Базовые площадки  | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРОСайты ПОО ЯО, имеющих статус базовой площадки ИРО  |

**План реализации регионального проекта**

**«Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» («Школа открытий.76»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место** **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта в 2020 г. | Март 2020 | Головлева С.М. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2 | Мастер-классы по использованию инновационного оборудования в школе при реализации ООП и программ дополнительного образования. Проект Школа открытий.76 (2шт.) | Апрель, Ноябрь 2020 | Головлева С.М. | Школы участницы проекта | Сайт ИРО |
| 3 | Семинар «Итоги реализации проекта «Школа открытий.76» в 2020 году (проект «Школа открытий») | Декабрь 2020 | Головлева С.М. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место** **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Начала алгоритмики» | 03.03. 2020 | Коточигова Е.В.Ермакова Т.Н. | ДОО – участники проекта | Сайт ИРОГруппа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 2. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Строим и оживляем робота» (Конструктор робовундеркинд) | 03.06.2020 | Коточигова Е.В.Ермакова Т.Н. | ДОО – участники проекта | Сайт ИРОГруппа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 3. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Работаем с Лего - конструкторами» | 02.10. 2020 | Коточигова Е.В.Ермакова Т.Н | ДОО – участники проекта | Сайт ИРОГруппа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 4. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Изучаем микромир» (работаем с электронным микроскопом) | 03.11. 2020 | Коточигова Е.В.Ермакова Т.Н | ДОО – участники проекта | Сайт ИРОГруппа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |

**План-график**

**реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-20205 г.г. по направлению:**

**«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период реализации**  | **Наименование мероприятия** | **Прогнозируемый результат** **(количественные характеристики результата)** | **Ответственный исполнитель в ИРО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 20.12.2019- 20.01.2020  | Создание Координационного совета проекта (в составе представители ДО ЯО, ЦОККО, ИРО (ЦРИИ, ЦОМ, др. специалисты)). Утверждение приказом ДО ЯО, разработка Положения о координационном совете | Создан координационный совет (в составе: ДО ЯО, ЦОККО, ИРО и др. организаций). Утвержден координационный совет приказом ДО ЯО, разработано Положение о координационном совете | Золотарева А.В. |
|  | 09.01.2020-31.01. 2020 | Создание рабочей группы по подготовке концепции и модели поддержки ШНОР и ШНСУРазработка региональной концепции поддержки ШНОР и ШНСУ | В составе Координационного совета создана рабочая группа по подготовке концепции ШНОР и ШНСУ, которая утверждена приказом ДО ЯО.Разработана региональная концепция поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 2 п.л.) | Золотарева А.В. |
|  | 09.01.2020- 29.02. 2020 | Доработка инструментария отбора ШНОР и ШНСУ | Доработан инструментарий отбора ШНОР и ШНСУ: 1 – критерии и показатели идентификации ШНОР2 – критерии и показатели идентификации ШНСУ, 3 – методика расчета интегрального показателя – индекса социального благополучия школ (ИСБШ)4 - алгоритм идентификации школ | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 09.01.202031.03. 2020  | Разработка моделей ШНСУ и ШНОР | Разработаны и утверждены приказом ДО ЯО 2 вариативные модели ШНСУ и ШНОР (каждая объемом не менее 1 п.л.) | Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.02.2020- 30.03.20 | Заказ услуги на разработку электронного ресурса «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов, которые необходимо устранить для повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ | Разработан и передан электронный ресурс «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов | Уланова Г.А.Буданова Д.С. |
|  | 01.02.2020-31.12. 2020 | Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Ярославской области в рамках реализации субсидии | Не менее 2 публикаций в год в СМИ, выставление информации на сайте ИРО (ежемесячно), в социальных сетях  | Ракова И.Н.Буданова Д.С. |
|  | 03.02.-31.03. 2020 | Доработка АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ и отработки вариативных моделей ШНОР и ШНСУ | База данных АСИОУ.Доработана АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ с учетом показателей идентификации ШНОР и ШНСУ | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 03.02.2020-01.04. 2020 | Проведение конкурса на создание региональных инновационных площадок по вопросам повышения качества в ШНОР и ШНСУ Определение РИП с участием ШНОР и ШНСУ | Определено не менее 3 РИП с участием ШНОР и ШНСУ площадок | Полищук С.М.Наумова О.Н. |
|  | 02.03.2020-25.03.2020 | Разработка программы мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ | Разработана программа мониторинга (объем не менее 1 п.л.) | Куприянова Г.В.Сальникова Ю.Н.Алферова А.Б. |
|  | 10.03.2020-30.03. 2020 | Проведение входного мониторинга в ШНОР и ШНСУ.Проведение анализа образовательных результатов (в 100%) школ на основании данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РКМ за последние три года (2017, 2018, 2019) с использованием АСИОУАнализ внешних социальных условийИдентификация ШНОР и ШНСУ | Для 25% ОО получены количественные параметры по показателям расчета для ШНОР и ШНСУ. Выявлены общеобразовательные организации, отнесенные к ШНОР (не менее 85 школ) и ШНСУ (не менее 85 школ). Определены причины снижения учебных результатов ШНОР и ШНСУПодготовлены эксперты и материалы для сбора контентной дополнительной информацииПодготовлена аналитическая справка объемом не менее 0,5 п.л. | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Алферова А.Б. |
|  | 02.03.2020-30.04. 2020 | Разработка методики экспертной оценки реализации программ перехода в эффективный режим работы | Разработана и утверждена методика экспертной оценки программ перехода в эффективный режим работы (объем не менее 0,5 п.л.) | Золотарева А.В.Полищук С.М. |
|  | 10.03.2020-15.05.2020 | Разработка региональной программы поддержки ШНОР и ШНСУ | Разработана и утверждена региональная программа поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 1 п.л.) | Золотарева А.В. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программы повышения квалификации для муниципальных команд проекта «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» | Разработана 1 ППК, 32 час, очно-заочная форма обучения, 25 чел.  | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная) для школьных тьюторов | Разработана ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная), утверждена Ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО | Тихомирова О.В. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программ курсов повышения квалификации педагогов школ, вошедших в программу поддержки | Разработаны ППК (не менее 3), утверждены ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО  | Уланова Г.А. |
|  | 26.03.2020- 29.03.2020 | Международная научно-практическая конференция «Развитие сельских образовательных организаций в условиях реализации Национального проекта «Образование» | Участие в Международной научно-практической конференции, не менее 200 человек из не менее 10 регионов РФ, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ  | Серафимович И.В. |
|  | 01.04.2020-29.05.2020 | Закупка сервера для информационной системы ИРО (совершенствование ресурса выявления профессиональных дефицитов и проведения курсов ПК)  | Закуплен и установлен сервер для информационной системы ИРО | Корнев А.В. |
|  | 01.04.2020-29.05.2020 | Выявление школ со стабильно высокими результатами для определения школ-партнеров в муниципальных районахСоздание реестра лучших школ (со стабильно высокими результатами) | Определен перечень школ со стабильно высокими результатами (не менее 10 школ).Создан реестр лучших школ на сайте регионального ИРО. | Гайнутдинов Р.М. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Проведение тестинга метапредметных компетенций и выявление профессиональных дефицитов на «входе» педагогов школ с низкими результатами обученияПодготовка аналитической записки  | 100% педагогов школ, вошедших в региональную программу, прошли тестирование метапредметных компетенций (68 школ).Аналитическая записка (Объем не менее 2 п.л.) | Буданова Д.С. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Создание и организация деятельности муниципальных и школьных тьюторских команд по сопровождению профессионального развития педагогов | Не менее чем в 20% - 4 муниципальных районов, где находятся выделенные школы, созданы тьюторские команды по сопровождению профессионального развитии педагога  | Тихомирова О.В. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Проведение серии семинаров и вебинаров для ШНОР и ШНСУ.Приглашение экспертов | Проведены семинары, вебинары (не менее 8 семинаров в 100% школ, участвующих в проекте, продолжительностью не менее 4 часов,  | Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-30.04. 2020 | Проведение Международного форума «Евразийский образовательный диалог» «Проектируем образование будущего: сценарии эпохи цифровизации и глобального технологического обновления» | Международный форум «Евразийский образовательный диалог», не менее 700 человек из не менее 40 регионов, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ | Серафимович И.В. |
|  | 01.04.2020-30.04.2020 | Разработка пакета договоров с партнерами | Разработан пакет договоров с партнерами (не менее 2 документов в пакете) | Корнев А.В. |
|  | 01.04.2020-15.10.2020 | Разработка методических рекомендаций в соответствии с ТЗ проекта (2 разработки)  | Разработаны 2 методических рекомендаций:- «Управление переходом школ в эффективный режим работы»- «Методика комплексного анализа процесса перехода школы в эффективный режим работы» | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Реализация ППК (32 ч., очно-заочная) для муниципальных команд, участвующих в проекте «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» | Обучено 50 человек из 10 муниципальных районов (2 гр.) | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-10.06. 2020 | Обучение тьюторских командпо ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога»(32 ч., очно-заочная) | Обучены тьюторские команды по профессиональному развитию педагогов ШНОР и ШНСУ не менее чем из 10 муниципальных районов /50 человек (2 гр.) | Тихомирова О.В. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Проведение курсов ППК для школьных команд: Модульная ППК «Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в ШНСУ», «Анализ и интерпретация данных в деятельности школы», «Педагогические стратегии повышения качества обучения», «Актуальные проблемы повышения качества образования и подготовки к ГИА», «Создание внутришкольной системы оценки качества образования», «Управление изменениями в образовательной организации» | Обучены школьные команды, 200 человек из 10 МР ЯО, 3 ППК – 32 ч., очно-заочные (8 групп) | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Организация и проведение ППК для других регионов (согласно приложению 2) | Обучено 75 человек (3 группы) не менее, чем из 4 регионов ППК – 32 ч., заочные с дистантом | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-31.12. 2020 | Создание профессионального сообщества педагогических работников по вопросам перехода школ в эффективный режим развития | 1 сообщество руководителей,не менее 1 сообщества педагогов | Смирнова А.Н. |
|  | 01.05.2020-30.10. 2020 | Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) ШНОР и ШНСУ (вошедших в региональную программу), со школами-партнерами  | Заключены договоры о сотрудничестве ШНОР и ШНСУ, со школами-партнерами в муниципальных образованиях, не менее 5 договоров.Проведены межмуниципальные семинары по обмену опытом (5 семинаров, 150 человек)  | Корнев А.В. |
|  | 01.06.2020-30.06. 2020 | Создание регионального консультационного центра.Координатор центра – 0,2 ст.  | Создан и утвержден приказом ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО региональный консультационный центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО | Полищук С.М. |
|  | 01.06.2020-02.07.2020 | Проведение Межрегионального семинара «Летняя школа»«Поддержка ШНОР и ШНСУ» | Приняло участие не менее 40 участников из не менее 4-х субъектов Российской Федерации | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.06.2020-31.08. 2020  | Разработка методических рекомендаций для обеспечения деятельности тьютора профессионального развития педагога (Целевая группа – муниципальные и школьные тьюторы) | Разработаны методические рекомендации «Организация тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов ШНСУ, (объем не мене 1 п.л.) | Тихомирова О.В. |
|  | 01.06.2020-31.12. 2020 | Организация консультирования и тьюторского сопровождения ШНОР и ШНСУ, вошедших в региональную программу | Обеспечено консультирование и тьюторское сопровождение не менее 34 ОО, участвующих в проекте.Ведение журнала консультаций | Тихомирова О.В. |
|  | 01.07.2020-31.07. 2020 | Создание реестра базовых площадок по ШНОР и ШНСУ | Создан реестр базовых площадок на сайте регионального ИРО | Уланова Г.А. |
|  | 03.08.2020-30.09. 2020 | Создание муниципальных консультационных центров.Разработка и утверждение муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ.Экспертиза муниципальных программ | Созданы 11 муниципальных консультационных центров.Ведение журнала консультацийРазработаны и утверждены 11 муниципальных программ (объем не менее 0,5 п.л.)Экспертные заключения на 11 муниципальных программ | Полищук С.М. |
|  | 03.08.2020-30.11. 2020 | Проведение мониторинга региональной и муниципальных программ поддержки школ и промежуточного и итогового мониторинга в ШНОР и ШНСУАнализ данных мониторингов, идентификация школПодготовка аналитической записки | Проведен входной мониторинг региональной и муниципальных программ поддержки школ. Проведен промежуточный мониторинг ШНОР и ШНУС - для 25% ОО (не менее 34 школ- участников программы поддержки) получены количественные параметры по количественным показателям.Подготовлена аналитическая записка, 0,5 п.л. | Куприянова Г.В.Сальникова Ю.Н.Алферова А.Б. |
|  | 20.08.2020-30.09. 2020 | Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.Предоставление данных мониторингов ШНОР и ШНСУ, вошедшим в региональную программу | Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.Сбор данных, анализ, разработка прогноза, подготовка аналитической записки, предоставление школам (не менее 0,5 п.л.) | Куприянова Г.В. |
|  | 01.09.2020-30.09. 2020 | Введение новых штатных должностей во всех школах, вошедших в региональную программ у на данный год - не менее, чем в 5 школах, участвующих в проекте | Введены новые штатные должности во всех школах, вошедших в региональную программу на данный год - не менее, чем в 5 школах (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования) | Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.09.2020-30.10. 2020 | Разработка программ перехода школ в эффективный режим работы. Сопровождение разработки и экспертиза программ и проведение экспертизы программ | Разработаны и утверждены на уровне общеобразовательных организаций программы перехода в эффективный режим не менее чем в 34 школах Экспертные заключения на программы перехода школ в эффективный режим работы не менее 34 | Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.10.2020-30.10. 2020 | Проведение межрегиональной научно – практической конференции с представителями из 4 регионов РФ по теме «Опыт разработки и реализации школьных программ повышения качества образовательных результатов» в рамках «Педсовет76»  | Проведена межрегиональная научно – практическая конференция в рамках «Педсовет76» - не менее 40 участников из не менее 4 субъектов РФЦелевая группа – педагоги и руководители ОО (в том числе ШНОР и ШНСУ), МР муниципальных и региональных органов управления образованием | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 01.10.2020-30.10. 2020 | Проведение межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала»  | Проведена межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» (не менее 300 человек из не менее 12 регионов РФ, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ) | Серафимович И.В. |
|  | 15.10.202015.11.2020 | Проведение конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы | Проведен конкурс, выявлены победители. С ШНОР и ШНСУ – победителями конкурса заключены соглашения на финансовую поддержку реализации программ перехода в эффективный режим.  | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В.Полищук С.М. |
|  | 02.11.2020-30.11. 2020 | Чемпионат менеджеров-профессионалов: «Эффективные решения для управленческих команд» | Проведено мероприятие. Количество участников - не менее 25 чел. – директора и заместители директоров ОО (1 день)  | Шляхтина Н.В. |
|  | 02.11.2020-31.12. 2020 | Создание в регионе профессиональных сообществ педагогов и организация деятельности этих объединений. Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональные программы.Региональное профессиональное объединение «Эффективные школы.76» директоров и заместителей директоров ШНСУ | Создано не менее 3 профессиональных сообществ педагогов ШНОР и ШНСУ. Организована деятельность профессиональных объединений, информация представлена на сайте ИРО.Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональную программы | Смирнова А.Н. |
|  | 12.11.2020-13.11. 2020 | Участие во Всероссийской научно-практической конференции, организуемой федеральным оператором и посвященной вопросам эффективности реализации мероприятий по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ | Не менее 4 участников от региона.Подготовлен доклад для представления отчета на пленарном заседании конференции, участие в работе круглых столов и мастер-классов | Уланова Г.А. |

**План-график**

**реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению**

**«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период реализации**  | **Наименование мероприятия** | **Прогнозируемый результат** **(количественные характеристики результата)** | **Ответственный исполнитель в ИРО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 09.01.2020-31.01. 2020 | Создание рабочей группы по проекту.Утверждение приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО | Создана рабочая группа по проекту в составе ИРО, ММС 4-х МР.Утвержден рабочая группа приказом ИРО. | Золотарева А.В. |
| 2. | 10.01.2020-29.03.2020 | Разработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей в том числе мероприятия муниципального уровня | Утверждена «Дорожная карта» внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей), включающая мероприятия регионального и муниципального уровней (г. Рыбинск, Гаврилов-Ямский, Ростовский и Тутаевский МР) | Смирнова А.Н. |
| 3. | 10.01.2020-31.03.2020 | Разработка программ повышения квалификации (8 ППК), реализуемых в 2020 году (обществознание, технология, география, физическая культура, ОБЖ, «Искусство», начальные классы, управленцы ОО и специалисты органов местного самоуправления) | Разработан пакет из 8 программ повышения квалификации (от 16 до 72 часов) в соответствии с предметными концепциями для:* учителей-предметников,
* учителей начальных классов,
* управленческих работников,

специалистов органов местного самоуправления | * Зайцева Н.В.
* Перфилов В.П.
* Страхова Н.В.
* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.
* Шляхтина Н.В.
* Щербак А.П.
 |
| 4. | 01.02.2020-31.12.2020 | Информационное освещение реализации мероприятий на сайте департамента образования (<http://www.yarregion.ru/depts/dobr>), сайте ИРО ([www.iro.yar.ru](http://www.iro.yar.ru)), на портале профессиональных сообществ, в социальных сетях, СМИ | Информация о реализации мероприятий представлена в соц. сетях, СМИ; ежемесячно актуализируется на сайте ДО, ИРО, портале профессиональных сообществ | Баранова М.В.Лейнганг Т.А.Новикова Н.Н.Ракова И.Н.Редченкова Г.Д.Тихомирова О.В.Томчук С.А.Цамуталина Е.Е.Шляхтина Н.В.Щербак А.П. |
| 5. | 10.01.2020-31.12.2020 | Сопровождение на сайте ИРО ([www.iro.yar.ru](http://www.iro.yar.ru)) функционирующих профессиональных объединений: учителей начальных классов, по предметам (технология, обществознание, физическая культура, ОБЖ, музыка), библиотекарей | Сопровождение на сайте ИРО 7 ранее созданных профессиональных объединений | Баранова М.В.* Перфилов В.П.
* Страхова Н.В.
* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.

Щербак А.П. |
| 6. | 01.02.2020-31.03.2020 | Создание новых общественно-профессиональных объединений: заместителей директоров, учителей астрономии, учителей географии | Создано 3 новых профессиональных объединения: учителей географии, астрономии и зам. директоров | Головлева С.М.Томчук С.А.Шляхтина Н.В. |
| 7. | 01.02.2020-30.04.2020 | Создание регионального портала для поддержки общественно-профес­сиональ­ных объединений, в том числе сетевых методических сообществ (разработка концепции, положения, структуры портала, анализ программного обеспечения) | Утверждены концепция и положение о региональном портале. Определено программное обеспечение для разработки портала. | Новикова Н.Н.Редченкова Г.Д. |
| 8. | 01.02.2020-30.03.2020 | Разработка программы повышения квалификации библиотекарей | Разработана программа повышения квалификации для библиотекарей (объем 24 часа)  | Баранова М.В.Редченкова Г.Д. |
| 9. | 01.02.2020-30.11.2020 | Семинары на базе ресурсных центров для участников региональной сети школьных ИБЦ | Проведены 4 семинара на базе ресурсных центров, не менее 100 чел.  | Баранова М.В. |
| 10. | 01.02.2020-30.12.2020 | Организация и проведение сетевого образовательного события в рамках деятельности региональной сети ШИБЦ (Дресс-код современного школьника-читателя) | Создан сетевой региональный ресурс сети ШИБЦ | Баранова М.В.Кувакина Е.В. |
| 11. | 01.02.2020-30.12.2020 | Информационно-технологическое обеспечение региональной сети школьных ИБЦ | Представление информации о реализации мероприятия на официальном сайте ИРО.Поддерживается работа портала региональной сети школьных ИБЦ (платформа ILIAS).На сайтах ОО-участников региональной сети освещается деятельность школьных ИБЦ  | Баранова М.В.Лисин Н.Ю.Редченкова Г.Д. |
| 12. | 01.11.2020-30.12.2020 | Мониторинг реализации Концепции модернизации информационно-библиотечной среды системы общего образования ЯО  | Проведен мониторинг школьных ИБЦ и ШБ (по материалам ФИМЦ) | Редченкова Г.Д. |
| 13. | 01.02.2020-30.12.2020 | Проведение региональных (однодневных) мероприятий в рамках деятельности общественно-профес­сиональ­ных объединений:- ассамблея учителей технологии;- слет учителей физической культуры;- слет учителей ОБЖ;- семинар участников сети ШИБЦ (2 шт.);- семинар управленческих работников ОО (2 шт.);- семинар учителей начальных классов;- семинар учителей астрономии | Проведено 9 однодневных региональных мероприятий: не менее 150 чел.не менее 100 чел. не менее 100 чел.не менее 60 чел.не менее 60 чел.не менее 30 чел.не менее 30 чел. | Цамуталина Е.Е.Щербак А.П.Перфилов В.П.Баранова М.М.Шляхтина Н.В.Тихомирова О.В.Головлева С.М. |
| 14. | 01.03.2020-30.11.2020 | Реализация ППК (не менее 8 ППК, от 24 до 72 часов), проведение стажировок (кол-во чел. не менее):учителей начальных классов (250 чел.)учителей технологии (25 чел.)учителей географии (25 чел.)учителей обществознания (25 чел.)учителей предметной области «Искусство» (50 чел.)учителей физической культуры (100 чел.)учителей ОБЖ (25 чел.)библиотекарей (25 чел.) | Обучено не менее 500 учителей (начальных классов, технологии, географии, обществознания, физической культуры, ОБЖ, предметной области «Искусство» и не менее 25 библиотекарей | * Баранова М.В.
* Перфилов В.П.
* Страхова Н.В.
* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.

Уланова Г.А.* Цамуталина Е.Е.

Щербак А.П. |
| 15. | 01.03.2020-30.12.2020 | Реализация модульной ППК для управленческих работников ОО, проведение стажировок:- управленческие работники ОО ЯО (от 36 до 72 часов, очно);- управленческие работников ОО других субъектов РФ (36 часов, очно-заочно) | Обучено не менее 1393 (96%) управленческих работников ЯО и не менее 418 (30%) управленческих работников других субъектов РФ | Зайцева Н.В.Уланова Г.А.Шляхтина Н.В. |
| 16. | 01.03.2020-30.04.2020 | Реализация модульной ППК для специалистов органов местного самоуправления ЯО (16 час., очно) | специалисты органов местного самоуправления ЯО – не менее 15 чел. | Уланова Г.А.Шляхтина Н.В. |
| 17. | 01.03.2020-30.11.2020 | Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие региональные практики» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей:- разработка и реализация ООП (НОО, ООО, СОО); - обучение детей с ОВЗ; - участие ШИБЦ в реализации ООП; - интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС;- повышение квалификации управленческих и педагогических работников. Экспертиза материаловОписание лучших практикПодготовка сборника к печатиИздание сборника лучших практик | Привлечено не менее 100 чел. к проведению экспертизы. Описаны лучшие практики, издан сборник материалов объемом не менее 12 п.л. | * Баранова М.В.
* Головлева С.М.
* Горюшина Е.А.
* Зайцева Н.В.
* Курицина С.И.
* Перфилов В.П.
* Рощина Г.О.
* Серафимович И.В.
* Смирнова А.Н.
* Страхова Н.В.
* Суханова Ю.В.
* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.
* Шляхтина Н.В.

Щербак А.П |
| 18. | 01.03.2020-30.09.2020 | Разработка методических материалов по учебным предметам: география, обществознание, «Искусство» (2 шт.), ОБЖ | Подготовлено 5 печатных методических материалов, объем не менее 5 п.л. каждый | * Перфилов В.П.
* Страхова Н.В.
* Томчук С.А.

Щербак А.П. |
| 19. | 01.04.2020-30.04.2020 | Подготовка и проведение Форума «Евразийский образовательный диалог». | Опыт и предложения региона по реализации мероприятия ГПРО по модернизации содержания и технологий будут представлены в рамках секций Форума «Евразийский образовательный диалог» (2 дня, не менее 150 чел. (не менее 50% регионов-получате­лей субсидии) | Головлева С.М.Редченкова Г.Д.Смирнова А.Н.Тихомирова О.В.Томчук С.А.Цамуталина Е.Е.Шляхтина Н.В.Щербак А.П. |
| 20. | 01.05.2020-30.11.2020 | Проведение межрегиональных однодневных мероприятий (семинаров, видеоконференций) по предметам: география, обществознание, ОБЖ и по управлению ОО (2 шт.) | Проведено 5 межрегиональных мероприятий, каждое (1 день) с участием не менее 50 чел. и не менее 3 регионов | * Перфилов В.П.
* Страхова Н.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.
* Шляхтина Н.В.

Щербак А.П. |
| 21. | 01.05.2020-30.10.2020 | Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных объединений (установка программного обеспечения, тестирование, создание виртуального пространства для работы общественно-профессиональных объединений | Установлено и протестировано программное обеспечение, создано виртуальное пространство для работы объединений | Белянчева С.В.Лисин Н.Ю.Новикова Н.Н.Редченкова Г.Д. |
| 22. | 01.05.2020-30.12.2020 | Сопровождение общественно-профессиональных объединений учителей, руководителей ОО, библиотекарей посредством регионального портала | Функционирует региональный портал общественно-профессиональных объединений ЯО | * Баранова Н.В.
* Головлева С.М.

Лисин Н.Ю.Новикова Н.Н.Редченкова Г.Д.* Смирнова А.Н.

Страхова Н.В.* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.
* Шляхтина Н.В.

Щербак А.П. |
| 23. | 01.11.2020-30.12.2020 | Проведение региональной итоговой конференции по актуальным вопросам развития образования в ЯО. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса. | 2 дня, не менее 100 чел. | * Головлева С.М.
* Редченкова Г.Д.
* Смирнова А.Н.
* Тихомирова О.В.
* Томчук С.А.
* Цамуталина Е.Е.
* Шляхтина Н.В.

Щербак А.П. |
| 24. | 01.12.2020-30.12.2020 | Межрегиональная видеоконференция. Педсовет76. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса. | Не менее 100 чел. (не менее 50% субъектов ЦФО) | Зайцева Н.В.Головлева С.М.Редченкова Г.Д.Смирнова А.Н.Страхова Н.В.Тихомирова О.В.Томчук С.А.Цамуталина Е.Е.Шляхтина Н.В.Щербак А.П. |

**ТЕЛЕФОНЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ректор Золотарева Ангелина Викторовна (ректорат) | 23-06-82 |
| Проректор Серафимович Ирина Владимировна | 23-02-74 |
| Проректор Смирнова Алевтина Николаевна | 23-06-52 |
| Проректор Корнев Алексей Владимирович | 23-06-75 |
| Проректор Уланова Галина Александровна | 23-06-53 |
| Проректор Кораблева Альбина Александровна | 23-09-78 |
| Кафедра гуманитарных дисциплин | 23-06-34 |
| Кафедра дошкольного образования | 23-09-34 |
| Кафедра естественно-математических дисциплин | 23-05-97 |
| Кафедра инклюзивного образования | 23-07-24 |
| Кафедра начального образования | 23-09-35 |
| Кафедра общей педагогики и психологии | 23-08-14 |
| Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности | 23-09-67 |
| Издательской Центр | 23-06-42 |
| Информационный центр | 28-03-78 |
| Региональный модельный центр | 23-09-65 |
| Центр образовательного менеджмента | 23-05-79 |
| Центр промышленного менеджмента | 28-59-03 |
| Центр развития инновационной инфраструктуры | 23-07-53 |
| Центр развития профессионального образования | 23-08-97 |
| Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий | 23-07-61 |
| Центр сопровождения проектов | 23-09-78 |
| Центр технического сопровождения | 23-09-72 |
| Отдел правовой и кадровой работы | 28-58-63 |
| Отдел сопровождения учебного процесса | 23-09-86 |
| Бухгалтерия | 28-10-36 |
| Отдел хозяйственного обеспечения | 23-12-33 |
| Столовая | 28-58-04 |
| Общежитие | 23-09-28 |