**Отчет структурного подразделения за 1- е полугодие 2021 года**

**Структурное подразделение: *центр развития профессионального образования***

 **Результаты деятельности СП по организации проектов**

***Название проекта***

«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта**(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период*  | *Количество проведенных мероприятий (в соответствии с ГЗ)* | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации**/гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* |
| *план* | *факт* | *результаты* | *продукты* |
| ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж ГПОУ ЯО Переславский колледж им А. Невского ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктурыГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им Н.П. Пастухова ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум Филиал ПАО«МРСК-Центра» - «Ярэнерго»ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»  | Анализ и обсуждение проблемных вопросов создания СО ПОО на заседании ПГ с приглашением заинтересованных представителей общественно-деловых объединений ЯОРазработка механизма управления деятельностью СО ПОО ЯО на основе оценки их эффективности | 7 | 3 | 28.01 2015 г проведен вебинар «Обсуждение промежуточных результатов создания сетевых объединений ПОО ЯО в сферах:ТКТ И ЭТЭ» | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5178> |  Региональной системе СПО представлена практика создания сетевых объединений  |  |
| 03.03.21. проведено рабочее совещание с председателями сетевых учебно-методических комиссий (СУМК) по планированию работы.   | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3868> | Созданы СУМК по 2-м направлениям: в сфере ЭТЕ и в сфере ИКТ Организована работа СУМК по разработке диагностики обучения по сетевому модулю | Разработаны проекты планов работы СУМК  |
| Создание одного сетевого объединения ПОО ЯО в сфере сервиса и туризма (43.00.00) по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (количество участников: не менее 3 ОО) | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3868> | Создано сетевое объединение ПОО и работодателей ЯО по профессиям и специальностям, входящим в укрупнённую группу 43.00.00 «Сервис и туризм» | Протокол совещания проектной группы от 04.03.21 |
| 08.04.21 проведен обучающий семинар для работников третьего СО ПОО по вопросам создания сетевых объединений  | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5390> | 1. Созданы условия для апробации пакета нормативных документов2 проведено обучение педагогических и руководящих работников по созданию и функционированию сетевых объединений  | Соглашения о создании сетевого объединения |
| Тиражировать опыт создания сетевых объединений не менее чем в двух публикациях (презентациях). |  | Подготовлена и направлена статья в сборник по итогам научно-практической конференции в г. Свердловске «Управление качеством профессионального образования»,  | Статья «Создание сетевых объединений как механизм повышения качества подготовки квалифицированных кадров» |

**Аналитическая часть**

1. *Значимые достижения за отчетный период*

1.1. *.* В 2021 году созданы три сетевых объединения профессиональных образовательных организаций  и работодателей:

«Сетевое объединение профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области» в сфере ЭТЭ»;

«Сетевое объединение профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»  в сфере ИКТ»;

«Сетевое объединение профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»  в сфере сервиса и туризма.

1.2. Созданы условия для апробации механизма управления сетевым объединением. (пакет нормативных документов)

1.3. Организована деятельность 3-х сетевых учебно-методических комиссий (СУМК).

1.4. проведено обучение руководящих и педагогических работников нового сетевого объединения (в сфере сервиса и туризма) по вопросам создания и функционирования сетевых объединений.

1. *Проблемы и трудности, с которыми столкнулись.* В настоящий период организована разработка методических материалов, требующая взаимодействия членов проектной группы и членов базовых площадок по сопровождению проекта. Трудность возникает в направлении согласования позиций и подходов к их разработке. Управленческим решением может быть проведение объединенных совещаний СУМК по согласованию подходов.
2. *Приоритетные направления работы на предстоящий период.*  Подготовка комплекта методических и нормативных документов по результатам реализации проекта и организация публичного обсуждения.