Отчет структурного подразделения за 1 полугодие 2021 года

Структурное подразделение: кафедра дошкольного образования

Раздел 5. Результаты деятельности СП по организации проектов

(в т.ч. РИП)

Название проекта

Проект по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76»

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4355

| Участники проекта (название ОО) | Основные направления в отчетный период | Количество проведенных мероприятий(в соответствии с ГЗ) |  |  | Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ) | Источники информации /гиперссылка | Результативность деятельности в отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  | результаты | продукты |
| МДОУ детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского МР МДОУ детский сад д. Дюдьково, Рыбинский МР МДОУ «Детский сад № 106» г. Ярославля МДОУ «Детский сад № 2 поселок Отрадный, Любимский МР | Проведение консультаций по использованию оборудования в образовательную среду ДОО (для 4 команд внедрения -организаций-участников проекта) -Интеграция современного оборудования в образовательную среду ДОО. -Поддержка функционирования сообщества на сайте ИРО. -Реализация системы семинаров с командами внедрения stem-подхода и инновационного оборудования | 2 |  | 2 | Индивидуальные консультации - проектировочные семинары с руководителями ДОО |  | Организация работы с комплектом оборудования проекта «Умный детский сад.76» | Материалы консультаций по использованию оборудования |
|  |  | 2 |  | 2 | Рабочие совещания «Координация руководителей опорных площадок» |  | Организация работы с комплектом оборудования проекта «Умный детский сад.76» | Материалы консультаций по организации работы команд, использованию оборудования |
|  |  | 1 |  | 1 | 17 марта 2021 года Исследовательский семинар в рамках регионального проекта «Умный детский сад.76» в рамках проекта по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций по направлению «Развитие исследовательской, технической и проектной деятельности в дошкольной образовательной организации» «Умный детский сад.76». Тема семинара: «Особенности создания развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации, реализующей STEM – подход» | http://iro.yar.ru/index.php?id=5301 | С участниками обсуждены особенности организации РППС ДОУ по направлению, возможности экспертной оценки созданных функциональных помещений. (Функциональные помещения – центры детской активности, оснащенные всем необходимым для занятий исследовательской, математической, технической деятельностью) | Заполнение экспертных листов по организации РППС в МДОУ – участниках проекта; проектирование изменений в организации среды детского сада для реализации задач STEM – подхода |
|  |  | 1 |  | 1 | 21 апреля Фестиваль конструирования и робототехники (на базе МДОУ детский сад № 5 «Радуга» Тутаевского МР) | https://www.facebook.com/hashtag/Умныйдетскийсад76/?__gid__=1906153176160479 | Расширены знания педагогов ДОО о возможностях STEM – подход в современном дошкольном образовании | Отчет в материалах группы Дошкольное образование _76 сегодня Рубрика «Умный детский сад76 –Интересное» |
|  |  | 1 |  | 1 | Разработка УММ дистанционного обучения по ППК «Развитие навыков алгоритмики в дошкольном возрасте» |  | Систематизирован материал для сопровождения ППК | Пакет материалов для проведения ППК |
| - ВСЕГО: |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |

Аналитическая часть

- Значимые достижения за отчетный период – ведется планомерная работа по консультированию участников проекта «Умный детский сад.76»;

- Осуществляется проектирование и реализация мероприятий по плану работы сообщества (информационные и проектировочные семинары с командами, рабочие совещания с руководителями опорных площадок, семинары-тренинги, экспертные сессии по запросу опорных площадок и др.);

- Пополняется веб-страница «Умный детский сад_76».

- Началась работа по подбору инструментария и апробации системы мониторинга результативности проекта.

- Ведется работа по разработке и дополнению УММ дистанционного обучения по ППК «Развитие навыков алгоритмики в дошкольном образовании».

- Осуществляется популяризация опыта команд – участников проекта «Умный детский сад_76» в курсовой подготовке кафедры, в социальных сетях.

- Проблемы и трудности связаны с возникновение эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер – проектировалось проведение очных встреч с командами, разработческих мероприятий по использованию оборудования комплекта (перенос в дистанционных режим).

- Приоритетным направлением работы на предстоящий период является совершенствование  предметно- пространственной среды (аспект «использование технических средств в ДОО») в 2021 году. Проектирование и проведение мероприятий с детьми и их родителями с использованием оборудования комплекта; описание практики; формирование накопителя методических материалов по использованию оборудования комплекта в деятельности дошкольных организаций.

В соответствии с паспортом и дорожной картой проекта

Указывается только количество работ, которые были осуществлены СП в рамках организации проектов

В соответствии с утвержденным планом мероприятий (работ) по проекту

Указываются работы, выполненные по факту, в случае не выполнения – в аналитической части указывается причина; дополнительные мероприятия указываются вместе с остальными в следующей графе, их проведение обосновывается в аналитической части отчета по направлению деятельности.