Отчёт

о работе региональной инновационной площадки по теме

«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»

за III квартал 2015года

| № | Мероприятие по плану работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В соответствии с планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области на 2015 год в Правительстве Ярославской области (Советская площадь, дом 3, ауд. 301) состоялось межведомственное совещания для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках регионального проекта «Развитие служб медиации в Ярославской области» | Подведение итогов деятельности РИП по проекту «Развитие служб медиации в Ярославской области» за 1 полугодие 2015г | 27 августа | Подведены текущие итоги реализации 1 этапа проекта, разработаны предложения на перспективу реализации проекта |
| 2 | Проведение муниципальных семинаров «Разработка программы деятельности службы медиации» | Разработаны алгоритмы разработки программ | сентябрь - октябрь | Разработана примерная структура программы деятельности службы медиации и критерии оценивания качества программ |
| 3 | Разработка инструментария и проведение срезовой диагностики конфликтной среды ОО | Апробация инструментария срезовой диагностики конфликтной среды ОО | сентябрь – октябрь | Анализ срезовой диагностики конфликтной среды ОО представлен на ОКДН |
| 4 | Подготовка сборника «О развитии служб медиации в Ярославской области. Из опыта работы ОО и СРЦ» | Разработана первая версия сборника | октябрь | Сборник представлен к тиражированию |
| 5 | Разработка программ деятельности служб медиации в 6 муниципальных образованиях области: городских округах городе Рыбинске и городе Ярославле, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском и Угличском муниципальных районах по разработке вариативных моделей служб медиации в образовательных организациях | Разработаны версии программ | октябрь | Программы прошли внутреннюю экспертизу и представлены на конкурс |
| 6 | Организация коммуникации со службами медиации и заинтересованными партнёрами | Обсуждение процессов развития служб медиации на III Международном конгрессе «Образование личности: стандарты и ценности» | 24-25 сентября 2015 года | Разработаны предложения по процессу развития служб медиации в Концепцию профилактики и резолюцию Конгресса |
| 7 | Представление работы пилотных площадок РИП на Областной комиссии по делам несовершеннолетних Правительства Ярославской области | Представлен аналитический отчёт о деятельности РИП на согласование | 29.10.2015 | Аналитический отчёт о деятельности РИП согласован с субъектами профилактики в МР, определены перспективы в реализации проекта |
| 8 | Разработка Положения о конкурсе программ деятельности Служб медиации | Создана рабочая версия Положения | октябрь | Положение о конкурсе программ деятельности Служб медиации согласовано с ДО |
| 9 | Обсуждение возможностей служб медиации на международном семинаре-круглом столе педагогов Ярославской области (Россия) – г. Бреста (Ленинский район) (Беларусь): «Международное межшкольное взаимодействие педагогов по вопросам укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса» в г. Брест Республики Беларусь | Определены партнёры проекта со стороны ОО г. Бреста | 31.10.2015 – 02.11.2015 г. | Представлен проект РИП на международном уровне, определены возможные контакты в реализации проекта в 2016г |
| 10 | Представление материалов пилотной площадки ЦДЮТТ г. Рыбинска по созданию детской службы медиации на КПК «Профилактика межэтнических конфликтов через гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной образовательной среде» в рамках ОЦП «Гармонизация межнациональных отношений» | Представлен инструментарий по созданию детской службы медиации | 3.11.2016 | Информирование педагогов, работающих в поликультурной среде о возможностях службы медиации |
| 11 | Проведение семинаров на базе ОО: МОУ СОШ № 13, МОУ ДОД ЦДЮТТ г.Рыбинск, ГОУ ЯО Семибратовский детский дом «Центр Духовного Возрождения», ГОУ ЯО «Угличский детский дом», Рыбинский МР (МОУ Камениковская СОШ, МОУ Ермаковская СОШ, МОУ Песоченская СОШ, МОУ Октябрьская СОШ), г.Переславль-Залесский. «Использование метода школьной медиации в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Привлечение к деятельности Служб медиации субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | октябрь - ноябрь | Определены перспективы взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |