**План работы**

**организации в статусе Базовой площадки**

**на 2020 год**

Цель и задачи: Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Задача: обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Ярославской области, доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Прогнозируемые результаты:

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ мобильного технопарка Кванториум;

- стажировка педагогов дополнительного образования Ярославской области.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Участие в реализации ДПП РМЦ: |  |  |  |  |
| 1.1. | Педагогическая деятельность в сфере ДО | Ноябрь 2020 г. | Обучающиеся ИРО, работники сферы дополнительного образования | Методические материалы | Н.А.Гусева  Поварова И.Ф. |
| 1.2. | Стажировка по вопросам доступности и качества программ ДОД | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Обучающиеся ИРО, работники сферы дополнительного образования | Методические материалы | Н.А.Гусева  Поварова И.Ф. |
|  | Реализация ДООП технической направленности в условиях мобильного технопарка на базе сельских школ | Сентябрь 2020 г.  Портал yar.pfdo.ru | Школьники ЯО  Наставники мобильного технопарка Кванториум | Программы.  Отчёт | Поварова И.Ф. |
|  | Обновление содержания и технологий ДО для детей с ОВЗ. | Апрель -ноябрь 2020 г. | Методисты и педагоги ДО | Программы ДО  Отчёт | Поварова И.Ф. |