## Slide 1
Программа развития
ГОАУ ЯО «Институт развития образования»
на 2015 – 2020 г.г.
19 июня 2015 г.
Ключевое событие 3.3. Включение ИРО в формирование образовательного комплекса региона

## Slide 2: Основные задачи
Обеспечить на базе ИРО администрирования проекта по созданию образовательного комплекса региона
Организовать научно – методическое сопровождение проекта «ЯО – пространство профессионального образования»
Организовать научно – методическое сопровождение проекта «ЯО – пространство неформального образования»
Создать на базе ИРО информационный центр «Ярославская область – пространство образовательных возможностей»
Обеспечить формирование экспертного сообщества образовательного комплекса региона

## Slide 3: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Разработать Концепцию и положение об ОКР | Внесены предложения | 
Провести анализ и обобщить практики управления в сфере образования в других регионов с учётом взаимодействия органов исполнительной власти различных уровней, бизнеса, ведомственных структур | Анализ в стадии разработки | 
Подготовить методические рекомендации для ОО по организации деятельности в рамках «ЯО – пространство профессионального образования» | Подготовлены рекомендации пособия по дуальному образованию | 
Разработка программ ПК по проблемам комплекса |  | 

## Slide 4: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Разработка вариативной модели интеграции образовательных организаций при реализации программ (проектов) | В стадии разработки | 
Подготовка методических рекомендаций по организации неформального образования | методическое пособие | 
Разработка и реализация комплекта программ | Программа разработана на новый учебный год КДиНФО | 
Разработка Концепции и регламентов ИР, оборудование помещений | - подготовлен проект Концепции создания Центра на базе ИРО - создано СП ИРО Центр общественных связей | 

## Slide 5: Логика действий по реализации КС в предстоящий период
Сделанные шаги
круглые столы по проблематике неформального образования (КНФиДО)
- 2 проекта с НКО
- конкурс «Библиотека образовательного учреждения – пространство неформального образования» (ЦИБО)
- конкурс «Ярмарка идей» (поиск успешных практик неформального образования)
- методический семинар по проблематике неформального образования
состоялся расширенный внутрифирменный семинар ИРО с привлечением партнеров из ЯГПУ и «Новой школы»
круглый стол с участием НКО с целью привлечения их к инновационным практикам неформального образования
- круглый стол ДО ЯО и общественного совета при ДО по взаимодействию с НКО по приоритетным проектам и программам в сфере образования
- семинар по проблематике межведомственного взаимодействия в сфере (более 500 организацийобразования (июнь)
- реестр социально ориентированных НКО )
Ближайшие шаги
Разработка типовых соглашений о сотрудничестве в рамках ОКР
Анализ региональных практик управления в сфере образования
Подготовка методических рекомендаций по реализации возможностей
ОКР
Создание регионального информационного центра «Ярославская область:
пространство образовательных возможностей»

## Slide 6: Спасибо за внимание! Координатор ключевого события Репина Алевтина Валентиновна е-mail repina –a @iro.yar.ru