## Slide 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МОДУЛЬ 1.
Понятие «проект» (признаки и свойства проекта)
Классификация и виды проектов Проекты и оперативная деятельность Цели проекта и критерии успешности проекта, достижения поставленных целей
Пополитова Ольга Витальевна
ст.методист каф. менеджмента
ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н.

## Slide 2: ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?
Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий и управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей и имеющих ресурсные ограничения (временные, финансовые, людские и др.)
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов
Проект - это некая осознанная деятельность (совокупность согласованных действий) человека, направленная на то, чтобы создавать уникальный продукт, и носящая разовый, не повторяющийся характер. Понятие проект предполагает достижение конкретной цели за определенное время в условиях ограниченности основных ресурсов (временных, финансовых, трудовых, материальных).
ПРОЕКТ- (ОТ ЛАТ. «PROJECTUS») БУКВАЛЬНО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «БРОШЕННЫЙ ВПЕРЁД»

## Slide 3
Национальный российский стандарт в области управления проектами (НТК – Национальные требования к компетенции) дает следующую формулировку:
«Проект – целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания уникального продукта или услуги, ограниченная во времени и связанная
с потреблением ресурсов»

## Slide 4: Модуль 1. ГОСТ Р 54869-2011 «Требования к управлению проектом». Признаки проекта
1
Наличие цели
Ограничение ресурсов (финансовые, материальные, людские и пр.)
Ограничение во времени
3
Комплексность и разграничение
Специфическая организация
2
Наличие команды и руководителя проекта

## Slide 5: ПРОЕКТ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Любой проект включает
замысел (проблему) примеры замыслов: разработка и выпуск на предприятии принципиально нового вида продукции, открытие своего бизнеса, строительство дома или социального объекта, разработка идеи нового журнала или программного обеспечения, исследование рынка и т.п.
средства его реализации (пути решения проблемы)
полученные в процессе реализации результаты (эффективность)

## Slide 6: ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЕКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

## Slide 7: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКИХ ОСНОВАНИЙ:
• направленность начинания, его состав и структура;
• сфера деятельности, в которой реализуется проект;
• масштаб идеи и степень ее влияния на внешнюю среду, количество участников;
• продолжительность его внедрения;
• степень сложности с точки зрения технологической, организационной, финансовой

## Slide 8: КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Часто используемые признаки классификации:
- вид деятельности;
- исходная ситуация;
- содержание;
- значимость проекта для общества, кто инициирует проекты, источники финансирования
- сложность проекта (крупные, мелкие)
- степень повторяемости (например, «пилотные» проекты)
- способ формирования команды проекта (конкурсный отбор, поручение, инициативные проекты)
©

## Slide 9: ВЫДЕЛЯЮТ ТАКИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ:
организационные;
экономические;
социальные;
технические;
смешанные.

## Slide 10: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
Направлены на реформирование уже существующей структуры или создание новой, а также на проведение отдельных мероприятий.
Характеризуются такими чертами:
• сроки начала и окончания, а также общая продолжительность задаются точно;
• цель формулируется четко, но обычно плохо поддается измерению, поскольку направлена на организационные изменения;
• ресурсы выделяются по мере их наличия;
• расходы на подобные начинания часто пересматриваются и корректируются с точки зрения их экономической эффективности.
Примеры проектов такого типа – модернизация системы управления заводом или бюджетной организацией, организация и проведение конференции, концерта, спортивных соревнований

## Slide 11: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Их признаки:
поставленные задачи нередко корректируются в процессе
работы;
сроки невозможно установить точно, поскольку они зависят от многих внешних факторов и могут изменяться независимо от команды, внедряющей замысел;
расходы рассчитываются ориентировочно, однако контролируются жестко.
Имеют целью приватизацию, санацию или реструктуризацию предприятия,
модернизацию общих правил в сфере экономики (налогового или таможенного законод-ва)

## Slide 12: СОЦИАЛЬНЫЕ
Направленность социальных инициатив может быть самой разной, однако есть черты, характерные для всех начинаний такого рода:
сроки и общая длительность носят вероятностный характер, поскольку четко просчитать их невозможно, это самые неопределенные инициативы;
изначально цели могут носить общий и довольно расплывчатый вид, однако в процессе проведения работ и достижения определенных вех они уточняются и конкретизируются;
зачастую нелегко дать количественную и качественную оценку происходящим изменениям, поэтому применяются другие методы определения эффективности;
финансирование таких инициатив производится при наличии свободных ресурсов.
Их смысл – решение социальных вопросов, улучшение качества жизни тех или иных групп населения, поэтому они касаются большого количества людей.

## Slide 13: ТЕХНИЧЕСКИЕ
Отличительные особенности технических инициатив:
• желаемая цель формулируется точно и в процессе работы корректируется незначительно;
• сроки устанавливаются достаточно четко, значительные сдвиги не допускаются, поскольку они привязаны к рыночной конъюнктуре;
• все затраты четко планируются в соответствии с существующими стандартами и нормами;
• ограничение возможностей внедрения замысла могут быть ограничены мощностью производства или внешними факторами, например, влиянием на окружающую природную среду.
Направлены на разработку и выпуск на рынок нового вида продукции. Образцами таких замыслов можно назвать работу автомобильных заводов и их конструкторских бюро относительно регулярного обновления модельного ряда производимых транспортных средств.

## Slide 14: СМЕШАННЫЕ
Присутствуют признаки вышеперечисленных проектов

## Slide 15: РАЗМЕРЫ ПРОЕКТА: МЕГАПРОЕКТ, МУЛЬТИ-ПРОЕКТ И МОНОПРОЕКТ
Монопроект представляет собой отдельный проект различного масштаба, вида и типа.
Мультипроект - комплексный, он включает в свой состав несколько монопроектов.
Мегапроект представляет собой целевую программу развития отраслей, регионов. В его состав входит несколько моно- и мультипроектов.

## Slide 16: ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ: КРАТКОСРОЧНЫЕ, СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
Краткосрочные (до 2 лет) характеризуются тем, что заказчик заинтересован в самом быстром завершении данного проекта, поэтому он охотно увеличивает его фактическую стоимость. Максимально сокращается при этом отчетность, минимальное число подрядчиков вовлекается в работу, используются самые простые графики реализации, на одно лицо возлагается ответственность, а изменения в ходе осуществления являются минимальными.
Проекты средне-(до 5 лет) и долгосрочные (5-7 лет, а порой и более может составлять длительность их реализации) не имеют таких особенностей.

## Slide 17: СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТА
Необходимость высокого качества его исполнения, ограниченность различных ресурсов (временных, трудовых, финансовых) и др.
Можно выделить следующие элементы: - проектную документацию; - производственные помещения; - производственные объекты; - технологию работ и производства; - технологическое оборудование; - услуги, работы, продукт, которые производятся.
В зависимости от того, какой характер имеет проект, возможны и другие, а также более детальное деление вышеприведенных.
Обеспечивающими элементами проекта являются: финансы, сырьевые ресурсы, кадры (персонал), помещение и территория месторасположения, договоры, соглашения, контракты, а также другие элементы, которые способствуют его реализации и разработке.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, С КОТОРЫМИ ОНА СВЯЗАНА

## Slide 18: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиционными являются практически все проекты, поскольку подавляющее большинство из них требует вложения денежных средств, то есть инвестирования. Классификация инвестиционных проектов может быть осуществлена по различным основаниям: по масштабу вложенных инвестиций, целям, степени риска, степени взаимосвязанности, срокам. В частности, по масштабу инвестиций выделяются мелкие, традиционные, крупные и мегапроекты.

## Slide 19: ВИДЫ ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Проект – как способ обучения
-проектное обучение (проблемно- и проектно-ориентированное обучение)
- сетевые проекты
2. Проект – как способ организации работ по реализации поставленных целей (способ управления)
© Казанская О.В.

## Slide 20: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это система обучения, знания и умения при которой приобретаются в процессе самостоятельного планирования и осуществления учащимися проектов - практических заданий, постепенно усложняющихся.
Возможна классификация проектов по: - масштабам деятельности; - тематическим областям; - количеству исполнителей; - срокам реализации; - важности результатов. Все они, независимо от типа, уникальны и неповторимы, направлены на достижение определенных целей, предполагают координацию взаимосвязанных действий, ограничены во времени.
Они могут быть персональными и групповыми. При этом каждый из них обладает неоспоримыми достоинствами.

## Slide 21: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО КОМПЛЕКСНОСТИ МОГУТ БЫТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ И МОНОПРОЕКТАМИ
Монопроекты осуществляются в рамках только одной области или одного учебного предмета. Межпредметные же выполняются под руководством специалистов, представляющих различные области знания, во внеурочное время. По характеру контактов их можно разделить на международные, региональные, внутришкольные и внутриклассные. Как правило, два первых осуществляются как проекты телекоммуникационные, с использованием различных средств современных технологий и Интернета.

## Slide 22: Если брать за основу преобладающую деятельность учащихся, то можно выделить следующие виды:
проект практико-ориентированный; - исследовательский; - информационный; - творческий; - ролевой.
По продолжительности:
мини-проекты, которые укладываются в 1 урок или его часть;
краткосрочные, рассчитанные на 4-6 уроков;
проекты недельные, которые требуют 30-40 часов и предполагают сочетание внеклассных и классных форм работы, а также глубокое погружение в них, что делает их оптимальной формой организации работы над проектами;
долгосрочные (годичные) как групповые, так и индивидуальные (как правило, они выполняются во внеурочное время).

## Slide 23: ИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ, построенная на тех же принципах, что и вышеприведенная
Замыслы в ней подразделяются так:
• социально-экономические, которые предусматривают создание инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и проведение массовых мероприятий разной направленности;
• бизнес инициативы, предполагающие создание и
внедрение новых технологий и продуктов на рынок;
• клиентские, направленные на удовлетворение
потребностей внешнего заказчика определенной компанией.

## Slide 24: ПРОЕКТЫ И ОБЫЧНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕЕ:
Проекты | Оперативная деятельность
Общие черты: | 
ограничение на ресурсы выполняются людьми планируются, исполняются и управляются | 

## Slide 25: ПРОЕКТЫ И ОБЫЧНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . ОТЛИЧИЯ:
Проекты | Оперативная деятельность
Временный характер | Продолжающийся и повторяющийся во времени процесс
Задача проекта – достижение его цели | Задача – обеспечение нормального течения функционирования системы (бизнес и др.)
Временные команды | Закрепленный персонал, постоянные подразделения
Необязательная сертификация | Обязательная сертификация юридических лиц
Способ организации деятельности: пошаговые планирование и отчетность | Зачастую «рутинная работа», оплата не зависит от результатов
Большое количество рисков | Более стабильная внешняя среда
© Казанская О.В.
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 26: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть социальный проект ?
Проекты в образовании – социальные ?
Примеры не социальных проектов в образовании …
Notes: Применение управления проектами стало жизненной необходимостью. Так, например, чтобы выиграть тендеры, строительные компании США закладывают в предлагаемые цены прибыль всего в 7.5% при том, что за каждый день опоздания к контрактному сроку приходится платить большие штрафы. Без тщательного расчета сроков и затрат, моделирования рисков, оптимальной организации управления на таком рынке не удержаться и потому управление проектами там широко распространено. По мере ужесточения конкуренции и снижения нормы прибыли и в нашей стране управление проектами станет непременным условием успеха в конкурентной борьбе.

## Slide 27: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть инновационный проект ?
Возможно ли втиснуть инновацию в жёсткие рамки проекта – ?
Примеры лжеинновационных проектов в образовании …

## Slide 28: КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Цель (с учетом интересов заказчика? без учета?)
Срок
Ресурсы
Удовлетворенность заказчика
©

## Slide 29: ЦЕЛИ ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Цели проекта:
- конечные результаты проекта
- выбранные пути достижения этих результатов
Критерии успешности достижения поставленных целей
(оценки различных вариантов исполнения проекта)
Основные: - сроки
- стоимость
Ограничения (при рассмотрении и оценке различных вариантов)
Основные:
- степень выполнения запланированных целей
- качество
- ресурсы
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 30: ЦЕЛИ ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА - ОБСУЖДЕНИЕ
Цели образовательного проекта:
- конечные результаты проекта ?
выбранные пути достижения этих результатов ?
© Казанская О.В.
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 31: ЦЕЛИ ПРОЕКТА И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА. ОБСУЖДЕНИЕ
Что есть критерии успешности проектов в области образования?
Основные критерии: …
Каковы ограничения проекта в области образования (при рассмотрении и оценке различных вариантов) ?
Основные ограничения: …
© Казанская О.В.
Notes: Чтобы удовлетворить требования и ожидания, предъявляемые к проекту, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

## Slide 32: ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА
Описание содержания проекта включает (пример):
цели проекта и продукта;
требования к продукту или услуге и характеристики таковых;
критерии приемки продукта;
границы проекта;
требования и результаты проекта;
ограничения проекта;
допущения проекта;
первоначальную организацию проекта;
первоначально сформулированные риски;
контрольные события (вехи) расписания;
первоначальную иерархическую структуру работ (ИСР);
смету расходов с указанием порядка величин;
требования к управлению конфигурацией проекта;
требования к одобрению.

## Slide 33: ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА (ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД)
1. Наименование проекта
2.Исполнители проекта:
- координатор (контакты)
- администратор
- руководители проектных групп
3. Участники
4. Соисполнители
5. Проблема
6. Владелец проблемы
7. Концепция проблемы (что находится в основе)
8. Анализ ситуации по проблеме
9. Контур управления
- цели проекта
- задачи проекта по годам
- планируемые результаты по годам
- рекомендации по устранению проблемы и достижению результатов
- мониторинг результатов

## Slide 34: ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА (СОБЫТИЙНЫЙ ПОДХОД)
1.Исполнители проекта:
- координатор (контакты)
- администратор
- руководители проектных групп
2. Участники
3. Соисполнители
Направление (№ 1,2,3,4)
Цель
Ключевое событие проекта (1,2,3)
4.Задачи
5.Планируемые результаты
6.Планируемые мероприятия
7.График реализации с указанием исполнителей и соисполнителей

## Slide 35: ЗАДАНИЕ 1
-
Спланировать проект дать ему название | ______________________________ (Название проекта
Описать предназначение проекта (во имя какой благой цели …) | ______________________________ (Предназначение проекта)
Сформулировать цель проекта и его задачи | ______________________________ (Цель проекта) ______________________________ (Задачи проекта)
Обозначить временный характер проекта | __________________________________ (срок исполнения проекта, «видимый» результат к окончанию проекта )
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 36: ЗАДАНИЕ 1 Продолжение 1
Показать, как учитывается ограниченность во времени работы команды (временный характер команды) | __________________________________________________________ (Способ формирования команды)
Показать, как учитывается обязательность (или необязательность) сертификации деятельности в рамках проекта | __________________________________________________________ (Что должно быть сертифицировано)
Показать пошаговый характер управле-ния выполнением проекта (планирование и контроль выполнения его этапов) | __________________________________________________________ (Схема управления проектом)
Указать на возможные риски при выполнении проекта | ___________________________________ (Основные риски)
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 37: ЗАДАНИЕ 2 на тему: «Классификация проектов, виды проектов»
Сравнить проекты из области управления образованием и из другой области | _________________ (Название проекта) | ________________ (Название проекта)
Вид деятельности проекта | Управление образованием | ________________ (Вид деятельности проекта)
Описать значимость проекта | _________________ (значимость проекта) | _________________ (значимость проекта)
Инициатор проекта | __________________ (Инициатор проекта) | __________________ (Инициатор проекта)
Обозначить степень сложности проекта | ___________________ (степень сложности) | ___________________ (степень сложности)
Описать уникальность и возможную повторяемость проекта | ___________________ | ___________________
Описать принцип формирования команды | ___________________ (степень сложности) | ___________________ (степень сложности)
Notes: Примеры
по отраслям:
торговый бизнес
Образование
event-management.

## Slide 38
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!