**План работы по созданию Управляющих советов в Ярославской области
на школьном уровне**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразо­вательная школа №6, г. Тутаев | Апрель | Май | Июнь | Июль - август | Ожидаемые результаты |
| * Создание рабочих групп в ОУ
* Участие в окружном совещании по пропаганде эксперимента.
* Круглый стол на областном радио о необходимости УС в школах.
 | * Ознакомление участников образовательного процесса с целями и задачами проекта (педсовет, родительское собрание, Совет старшеклассни-ков).
* Консультационный совет области. Защита школьного плана создания УС.
 | * Создание нормативно –правовой базы УС и ее юридическая экспертиза.
* Внесение изменений в Устав и локальные акты, создание новых локальных актов ОУ и их регистрация.
* Участие в региональном семинаре.
 | * Создание модели УС. Подбор кандидатур для работы в УС, в том числе потенциальные представители для кооптации (представители учредителя, кандидатуры на должность председателя УС).
 | * До 01.06.2004 г. обязательная поддержка пилотных школ на окружном и региональном уровнях распорядительной документацией (включая методические рекомендации по изменению Устава школы).
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ожидаемые результаты |
| * Выдвижение кандидатов для работы в УС
* Подготовка к проведению выборов.
* Организация на базе школы встреч с авторитетными руководителями и общественными деятелями в поддержку УС.
 | * Участие в областном семинаре для управляющих и членов УС на факультете социального партнерства в ИРО.
* Выборы в УС и подтверждение его состава.
* Создание постоянных комиссий.
 | * Подготовка промежуточного отчета о работе по внедрению Управляющего совета в практику работы школы. Составление проекта плана работы УС по основным направлениям: организационные вопросы, организационно–педагогические, экономические и др. Участие членов УС в федеральном семинаре.
 | * Апробация различных форм предоставления информации о деятельности УС (создание сайта, проспекта, информацион-ного стенда, информацион-ного сборника).
 | * Участие в работе Управляющих советов авторитетных руководителей округа, общественных деятелей. Материальная поддержка школ – участников эксперимента.
 |