**План работы по созданию Управляющих советов в Ярославской области  
на школьном уровне**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразо­вательная школа №6, г. Тутаев | Апрель | Май | Июнь | Июль - август | Ожидаемые результаты |
| * Создание рабочих групп в ОУ * Участие в окружном совещании по пропаганде эксперимента. * Круглый стол на областном радио о необходимости УС в школах. | * Ознакомление участников образовательного процесса с целями и задачами проекта (педсовет, родительское собрание, Совет старшеклассни-ков). * Консультационный совет области. Защита школьного плана создания УС. | * Создание нормативно –правовой базы УС и ее юридическая экспертиза. * Внесение изменений в Устав и локальные акты, создание новых локальных актов ОУ и их регистрация. * Участие в региональном семинаре. | * Создание модели УС. Подбор кандидатур для работы в УС, в том числе потенциальные представители для кооптации (представители учредителя, кандидатуры на должность председателя УС). | * До 01.06.2004 г. обязательная поддержка пилотных школ на окружном и региональном уровнях распорядительной документацией (включая методические рекомендации по изменению Устава школы). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ожидаемые результаты |
| * Выдвижение кандидатов для работы в УС * Подготовка к проведению выборов. * Организация на базе школы встреч с авторитетными руководителями и общественными деятелями в поддержку УС. | * Участие в областном семинаре для управляющих и членов УС на факультете социального партнерства в ИРО. * Выборы в УС и подтверждение его состава. * Создание постоянных комиссий. | * Подготовка промежуточного отчета о работе по внедрению Управляющего совета в практику работы школы. Составление проекта плана работы УС по основным направлениям: организационные вопросы, организационно–педагогические, экономические и др. Участие членов УС в федеральном семинаре. | * Апробация различных форм предоставления информации о деятельности УС (создание сайта, проспекта, информацион-ного стенда, информацион-ного сборника). | * Участие в работе Управляющих советов авторитетных руководителей округа, общественных деятелей. Материальная поддержка школ – участников эксперимента. |